中國文學系105年度系所評鑑工作進度時程表

年	月	日	工 作 進 度
104	8	31	提送「前置評鑑計畫小組」及「評鑑指導委員會」委員名單送研發處
105	3	16	1.「評鑑工作小組」第1次工作小組會議 / 2. 依各項評鑑項目之參考效標及佐證資料蒐集、工作分配
105	3	30	1.「評鑑工作小組」第2次工作小組會議 / 2. 各工作小組依評鑑項目做資料彙整與撰稿，並提出執行進度及遭遇困難。
105	4	13	1.「評鑑工作小組」第3次工作小組會議 / 2. 各工作小組依評鑑項目做資料彙整與撰稿，並提出執行進度及遭遇困難。
105	4	27	1.「評鑑工作小組」第4次工作小組會議 / 2. 各工作小組依評鑑項目完成資料彙整與撰稿，並提出討論並修正。
105	5	15	完成系所評鑑報告書
105	06	08	105年度系所自我評鑑實地訪評
105	07	15	系所自我評鑑檢討會議
105	08	31	1.自我評鑑建議事項的修正定稿 / 2.上網登錄及上傳系所評鑑相關資料