國立嘉義大學家庭教育研究中心辦理

「受刑人家庭支持方案及家庭教育專業人力發展相關計畫」

（第二期計畫）結案報告

本校家庭教育研究中心自86年成立以來，從事家庭教育研究與推廣工作不餘遺力，配合「家庭教育法」之實施，落實家庭教育多元服務，推動優先對象家庭教育工作及協助弱勢家庭，並為高中職以下學校每年實施四小時以上家庭教育課程作準備。本中心於九十三年度接受教育部委託辦理「受刑人家庭支持方案及家庭教育專業人力發展相關計畫」（第二期計畫），執行期間自93年8月1日至95年8月7日，本期結案報告茲分為工作內容、預定工作進度表、執行狀況、成效評估、檢討與建議等節次說明之。

- 工作內容

本計畫包含之主要工作內容如下：

一、辦理受刑人家庭支持方案

本中心自民國八十八年七月起，以嘉義監獄空中大學的學生為對象，用書信、訪談、讀書會、電影討論會、成長團體及一連串「收容人家庭日」等活動方式，目的在鼓勵受刑人於服刑期間，與家人維持有意義的關係、角色及親職責任，化危機為轉機，重建整個家庭，發展良性溝通方式，建立緊密家庭關係，使受刑人出獄後能迅速重返家庭、適應社會。

因此在教育部大力支持，法務部、嘉義監獄及台南監獄的協助下，與本中心共同辦理「受刑人家庭支持方案」，其相關活動有：

（一）召開督導會議（共5場，嘉義監獄）

邀請地方政府教育機構（縣市教育局、家庭教育中心）、社工機構、監獄之相關部門（如：教化科、戒護科等學者專家），交換監獄推展家庭教育相關經驗、討論相關合作事宜及辦理家庭教育活動後之檢討與改進事宜。

（二）辦理受刑人家庭日活動（共5場，嘉義監獄）

配合與家庭有關節日（如：母親節、父親節、農曆春節等），安排相關家庭教育活動，藉由受刑人家庭日活動的辦理，增進受刑人與家屬之間的情誼。

（三）辦理受刑人家庭日活動志工行前研習（共5場，嘉義監獄）

配合受刑人家庭日活動規劃志工行前研習，以利受刑人家庭日活動之執行。

（四）辦理受刑人親職議題讀書會（共10場×6班×2階段，嘉義監獄及台南監獄）

分為一般讀書會及電影討論會兩種，透過讀書會引導受刑人思考與扮演其家庭角色，並針對讀書會中所探討家庭議題的相關感觸及心得，以書信方式與家人分享，促進受刑人與家人間之良性互動。

（五）辦理受刑人家庭教育團體（共10場×1班×2階段，嘉義監獄及台南監獄）

以就讀空中大學之受刑人為對象，包括有子女者與無子女者，課程安排著重在有子女者與未成年子女間「親子關係重建」，無子女者與父母間「親子關係重建」，以協助受刑人出獄後親子關係之互動與生活適應。

（六）辦理監獄教化管理人員讀書會(嘉義監獄、台南監獄)

為紓解教化管理人員情緒，增進同事情誼並相互支持以提升管理力量，乃於嘉義監獄、台南監獄實施教化管理人員讀書會。

(七) 受刑人手冊撰寫

整合運用本中心規劃家庭支持方案活動數年之經驗，進一步進行受刑人家庭教育活動推展手冊之編製，以供有志於受刑人家庭教育推展活動人員參考，或日後進行受刑人家庭教育種子教師培訓使用，共完成(受刑人家庭支持方案—家庭教育電影討論會帶領實務手冊；(受刑人家庭支持方案—家庭教育讀書會帶領實務手冊；(受刑人家庭支持方案—家庭教育團體帶領實務手冊等三本手冊之編印。

二、家庭教育專業人力發展計畫

分別針對國民小學、原住民及外籍配偶之家庭教育課程規劃及種子教師培訓，擬訂相關系列活動，內容如下:

（一）國民小學家庭教育課程規劃及種子教師培訓

配合家庭教育法，為高中職以下學校每年實施四小時以上家庭教育課程作準備，辦理優良家庭教育活動或主題設計評選，以應國民小學未來之所需，並培育與增進國民小學教師家庭教育素養及知能，將家庭教育種子深耕於各級學校單位中，茲規劃下列相關活動：

1.國民小學家庭教育課程規劃

延續92年計畫中所徵選之【家庭概念】及【家庭互動與溝通】優良家庭教育活動及主題設計徵選結果作為活動規劃參考外，擬訂辦理專家座談會，針對家庭教育優良主題及課題加以討論。

2.國民小學家庭教育課程規劃及種子教師培訓(共計8場)

分別於中南區(四天)、台北縣(兩天)、台北市(兩天)辦理家庭教育種子人員培訓活動，提供家庭教育相關課程規劃、分組討論與課程講座。

3.「國民小學實施家庭教育優良活動及主題設計」徵選

為鼓勵研發及徵選優良之家庭教育活動設計，以提升家庭教育課程推展成效及經驗分享與交流，特辦理「國民小學實施家庭教育優良活動及主題設計」徵選活動。

4.辦理「全國國民小學優良家庭教育課程試教觀摩會」

邀請優良家庭教育活動設計之得獎者進行試教影帶拍攝，並於「全國國民小學優良家庭教育課程試教觀摩會」中播放，與全國其他教師進行交流研討。

5.編製「國民小學家庭教育教學手冊—課程實例彙編」

將優良獲選之課程主題設計作品編印成冊，供各國民小學家庭教育工作者參考。

（二）原住民家庭教育課程規劃及種子教師培訓

在目前社會型態急遽變遷的情況下，原住民是遭受衝擊最大的族群之一，面臨到人口外流、社會秩序及家庭解組、隔代教養、單親家庭等問題。這些問題均與家庭教育有密不可分的關係，突顯出原住民家庭教育的重要與值得正視。

依據原住民教育法中之規定應辦理原住民親職教育，家庭教育法中亦強調落實家庭教育多元服務。擬延續本中心92年度辦理原住民家庭教育推展學習團隊的經驗，繼續規劃辦理下述活動，以期作為持續推展原住民家庭教育之參考與基礎。

1.原住民家庭教育課程規劃

針對原住民相關議題進行專家訪談及問卷調查，作為原住民家庭教育課程規劃之依據。

2.原住民家庭教育種子教師培訓(共計8場)

擬分為北東與中南二區，每區各進行初階與進階兩階段課程，每次5小時，共計辦理8場，每場次50人。所培訓之種子教師將可協助原住民家庭教育之推展，作為原住民地區家庭教育活動之講師或團體帶領者。

3.編製「原住民家庭教育工作推展手冊（親職篇）」

彙整原住民家庭教育推廣之相關經驗，擬編製「原住民家庭教育工作推展手冊（親職篇）」，提供原住民家庭教育工作者參考。

（三）外籍配偶家庭教育課程規劃及種子教師培訓

近年來跨國聯姻風襲捲台灣，跨海而來的外籍配偶們，隨著子女的出生、成長與入學，不僅面臨自身語言、風俗、環境及文化等種種差異，更面臨到為人妻至為人母間角色轉換所帶來的困境，其所須面臨的相關家庭問題值得重視及預防，擬延續本中心92年度辦理外籍配偶家庭教育推展學習團隊的辦理經驗，將繼續規劃辦理下述外籍配偶活動：

1.外籍配偶家庭教育課程規劃

針對外籍配偶的需求評估，召集有實務辦理外籍配偶家庭教育推展工作者，先了解不同地區之外籍配偶的特性，及其所面臨之家庭教育問題為何，而針對些問題，在實務工作推展上會面臨哪些困境與難題，需整合哪些資源及尋求何種協助與支持…等等，以作為外籍配偶家庭教育課程規劃之依據。

2.外籍配偶家庭教育種子教師培訓(共計6場)

擬分為北（含東）、中、南三區每場次90人辦理，每地區分為初階與進階兩階段，每次5小時，共辦理6場。所培訓之種子教師將可協助外籍配偶家庭教育之推展，作為推展外籍配偶家庭教育活動之講師或團體帶領者。

3.編製「外籍配偶家庭教育工作推展手冊（親職篇）」

彙整外籍配偶家庭教育推廣之相關經驗，擬編製「外籍配偶家庭教育工作推展手冊（親職篇）」，提供外籍配偶家庭教育工作者參考。

貮、預訂工作進度表

各項計畫之預訂工作進度彙整如下:

- 受刑人家庭支持方案

|  | 93年 | 94年 |
| --- | --- | --- |
|  | 6-8 月 | 9-10 月 | 11-12 月 | 1-2 月 | 2-3 月 | 4-6 月 | 7-8 月 | 9-10 月 | 11-12 月 |
| 召開督導會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受刑人家庭日活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受刑人家庭日活動志工行前研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行前檢討會議及成果評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受刑人家庭讀書會*2主題（嘉義監獄） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受刑人家庭電影討論會*2主題（嘉義監獄） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監獄教化管理人員讀書會（嘉義監獄、台南監獄） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受刑人電影讀書會（台南監獄） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受刑人成長團體（嘉義監獄） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受刑人家庭教育活動推展手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、家庭教育專業人力發展相關計畫

|  | 93年 | 94年 |
| --- | --- | --- |
|  | 6-8 月 | 9-10 月 | 11-12 月 | 1-2 月 | 2-3 月 | 4-6 月 | 7-8 月 | 9-10 月 | 11-12 月 |
| 一、國民小學家庭教育課程規劃及種子教師培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相關資料的蒐集及閱讀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舉辦專家座談並評估結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公開徵選優良家庭教育活動或主題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評選及公佈評選結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國民小學家庭教育教師種子培訓（分二區辦理4場） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 優良家庭教育活動成果手冊製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、原住民家庭教育課程規劃及種子教師培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原住民家庭教育專家訪談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原住民課程規劃問卷施測與分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原住民家庭教育課程規劃報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原住民家庭教育種子教師培訓（初階） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原住民家庭教育種子教師培訓（進階） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、外籍配偶家庭教育課程規劃及種子教師培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外籍配偶家庭教育專家訪談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外籍配偶課程規劃問卷施測與分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外籍配偶家庭教育課程規劃報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外籍配偶家庭教育種子教師培訓（初階） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外籍配偶家庭教育種子教師培訓（進階） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

參、執行狀況

本計畫執行之完成狀況說明如下：

一、受刑人家庭支持方案(如表一)

(一) 家庭日活動

自93年8月3日起至95年1月7日止共辦理完成5場(第14、15、16、17、18次)嘉義監獄受刑人家庭日活動，包括執行前的督導會議、行前研習，執行後的檢討與意見回饋。

(二) 監獄教化管理人員讀書會

自93年8月3日起至95年1月止於台灣嘉義監獄、台灣台南監獄佈置「心靈窗台」，由本中心每兩週提供一篇心靈健康方面文章共51篇讓管理人員閱讀。

(三) 親職教育電影討論會

自93年9月13日起至94年6月10日止分別於嘉義監獄第三工場及台南監獄實施親職教育電影討論會共二個階段，總計80場次。

(四) 親職教育讀書會

自93年9月13日起至94年6月28日止於嘉義監獄空中大學實施二個階段親職教育讀書會，總計40場次。

(五) 親職教育團體

自93年9月13日起至94年7月1日止，於嘉義監獄空中大學實施二個階段親職教育團體，總計20場次。

(六) 自我探索教育團體

自94年10月6日起至94年12月19日止，於嘉義監獄空中大學及第三工場實施二個階段自我探索教育團體，總計50場次。

(七) 受刑人家庭教育推展手冊（親職篇）撰寫

邀請電影討論會、親職教育讀書會及教育團體之活動帶領人進行三本手冊之撰寫，於94年12月20日完成初稿送教育部進行審查。95年3月30日依審查意見修正內容，於95年5月15日送教育部進行第二次審查，於95年5月30日獲教育部同意備查，進行印刷廠排版、藍稿校稿、印刷、裝訂等工作，於95年8月7日送發各縣市家庭教育中心、二所大學家庭教育研究中心及全省各監獄教化科，共400本。

二、家庭教育專業人力發展計畫(如表二)

（一）國民小學家庭教育課程規劃及種子教師培訓

- 國民小學家庭教育專家座談會：93年8月24日於嘉義大學家庭教育研究所辦公室召開國民小學家庭教育專家座談會，邀請家庭教育學者專家及國小家庭教育實務工作者，共商國小家庭教育實施策略及種子教師培訓課程大綱，以利後續種子教師培訓課程之實施。

- 國民小學家庭教育種子教師培訓（中南區）：93年11月9日、23日，12月7日、21日於嘉義大學國際會議廳辦理4場種子教師培訓課程，有台中縣以南各縣市國小校長、主任、教師計400人次參加。

- 國民小學家庭教育種子教師培訓（台北縣）：93年12月28日、94年1月5日於台北縣藝文中心辦理2場種子教師培訓課程，有台北縣各國小校長、主任、教師計90人次參加。

- 國民小學家庭教育種子教師培訓（北區）：94年1月27日、28日於台北市百齡高中辦理2場種子教師培訓課程，有苗栗以北地區（包括花蓮等東部地區）各縣市國小校長、主任、教師計240人次參加。

- 國民小學實施家庭教育優良活動及主題設計徵選活動：

(1)自94年2月1日起至4月30日針對「國民小學實施家庭教育優良活動及主題設計」公開徵搞，本次總參選作品共78件。

(2)5月中旬展開初審作業，94年6月4日於嘉義大學林森校區進行初審確認會議，推薦複審作品共39件，函送教育部進行複審。

(3)94年6月13日於台北中央聯合辦公大樓進行複審會議，會議決議特優作品五名，優等作品八名，佳作作品十一名，入選作品十一名。

(4)於8月中旬針對特優作品之試教錄影展開事前籌備作業，拍攝地點分別位於高雄市、台南縣、嘉義縣市及彰化市等五地，於十月底前完成拍攝，並於12月21、22日辦理「國民小學家庭教育課程活動教案觀摩會」，共計94人參加。

- 國民小學家庭教育教學手冊—課程實例彙編：

(1)將「國民小學實施家庭教育優良活動及主題設計徵選活動」之獲獎作品彙編成冊，並邀請「國民小學家庭教育種子教師培訓」之授課講師吳秋鋒主任及蔡秋雄主任進行撰寫，以目前國小課程內涵及包班制教學方式來看，將家庭教育以融入方式於各學習領域中，可能是家庭教育落實於教學現場的最佳方式，故手冊之編寫著重於如何將既有課程進行轉化。

(2) 於94年12月20日完成初稿送教育部進行審查。95年3月30日依審查意見修正內容，於95年5月15日送教育部進行第二次審查，於95年5月30日獲教育部同意備查，進行印刷廠排版、藍稿校稿、印刷、裝訂等工作，於95年8月7日送發各縣市家庭教育中心及二所大學家庭教育研究中心共500本。

（二）外籍配偶家庭教育課程規劃及種子教師培訓

- 外籍配偶家庭教育專家訪談大綱擬定：參考家庭教育相關文獻擬定訪談初稿，對外籍配偶家庭教育實務工作者預訪，擬定外籍配偶家庭教育專家訪談大綱，期使藉由訪談蒐集有關外籍配偶家庭教育實施的相關資料。

- 外籍配偶家庭教育專家訪談：自94年2月17日起針對教育部及各縣市家庭教育中心推薦外籍配偶家庭教育專家名單，於全省各地進行外籍配偶家庭教育專家訪談，將訪談過程作成紀錄整理，據此擬定外籍配偶家庭教育種子教師培訓課程。

- 外籍配偶家庭教育種子教師培訓(北東區初階)：94年7月26日於台北三峽金光明寺辦理北東區初階課程，本次活動參加對象為苗栗以北地區（包括花蓮等東部地區）之相關領域工作人員，共計75人。

- 外籍配偶家庭教育種子教師培訓(中區)：94年9月27日、10月24日於嘉義大學林森校區辦理中區初進階課程共64人參加。

- 外籍配偶家庭教育種子教師培訓(南區)：94年10月5日、10月31日於嘉義大學林森校區辦理南區初進階課程共82人參加。

- 外籍配偶家庭教育種子教師培訓（北東區）：94年12月12日、12月26日於台北縣家庭教育中心及台北縣板橋市農會辦理北東區初進階課程共102人參加。

- 新移民家庭親職教育推展手冊撰寫:

(1)針對跨國聯姻家庭之親職教育以理論及實務貫穿手冊，一份設計良好且實施成效卓著的親職教育方案，能提供家庭教育工作者參考，並根據自己的實務工作經驗，規劃出更具有實用性和可行性的方案，特於94年10月間舉辦「外籍配偶家庭親職教育相關課程或團體方案」甄選活動，徵求曾經或實際帶領外籍配偶家庭親職教育相關活動之優良教案，並將其優良教案放置於手冊中。

(2)於94年12月20日完成初稿送教育部進行審查。95年4月7日依審查意見修正內容，於95年5月15日送教育部進行第二次審查，於95年5月30日獲教育部同意備查，進行印刷廠排版、藍稿校稿、印刷、裝訂等工作，於95年8月7日送發各縣市家庭教育中心及二所大學家庭教育研究中心共500本。

（三）原住民家庭教育課程規劃及種子教師培訓

- 原住民家庭教育專家訪談大綱擬定：參考家庭教育相關文獻擬定訪談初稿，對原住民家庭教育實務工作者預訪，擬定原住民家庭教育專家訪談大綱，期使藉由訪談蒐集有關原住民家庭教育實施的相關資料。

- 原住民家庭教育專家訪談：自94年3月30日起針對教育部及各縣市家庭教育中心推薦原住民家庭教育專家名單，於全省各地進行原住民家庭教育專家訪談，將訪談過程作成紀錄整理，據此擬定原住民家庭教育種子教師培訓課程。

- 原住民家庭教育種子教師培訓(北東區初階):94年7月27日、7月28日於台北三峽金光明寺辦理2場北東區初階課程，本次活動參加對象為苗栗以北地區（包括花蓮等東部地區）之相關領域工作人員，共計89人。

- 原住民家庭教育種子教師培訓(中南區)：94年9月27日、10月25日於嘉義大學辦理中區初進階課程，94年10月4日、11月1日於嘉義大學辦理南區初進階課程，共51人參加。

- 原住民家庭教育種子教師培訓（北東區）：94年12月13日、12月27於台北縣家庭教育中心及台北縣板橋市農會辦理北東區初進階課程共35人參加。

- 原住民家庭教育推展手冊（親職篇）撰寫:

(1)因顧及原住民家庭教育之多元性，特邀請林淑玲教授、張再明教授、廖永靜教授、李明政教授、陳美瑩教授、林平烘主任等多位專家，共同協助手冊之編寫。

(2)於94年12月20日完成初稿送教育部進行審查。95年4月7日依審查意見修正內容，於95年5月15日送教育部進行第二次審查，於95年5月30日獲教育部同意備查，進行印刷廠排版、藍稿校稿、印刷、裝訂等工作，於95年8月7日送發各縣市家庭教育中心及二所大學家庭教育研究中心共500本。

表一：受刑人家庭支持方案執行工作狀況明細表

| 計畫名稱 | 活動名稱 | 辦理日期 | 參與人數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受刑人家庭支持方案 | 督導會議 | 第14次督導會議 | 93.07.16 | 20人 |  |
|  |  | 第15次督導會議 | 94.01.11 | 20人 |  |
|  |  | 第16次督導會議 | 94.04.18 | 20人 |  |
|  |  | 第17次督導會議 | 94.07.11 | 20人 |  |
|  |  | 第18次督導會議 | 95.01.04 | 20人 |  |
|  | 家庭日活動志工行前研習 | 第14次家庭日活動志工行前研習 | 93.08.03 | 40人 |  |
|  |  | 第15次家庭日活動志工行前研習 | 94.01.28 | 40人 |  |
|  |  | 第16次家庭日活動志工行前研習 | 94.05.03 | 40人 |  |
|  |  | 第17次家庭日活動志工行前研習 | 94.08.03 | 51人 |  |
|  |  | 第18次家庭日活動志工行前研習 | 95.01.17 | 37人 |  |
|  | 家庭日活動 | 第14次家庭日活動 | 93.08.03 | 400人 |  |
|  |  | 第15次家庭日活動 | 94.01.28 | 400人 |  |
|  |  | 第16次家庭日活動 | 94.05.03 | 400人 |  |
|  |  | 第17次家庭日活動 | 94.08.03 | 400人 |  |
|  |  | 第18次家庭日活動 | 95.01.17 | 400人 |  |
|  | 受刑人支持方案執行會議 | 受刑人支持方案執行前討論會（一） | 93.08.13 | 10人 |  |
|  |  | 受刑人支持方案檢討會（一） | 93.12.13 | 10人 |  |
|  |  | 受刑人支持方案執行前討論會（二） | 94.03.16 | 18人 |  |
|  | 受刑人親職議題電影讀書會 | 受刑人親職議題電影讀書會 （第1階段）（共10場*4班） | 93.09.13~ 93.12.13 | 60人 |  |
|  |  | 受刑人親職議題電影讀書會 （第2階段）（共10場*4班） | 94.04.19~ 94.06.28 | 60人 |  |
|  | 受刑人親職議題讀書會 | 監獄教化管理人員讀書會 | 93.08.01~ | 350人 |  |
|  |  | 受刑人親職議題讀書會 （第1階段）（共10場*2班） | 93.09.13~ 93.12.13 | 30人 |  |
|  |  | 受刑人親職議題讀書會 （第2階段）（共10場*2班） | 94.04.08~ 94.06.10 | 30人 |  |
|  | 受刑人家庭教育團體 | 受刑人家庭教育團體 （第1階段）（共10場*1班） | 93.09.13~ 93.12.13 | 15人 |  |
|  |  | 受刑人家庭教育團體 （第2階段）（共10場*1班） | 94.04.19~ 94.07.01 | 15人 |  |
|  |  | 受刑人自我探索教育團體 （共10場*5班） | 94.10.06~ 94.12.19 | 13人 |  |
|  |  | 受刑人家庭支持方案—家庭教育（團體／讀書會／電影討論會）帶領實務手冊撰寫 | 94.04.15~ | 8人 |  |

表二：家庭教育專業人力發展計畫執行工作狀況明細表

| 計畫名稱 | 活動名稱 | 辦理日期 | 參與人數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭教育專業人力發展計畫 | 國民小學家庭教育課程規劃及種子教師培訓 | 專家座談會 | 93.08.24 | 10人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（中南區第一場） | 93.11.09 | 100人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（中南區第二場） | 93.11.23 | 100人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（中南區第三場） | 93.12.07 | 100人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（中南區第四場） | 93.12.21 | 100人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（台北縣第一場） | 93.12.29 | 45人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（台北縣第二場） | 94.01.05 | 45人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（北區第一場） | 94.01.28 | 120人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育種子教師培訓（北區第二場） | 94.01.29 | 120人 |  |
|  |  | 國民小學實施家庭教育優良活動及主題設計徵選活動 | 94.02.01~ 94.04.30 | 78人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育課程活動教案觀摩會 | 94.12.21~ 94.12.22 | 94人 |  |
|  |  | 國民小學家庭教育教學手冊—課程實例彙編 | 94.09.01～ | 28人 |  |
|  | 外籍配偶家庭教育課程規劃及種子教師培訓 | 外籍配偶專家訪談 | 94.04.01~ 94.04.30 | 15人 |  |
|  |  | 外籍配偶家庭教育種子教師培訓 (北區初階) | 94.07.26 | 75人 |  |
|  |  | 外籍配偶家庭教育種子教師培訓 (中區初階) | 94.09.28 | 64人 |  |
|  |  | 外籍配偶家庭教育種子教師培訓 (中區進階) | 94.10.24 | 52人 |  |
|  |  | 外籍配偶家庭教育種子教師培訓 (南區初階) | 94.10.05 | 82人 |  |
|  |  | 外籍配偶家庭教育種子教師培訓 (南區進階) | 94.10.31 | 62人 |  |
|  |  | 外籍配偶家庭教育種子教師培訓 (北東區初階) | 94.12.12 | 102人 |  |
|  |  | 外籍配偶家庭教育種子教師培訓 (北東區進階) | 94.12.26 | 86人 |  |
|  |  | 新移民家庭親職教育推展手冊 | 94.06.06~ | 10人 |  |
|  | 原住民家庭教育課程規劃及種子教師培訓 | 原住民專家訪談 | 94.04.04~ 94.04.11 | 27人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (北東區初階第一場) | 94.07.27 | 44人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (北東區初階第二場) | 94.07.28 | 45人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (中區初階) | 94.09.27 | 51人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (中區進階) | 94.10.25 | 37人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (南區初階) | 94.10.04 | 39人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (南區進階) | 94.11.01 | 22人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (北東區初階) | 94.12.13 | 35人 |  |
|  |  | 原住民家庭教育種子教師培訓 (北東區進階) | 94.12.27 | 35人 |  |
|  |  | 原住民家庭親職教育推展手冊 | 94.09.16~ | 8人 |  |

肆、成效評估

一、辦理受刑人家庭支持方案

受刑人家庭支持方案執行已有數年，家庭日、讀書會、電影討論會、家庭教育團體實施以來受到學員們的歡迎與好評，茲分別就出獄同學、在監同學、監獄工作者及受刑人家屬等幾方面進行方案整體性評估。

(一)出獄同學對家庭支持方案的看法

嘉義大學於92年3月針對出獄同學進行調查，寄出48份問卷，回饋者25位，本人回覆23份，家屬代回覆者2份，由統計資料顯示，七成以上之學員皆肯定家庭支持方案對其與家人互動及出監後生活適應的幫助性，而在此方案之所有活動中，以家庭日活動最獲學員的好評，至於日後活動之推廣方向，普遍期待應著重於家庭溝通、家庭生活經營管理與親職教育等議題。

(二)參與方案之在監同學對家庭支持方案的看法

參加家庭日之參與者，有高達九成以上都是曾經參加，並有六成以上認為活動內容設計非常好，而活動內容對促進家人關係之幫助程度，有八成以上之參與者認為很有幫助或有幫助，整體而言，此活動之進行是受到參與者之肯定與支持的。

團體部份，不論是電影討論會、讀書會、教育團體皆有八成以上之學員認為團體氣氛是開心或安全自在的，而大多數學員的參與心情是很輕鬆或非常興奮的，對活動之需求符合度及應用程度，接近九成之學員，認為完全或部份可符合所需及適合應用。

另就過去與受刑人的訪談內容，參與方案之在監同學對家庭支持方案的看法彙整如下:

- 對自已的家庭經驗及生命歷程有較多的反省。

- 在重新步入社會時，有較正面的看法，也有助於做好返家準備。

- 提供與家人互動的平台，增進同學與家屬間更多、更深的接觸。

- 透過讀書會討論與練習，讓同學在家庭日活動能具體表現，破除男性在情感表達上的僵持。

- 心態上能夠在採取行動前思慮行為的後果，深知約束自己的重要。

(三)監獄工作者對家庭支持方案的看法

就過去訪談工場主任及教誨師對方案的看法，彙整如下列各點:

- 家庭關係確實是受刑人與外界關係的核心，也是最不想拋棄的互動關係，因而家庭支持方案對受刑人來說是最直接、最實惠的，感受最深，也最容易接受。

- 透過受刑人支持方案，協助受刑人建立正向關係，改變其思維模式，且較會去體會別人的感受。

- 家庭支持方案是同學和家屬間很好的橋樑。

此外，由於考量到監獄教化管理人員處於高度壓力的工作情境，同儕支持的需求相當重要，因此，本年度工作計畫中增列「監獄教化管理人員讀書會」，希望透過讀書會活動紓解教化管理人員之工作壓力，增進同儕支持力量，以提升其工作品質。然而，監獄教化管理人員工作性質為輪班制，共同討論的時間安排不易。因此，改以「心靈窗台」的形式，由嘉義大學家庭教育研究所提供壓力紓解與心靈激勵相關文章，陳列於嘉義監獄、台南監獄之教化管理人員工作場域，方便管理人員閱讀與分享，但由於心靈窗台係採開收性陳列，供教化管理人員自由參閱之方式，其成效難以評估。

(四)受刑人家屬對家庭支持方案的看法

- 對已有子女之受刑人而言，透過家庭日活動，重建父子關係與父職角色。

- 透過家庭日活動提供的互動機會，讓家屬的支持能更明確的傳達給受刑人。

(五)撰寫「受刑人家庭教育讀書會／電影討論會／團體帶領實務手冊」方面

此次手冊邀請多年來於嘉義監獄及台南監獄從事受刑人活動之帶領人撰寫，每位帶領人都將畢生心血一絲不漏的貢獻給我們，尤其「給帶領人的話」中，指出過去帶領經驗中足供借鏡之處，有許多真實而重要的提醒。其中更邀請了嘉義監獄教化科科長針對監所受刑人生活環境做一章節描述，增進讀者了解受刑期間生活狀況的先備知識。

唯本手冊在章節編排上主要係參照活動帶領時程，由淺入深提供不同的方案規劃，爾後若能考量主題差異性再予明確分類，並穿插帶領者成功與失敗之經驗，相信更能幫助初次帶領者迅速掌握其中的技巧與要領。

二、辦理家庭教育專業人力發展計畫

（一）國民小學課程規劃及家庭教育教師種子培訓

1.課程設計方面

（1）種子教師培訓課程理論與實務兼具

本年度家庭教育國小種子教師培訓，分別於嘉義大學、台北縣藝文中心及台北市百齡高中辦理八場，課程兼具家庭教育理論與國小家庭教育課程規劃實務，由彰化縣潭墘國小蔡秋雄主任及嘉義市僑平國小吳秋鋒主任擔任講師。由於兩位講師都是國小資深主任，且都畢業於嘉義大學家庭教育研究所，兼具專業理論基礎與國小教學實務經驗背景，對國小家庭教育課程規劃有深入的了解，在講授家庭教育理論與國小家庭教育課程規劃的過程中，引發參與培訓的國小教師們非常大的共鳴，除了在回饋表中反應高度滿意之外，紛紛要求後續有進階課程，可見其成效顯著。

（2）國小家庭教育課程以融入教學為主

家庭教育法第十二條第一款明訂：「高級中等以下學校每學年應在正式課程外實施四小時以上家庭教育課程及活動，並應會同家長會辦理親職教育。」因此，在學校課程或活動中應進行家庭教育教學活動。以國小課程結構來說，學生除了基本課程（七大學習領域）的學習外，還有六大議題及學校本位課程的學習活動，整個國小的課程結構可以說是相當緊密，所以，如何在有限的學習時間中實施家庭教育教學活動，將考驗第一線學校及教師的智慧。綜觀來說，學校實施家庭教育教學活動可以從兩個方向來思考：一是以「外加方式」設計家庭教育課程，如配合節日（母親節、父親節或學校主題課程）規劃與家庭議題相關的統整課程；二是以「融入方式」將家庭概念及教學內容融入於各學習領域中。以目前國小課程內涵及包班制教學方式來看，將家庭教育以融入方式於各學習領域中，可能是家庭教育落實於教學現場的最佳方式。

2.種子教師培訓方面

（1）培訓課程實施時間

國小教師目前仍以導師包班制為主，除了每週三下午的教師進修時間外，開學上課期間辦理教師種子培訓課程，行政上必須派代課教師，造成教師參與培訓課程的限制。今年度更改部份原定培訓課程時間，選擇於寒假期間在台北市辦理北區種子教師培訓，克服了上述困難，是一恰當的安排。

（2）培訓課程實施場域

國小教師種子培訓課程之實施，由於交通上的問題，教師們期望最好安排連續三、兩天的課程。然而，種子教師培訓課程，希望教師有實作心得分享的部分，課程安排傾向分段實施，讓教師們接受培訓課程後能在教學場域實施後再回來分享、討論，檢討教學效果。因此，以後在規劃類似課程時能夠分區辦理，甚至擴大推廣到各縣市中心辦理當地的國小家庭教育種子教師培訓。

3.優良活動及主題設計方面

（1）活動徵選

本年度「國小家庭教育優良活動及主題設計」活動，主題與格式訂定由本中心擬定初稿後，特徵求教育部、師大、暨大及各縣市家庭教育中心提供相關意見，經過修訂後由教育部發文各縣市及大學校院公開徵搞，並請各縣市公佈於教育網站，以利國小教師搜尋。

此次徵選活動公告的時間很長，但收到的參選件數卻不多，初審委員一致認為這是一件非常可惜的事，日後之徵選活動除加強宣導外，也將針對如何激起大家之參與意願做改進。

（2）優良活動觀摩會

本年度優良活動觀摩會於徵文審查後，將得獎作品集結成冊，邀請得獎教師將其設計之課程於學校實施並錄影，於94年12月21、22日之「國民小學家庭教育課程活動教案觀摩會」上由特優作品得獎者分享教案設計之理念、遇到瓶頸及解決方法，供在場學員觀摩、學習，使學員充份感受到得獎者熱情有勁、充滿創意的教學方法，滿是感動。這次徵選活動，大家能夠得獎，絕不是終點，而是另一次起點的開始。但因得獎者的教案分享實在太精彩了，在時間安排上太過於緊湊，在下次規劃時，各課程之時間安排應給予更多分享者與學員討論的時間。

4.撰寫「國民小學家庭教育教學手冊—課程實例」方面

本書以第一線教師的教學心得參與徵稿活動，獲獎作品都能將教學活動與家庭教育精神結合，相當精彩。其設計皆分析該活動與能達成的能力指標，充分把握九年一貫課程精神。並邀請「國民小學家庭教育種子教師培訓」之授課講師吳秋鋒主任及蔡秋雄主任進行撰寫第一章節「國民小學家庭教育推展概說」幫助閱讀者對於家庭教育活動課程推展有更深入的了解，進而於規畫家庭教育課程時能更加熟稔，掌握課程目標。可於下次編列經費將拍攝所得的特優教學活動進行剪輯，出版家庭教育課程教學示範影片。

（二）辦理外籍配偶家庭教育課程規劃及種子教師培訓

1.專家訪談方面

（1）專家訪談名冊由來

本年度外籍配偶專家訪談請教育部及各縣市家庭教育中心推薦名單，再由本嘉義大學家庭教育研究所之研究生分赴各地進行訪談，專家遍布全省各縣市，能夠更深入了解不同區域之個別狀況，對日後外籍配偶家庭教育種子講師培訓之課程規劃，具有正面實質的貢獻。

（2）專家訪談內容及其運用

本年度外籍配偶專家訪談大綱初稿擬定後，經過初訪外籍配偶家庭教育工作者修訂，再進行實際專家訪談，過程中仍不斷因需求狀況而調整訪談內容，盡可能藉由訪談而了解外籍配偶家庭教育可能的困難與因應策略，建立相關資料後提供外籍配偶家庭教育種子教師培訓課程運用，期使種子教師兼顧理論與實務，以利其推動外籍配偶家庭教育工作。

茲彙整參與座談者之訪談內容，歸納以下幾點:

①建議採漸進式之教育方案

大多建議外籍配偶的親職教育應採漸進式，整合相關資源，由早期生活適應、衛生保健，至培養謀生能力取得身份證(對外籍配偶來說是相當大的誘因)，最後再推廣親職、家庭觀念。

②協助建立支援系統

由於目前外界部份人員，對外籍配偶仍存有刻板印象的迷思，給予異樣眼光，甚至拒絕共同參與活動，所以應協助建立其支援系統，鼓勵家人共同參與。

③如何建立重視親職教育之共識是目前在執行上面臨的最大挑戰

由於語言文化的差異，對親職角色認定不一致，加上與外界互動的機會不多，在親子互動上大都沿用原生家庭之教養方式，目前推廣方向仍以生活適應為主軸，在經濟狀況不佳及家人反對的雙重壓力下，如何激起大家對親職活動的重視及參與是一大挑戰，而推廣方式上繪本是多位與會者推薦的，能跨越語言的障礙表達內心的想法，成效良好。

2.課程設計方面

(1)著重文化多元與包容性

與專家的訪談過程，他們不斷提醒著「外籍配偶沒有問題，不要以異樣的眼光來看待」、「他們需要被尋重與接受」，其實外籍配偶家庭教育工作者在面對服務對象前，有必要先澄清自己在工作中的角色，及對人及家庭的價值信念。

在本次種子教師培訓課程設計上，除了家庭教育相關理論與實務的探討外，更著重文化多元與包容性，建立教師多元文化的基本概念，並培養其尊重族群的理念，以利其推動外籍配偶家庭教育工作。

(2)家庭生態理論的運用

外籍配偶家庭有其獨特背景，在教師種子培訓的課程中，建立種子教師家庭生態理論的觀點，讓教師們，除了從外籍配偶的各種家庭狀況（如：夫妻關係、婆媳相處、姻親關係、親子關係）關心外，可以擴大到外籍配偶與社區、街坊鄰居的相處、文化差異的調適等全面性議題的關注。

(3)親職教育方案徵選

為提供相關領域工作者推動親職教育之參考資訊，特向外徵選執行成效良好之親職方案，並於外籍配偶家庭教育種子教師培訓課程進階班中進行分享。再者於北區初階課程之分組討論過程發現，培訓者彼此帶著自已的困境，分享過程缺乏成功經驗傳承，致無法取得解決方案，故於日後課程除建立完整之方案規畫概念外，並加強分享者與參與者間雙向溝通的機會。

3.撰寫「新移民家庭親職教育推展手冊」方面

新移民家庭親職教育推展至家庭中的每一份子，是需要時間，也需要更多人的推動，希望透過這些方案示例，能將親職教育活動拓展至台灣每一個角落需要關心的新移民家庭，並吸引每一位家庭成員共同參與。更希望透過親子共同學習的活動課程，協助外籍配偶能儘快融入台灣生活，進而增進與家庭成員的良性互動，並學習教養子女的有效親職技巧。在跨國聯姻日益增多的情境下，家有東南亞籍的外籍配偶，親職教育責任不應只由母親獨自承擔，父親也佔同等重要的地位，透過活動執行也發現許多父親會陪同另一伴共同參與，因而在未來方案規劃方向上，可考量以父親為主要推動對象，或設計夫妻共親職的方案。

（三）辦理原住民家庭教育課程規劃及種子教師培訓

1.專家訪談方面

（1）專家訪談名冊由來

本年度原住民專家訪談請教育部及各縣市家庭教育中心推薦名單，再由本中心林淑玲主任親自進行訪談，專家遍布全省各縣市，能夠更深入了解不同區域之個別狀況，對日後原住民家庭教育種子講師培訓之課程規劃，具有正面實質的貢獻。

（2）專家訪談內容及其運用

本年度原住民專家訪談大綱初稿擬定後，經過初訪原住民家庭教育工作者修訂，再進行實際專家訪談，過程中仍不斷因為需求狀況而調整訪談內容，盡可能藉由訪談而了解原住民家庭教育可能的困難與因應策略，建立相關資料後提供原住民家庭教育種子教師培訓課程運用，期使種子教師兼顧理論與實務，以利其推動原住民家庭教育工作。

茲彙整參與座談者之訪談內容，歸納以下幾點:

①民族性的差異

訪談中提到台灣原住民有12族，族群不同民族性也不同，例:布農族、排灣族膚色較黑，會影響孩童自我形象之建立，又如鄒族民族性較高傲，不在乎旁人如何看待原住民，再者在親職教育上，母系社會與父系社會也會有不同做法。

②文化交替期

對原住民來說，家庭一詞是廣義的，過去山上的孩子是屬於部落的，大家會互相照顧部落中其他人的孩子，但此傳統随著社會變遷而受到影響，而舊有方式不再適用，但新的方式尚未產生。

③對親職角色之認知差異及對相關活動參與意願低

在親職教育推廣上，部份原住民優生觀念缺乏，生育後無能力養育，隔代教養及單親家庭問題嚴重，大都將教養責任歸究於學校，再者由於經濟壓力沈重，無餘力重視孩童教育，對相關活動之參與意願也低。

④孩童之生活適應問題

原住民孩童之就學，國中階段是一個很大的轉變期，由於都市學校競爭激烈，部份孩子會因無法適應而乾脆放棄，甚至誤入歧途。

⑤培養原住民自身的推展人員

多位與會者提到其實原住民最需要的是尊重與了解，期待相關資源能整合，由都市生活的原住民們回部落推廣，專家則扮演輔導角色，提供資訊從旁協助。

2.課程設計方面

(1)著重文化多元與包容性

課程籌備過程受訪者提到，推動原住民家庭教育的前提為何？是認定原住民為一需要再教育與改造的族群嗎？或者是由原住民文化中整合出適合的方向？確實在提昇原住民生活素質的同時，如何能兼顧保留及發揚傳統文化，是一個值得深思的問題。

本年度原住民家庭教育種子教師培訓課程設計上，除了家庭教育相關理論與實務的探討外，更著重文化多元與包容性，建立教師多元文化的基本概念，並培養其尊重族群的理念，以利其推動原住民家庭教育工作。

(2)因地制宜的方案獨特性

台灣地區原住民分布遼闊，各族群間具有其獨特的文化背景，在規劃原住民家庭教育方案上必須因地制宜，於種子教師培訓的過程中，提供方案規劃的原理原則及各種標準模式，以利種子教師運用的彈性與創發的空間。

(3)親職教育方案徵選

為提供相關領域工作者推動親職教育之參考資訊，特向外徵選執行成效良好之親職方案，並於原住民家庭教育種子教師培訓課程進階班中進行分享，期待經由成功經驗之分享，讓相關領域工作者對原住民家庭教育之推廣有更完整之概念。

3.撰寫「原住民家庭親職教育推展手冊」方面

本書涵蓋推展原住民親職教育的重要概念與議題，來自各領域專家學者文章之集結，除了理論的陳述之外，還包含訪談各族原住民以及設計方案供推廣人員參考。唯在整體規畫上較缺乏多元文化認知活動以及可供原住民家庭教育的實際資源資訊，可以於下次撰寫手冊時列入參考內容。

伍、檢討與建議

就受刑人家庭支持方案及家庭教育專業人力發展計畫，相關檢討與建議分別敘述如下：

一、受刑人家庭支持方案

茲整合活動執行經驗、參與者活動回饋統計、及嘉監與受刑人意見等，歸納下列幾點可改進之方向及未來執行建議：

1.應謹慎考量適當之活動間隔期

本計畫原訂進行二階段之讀書會、電影討論會及成長團體，分別於93年12月中旬及94年6月底已執行完成，但因嘉監方面考量到下半年度的空窗期，會中斷受刑人於參與活動後之自我省思及成長，故特由獄方及受刑人家屬贊助活動經費，於94年下半年度加辦5場團體，主題以自我探索及回顧生命故事為主，期使受刑人能更深入面對過往經歷。

日後規畫團體活動時程時，應將活動間隔期間納入考量，活動之空窗期避免長達半年之久，以免造成執行成效中斷之情形。

2.加強受刑人與家屬間的互動

為因應受刑人家屬之需求，對於受刑人出獄後之家庭生活，例:如何重拾親人的感覺、如何互動、如何協助其重返社會、家人應扮演何種角色等，有許多疑惑與擔心，故於第17次的家庭日活動中，特新增親子座談單元，與受刑人家屬做更進一步的互動，稍感遺憾之處，獄方事前問卷調查結果，欲參與之親屬高達70幾位，然活動當天實際參與人數僅餘10幾位，針對此部份落差，將與獄方進一步了解實際原因，以做為後續改進之參考。

再者綜合嘉監及受刑人之意見，新年度計畫中可改進重點歸納如下:

(1)針對將出獄受刑人規劃返家適應團體及與眷同住活動。

(2)提供受刑人家屬參觀受刑人生活起居空間的機會，提升監獄與受刑人家屬互動與瞭解程度。

(3)舉辦受刑人與家屬間短期的親子共讀團體。

3.擴展志工招募領域

家庭日活動志工向來由嘉義大學家庭教育研究所之研究生擔任，因為研究生的專業能力及行前講習得宜，績效一向優異。然而，由於研究生多數為在職人員，在排除公務時間困難的狀況下，有意參與者的兩難是可以理解的。因此，今年度的活動志工招募已擴及鄰近地區教育工作人員，透過行前講習他們對活動進行都能配合得宜，維持活動的高品質。

4.建議規劃帶領人培訓

受刑人家庭支持方案之帶領人，係由嘉義大學家庭教育研究所中遴選優秀的研究生，歷經觀念溝通、職前準備、課程督導、會後檢討等過程，然而，現成人才的運用終究有限，帶領老師可能因為個人因素無法繼續參與方案之執行；另方面，日後該方案擴大實施，帶領老師的需求量亦相對增加。因此，後繼帶領老師人選需要一套制式的培訓計劃，希望納入新年度的規劃中，以利方案的永續經營。

5.評估活動場域擴展可行性

今年度實施讀書會之監所，除了嘉義監獄外新增台南監獄，更於94年上半年與台南縣政府合作，加入法務部台南監獄、明德外役監獄、國防部台南監獄等三所獄所，然而，方案的實施成效與其時間、空間、參與者、執行者及經費支持者等因素有密切關聯，再者家庭日活動必須動員獄方大量的工作人員配合，宜提早規劃配套措施，應考量轉移情緒的特性，並依方案規畫與執行歷程進行謹慎評估。

二、辦理家庭教育專業人力發展計畫

茲整合活動執行經驗、參與者活動回饋統計等，歸納下列幾點可改進之方向及未來執行之建議：

1.原住民及外籍配偶家庭教育專業人力發展方案執行進度落後

由於本中心之助理、行政助理相繼於四、五月離職，新到職人員於8月1日才接任，再者家庭教育研究中心主任亦於8月份更換，致使原住民及外籍配偶家庭教育專業人力發展方案執行進度落後，再者由於活動籌備與宣傳期較短，加上原住民之推廣單位分佈於各山區部落，參與外界活動之便利性不佳，公文傳遞困難，故初期招生狀況並不理想，所幸後經教育部及各縣市家庭教育中心的協助，並透過嘉義大學發佈新聞稿，培訓活動才得以順利進行。

2.家庭教育之專業講師不易尋得

於規劃「原住民家庭教育種子教師培訓」課程時，原想邀請具原住民身份之家庭教育專業講師，期能兼顧家庭教育及原住民文化，但多數原住民身份之講師對原住民傳統文化擁有豐富且深入之了解，卻未涉及家庭教育領域，而從事教育領域之師資，對原住民家庭教育之推廣又較偏向學術研究，缺乏實地執行與參與之經歷，故在師資的邀請上面臨許多困境未能如願。再者由於原住民家庭教育之相關政策，未訂有明確及專屬之辦法，故此部份課程之授課講師，易難以尋得適合人選。

3.兼顧實務與理論，加強自我省思

由於參與活動之學員在工作領域皆有相當豐富的經歷，面臨著工作上的困境與瓶頸，期待透過課程能獲得改善，因此在課程安排上應著重實務經驗分享，尤其理論概念課程之授課講師應考量實務背景，不致造成學員期待的落差。

另可透過分組討論方式，讓學員有機會接觸其他工作者，建立互助之支援系統，再者無論外籍配偶或原住民方案在執行上皆有其挑戰性與艱辛度，很多學員於回饋表中提到了工作帶來的無力感與失落感，建議日後課程可納入工作者之自我省思與沈澱，藉此找回繼續努力的動力。

三、撰寫推展手冊方面

1.手冊撰寫進度落後：由於本中心之助理、行政助理相繼離職，其間歷經4位研究助理，再者家庭教育研究中心主任亦於8月份更換，致使六本手冊初稿進度落後，經各位撰寫人努力趕上進度，於94年12月20日送教育部進行審查，但其中內容仍有疏漏待修正與補齊，歷經二次審查，才得以進行手冊印製工作。建議爾後人力更動時，應做好工作銜接及進度掌控

2.手冊排版編印程序錯誤：本中心於第一、二次送交教育部審查之手冊為出版社編排之文稿而非印刷廠之藍稿，因藍稿為確認出版之草圖，內容不得有重大的修改，因此本中心於接獲教育部核准送印公文後，即請出版社將檔案傳送印刷廠進行排版，但因出版社與印刷廠之操作系統不相容，而導致後續再度進行藍稿校稿工作，以求出版品之品質，因此延宕出版時程。建議爾後進行手冊編排、印刷時，應與相關廠商做好事前溝通與了解該作業程序，以避免重覆工作。