國立嘉義大學家庭教育中心九十三、九十四年度專案委託計畫進度情形一覽表（受刑人）

| 計畫名稱 | 各階段工作內容 | 實施對象（或與會人員）或預定場次、人數 | 預定執行期程 | 負責人 | 預定工作成果 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受刑人家庭支持方案 | 蒐集資料與分析 |  | 93/08/01—94/10/31 | 林淑玲 | 書籍及相關資料 |  |
|  | 嘉義監獄家庭日活動 | 受刑人及其家屬 400人 × 5場 | 93/08/03 94/ 01/25 94/05/04 94/08/03 95/01/17 | 林淑玲 | 參與者意見回饋單 |  |
|  | 監獄教化管理人員讀書會 |  | 93/08/01—94/12/31 | 林淑玲 |  |  |
|  | 受刑人家庭支持方案第一階段工作協調會 | 講師群10人 | 93.08.13 | 林淑玲 | 會議記錄 |  |
|  | 嘉義監獄家庭議題讀書會（一） | 20人 × 2班 | 93/09/03—93/12/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 嘉義監獄家庭議題電影討論會（一） | 20人 × 2班 | 93/09/03—93/12/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 嘉義監獄家庭教育團體（一） | 20人 | 93/09/03—93/12/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 台南監獄家庭議題電影討論會（一） | 20人 × 2班 | 93/09/03—93/12/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 受刑人家庭支持方案第一階段檢討會 | 講師群10人 | 94.01.14 | 林淑玲 | 會議記錄 |  |
|  | 受刑人家庭議題讀書會手冊撰寫 |  | 93/10/01—94/03/31 | 林淑玲 | 手冊初稿（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭議題電影討論會手冊撰寫 |  | 93/10/01—94/03/31 | 林淑玲 | 手冊初稿（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭教育團體手冊撰寫 |  | 93/10/01—94/03/31 | 林淑玲 | 手冊初稿（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭議題讀書會手冊審查 |  | 94/04/01—94/05/15 |  | 手冊定稿（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭議題電影討論會手冊審查 |  | 94/04/01—94/05/15 |  | 手冊定稿（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭教育團體手冊審查 |  | 94/04/01—94/05/15 |  | 手冊定稿（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭議題讀書會手冊印刷 |  | 94/5/16—94/05/31 | 林淑玲 | 手冊（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭議題電影討論會手冊印刷 |  | 94/5/16—94/05/31 | 林淑玲 | 手冊（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭教育團體手冊印刷 |  | 94/5/16—94/05/31 | 林淑玲 | 手冊（親職教育篇） |  |
|  | 受刑人家庭支持方案第二階段工作協調會 | 講師群10人 | 94.06.15 | 林淑玲 | 會議記錄 |  |
|  | 嘉義監獄家庭議題讀書會（二） | 20人 × 2班 | 94/07/01—94/10/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 嘉義監獄家庭議題電影討論會（二） | 20人 × 2班 | 94/07/01—94/10/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 嘉義監獄家庭教育團體（二） | 20人 | 94/07/01—94/10/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 台南監獄家庭議題電影討論會（二） | 20人 × 2班 | 94/07/01—94/10/31 | 講師群 | 活動回饋單 帶領人工作報告 |  |
|  | 受刑人家庭支持方案第二階段檢討會 | 講師群10人 | 94.11.05 | 林淑玲 | 會議記錄 |  |
|  | 受刑人家庭議題讀書會期末報告撰寫 |  | 94/11/06—94/11/30 | 林淑玲 | 報告 |  |
|  | 受刑人家庭議題電影討論會期末報告撰寫 |  | 94/11/06—94/11/30 | 林淑玲 | 報告 |  |
|  | 受刑人家庭教育團體期末報告撰寫 |  | 94/11/06—94/11/30 | 林淑玲 | 報告 |  |