國立嘉義大學家庭教育中心辦理

「成立外籍新娘家庭教育推展學習團隊」

壹、計劃緣起

根據內政部於91年7月18日發布之新聞稿，到91年6月底止，持有效外僑居留證之外籍配偶達6萬7千餘人(不含已取得我國國籍者)，其中男性以泰國籍占29.3％居首，女性則以越南籍占60％最多。這些外籍配偶中，大多數是來自於東南亞的女性，源於國內一群處於婚姻邊緣化的未婚男性基於「傳宗接代」的觀念，於八Ｏ年代之後從東南亞地區嫁到國內，這些外籍新娘嫁到國內後衍生頗多問題，包括國籍問題、身分取得問題、健康保險問題、工作問題及生活適應問題等。在面臨外籍新娘此一外來族群人數的與日俱增，其所須面臨的相關家庭問題值得重視及預防。

貳、計劃目標

目前有關外籍新娘的適應問題之探討雖多，但如何規劃適合外籍新娘需求，且能配合我國文化與社會發展需要之外籍新娘家庭教育與社會教育方案則完全付之闕如，因此本方案擬調查外籍新娘及其家屬之需求，規劃民主、法治、婚姻、人權、親職教育、家庭經營、異文化等，引導外籍新娘媽媽進入本地的學習型社會，並將外籍新娘的先生及其家庭其他成員納入教育對象，提供必要之協助。於辦理外籍新娘教育之社教機構實際運作，以進行理論架構與實務運作間之對話。依據目前辦理外籍新娘進修班之單位建議，目前推展外籍新娘進修班別最大的困擾在於個別辦理單位須靠其自行摸索，在做中學習，因此需要有一學習團隊，透過團體的討論與分享，進行系列之規劃與修正，協助成員解決所面臨哪些困境與難題，整合資源及尋求協助與支持，並結合理論與實務，以培養外籍新娘家庭教育種子成員。

因此本學習團隊將藉由瞭解外籍新娘家庭教育與社會教育研習課程之運作歷程，對於方案理念、目標、培育之基本能力、課程研習方式、實施要點與配套措施等於實際運作中所呈現之問題，提出方案規劃之建議，發展並完成方案架構架構與內容，使其切合實際所需，作為日後實務工作者之重要參考與依據。

參、實施方式

擬於九十二年度募集目前南區實際辦理外籍新娘家庭教育推展工作之單位，透過團體討論與分享，了解不同地區之外籍新娘家庭教育所面臨之問題為何，針對團隊成員所提問題，進行團體討論與分享，協助成員解決所面臨哪些困境與難題，整合資源及尋求協助與支持，以團隊學習的方式，採取每個月辦理一次的循環模式，結合理論與實務，以培養外籍新娘家庭教育種子成員，而後再擴大團隊至南區各縣市。此外，為提昇推展團隊成效，擬針對外籍新娘相關資料加以蒐集與分析，辦理外籍新娘教育之社教機構實際運作，以進行理論架構與實務運作間之對話。並將推展成果進行評估且彙編成冊且製成光碟，最後舉辦成果發表會與各單位經驗交流。

肆、預計辦理期程：九十二年一月至十二月

伍、指導單位：教育部社教司

陸、主辦單位：國立嘉義大學家庭教育中心

柒、經費預算：

| 計畫名稱：成立外籍新娘家庭教育推展團隊 期 程：92年1-12月 所需經費：新台幣貳佰貳拾參萬捌仟參佰壹拾貳元整 |
| --- |
| 項目 | 金額 | 內容說明 |
| 人事費 | $1,123,312 | 1.專任助理研究人員一名：114.2*280*12月=383,712元 2.行政助理一名：19,500元*12月= 3.兼任人員四名：7000元*12月*4人=336,000元 3.推展團隊講師鐘點費：1600元*2時*12場=38,400元 4.推展團隊出席費：1000元*30位*12場=360,000元 5.成果發表會專題演講與鐘點費：1600元*5時=3,200元 6.成果發表會主持費：1,000元*2場=2,000元 |
| 業務費 | $912,000 | 1.外籍新娘家庭教育推展團隊研討會： (1)餐點費：200元*30人*12場=72,000元 (2)出席人員保險費：50元*30人*12場=18,000元 (3)資料費：200元*30人*12場=72,000元 (4)郵電費：1,000元*12場=12,000元 (5)場地費：5,000元*12場=60,000元 (6)場地佈置費：2,000元*1式=2,000元 2.外籍新娘家庭教育推展團隊成果評估： (1)外籍新娘家庭教育推展團隊手冊出版： 打字排版費：100元*360頁=36,000元 封面製版與印製費：1500元*2版+200元*1000本=203,000元 內文製版、美工設計及編印費：200元*1000本=200,000元 (2)外籍新娘家庭教育推展團隊光碟製作： VCD材料費：15元*1000片=15,000元 程式設計（程式整合含單元點播、自動執行..等）： 預計10,000元*1式=10,000元 壓片費用：7元*1000片=7,000元 封面印刷費用：3元*2000張=6,000元 光碟圓標印刷費用：2元*2000張=4,000元 光碟壓克力外盒：6元*2000盒=12,000元 保護膜套：4元*2000盒=8,000元 郵寄手冊與VCD郵電費用：100元*1000片=100,000元 3.外籍新娘家庭教育推展團隊成果發表會： 擬針對外籍新娘家庭教育推展團隊執行成果，辦理成果發表會，將敬邀全國有實際辦理外籍新娘推展工作之單位或人員與會，會中將請專家學者對外籍新娘人數日增，所可能產生之家庭問題加以重視及預防發表看法及見解，也讓本推展團隊的成員對其推展的成果與經驗和其他與會單位或人員分享與交流。 (1)餐點費：200元*100人=20,000元 (2)場地佈置 (含海報、紅布條及桌花等)： 3000元*1式=3,000元 (3)交通車：10,000元*1天=10,000元 (4)資料費：200元*100人=20,000元 (5)保險費：50元*100人=5,000元 (6)場地費（含場地清潔費）：10,000元*1天=10,000元 (7)邀請卡：10元*200張=2,000元 (8)郵電費：5,000元*1式=5,000元 |
| 旅運費 | $100,000 | 外籍新娘家庭教育推展團隊講師及與會人員、學者專家及工作人員蒐集相關資料等所需之差旅費，預計100,000元 |
| 雜支費 | $103,000 | 購置影印機、茶包、咖啡包、印表機碳粉、墨水、磁碟片、紙張、底片、電池、清潔用品沖洗照片及保險費等雜支費用計103,000元整(以人事費、業務費及旅運費之5%計算之) |
| 合計 | $2,238,312 |  |