國立嘉義大學幼兒教育學系

101學年度各專業學科教學內容大綱訂定計畫書

壹、計劃目的：

依據101年1月17日教務會議通過「國立嘉義大學學系審議專業科目教學內容大綱實施方案」，各科目任課教師應依學系審定之教學內容大綱授課，本計畫目的為訂定各專業科目之教學內容大綱，增進科目與科目之間教學內容的水平與垂直的銜接性。

貳、辦理時程：

| 工 作 項 目 | 內 容 事 項 | 完成時程 |
| --- | --- | --- |
| 召開審議社群會議 | - 召開教學內容大綱訂定會議 - 討論教學內容大綱與撰寫 | 101.02.29 - 101.03.16 |
| 召開審議小組會議 | 審議專業科目之教學內容大綱 | 101.03.19 - 101.03.30 |
| 彙編各學科教學內容大綱手冊 | 依據審議小組會議結果修正及彙編完成101學年度專業課程教學內容大綱手冊 | 101.04.02 - 101.04.13 |
| 依開課時程上網維護 | 各學科教學內容大綱依開課時程上網登錄 | 101.04.13- 101.05.04 |

參、經費預算

| 費用項目(元) | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工讀費 | 小時 | 103 | 35 | 3605 | 資料彙整工讀金 |
| 膳食費 | 人 | 80 | 10 | 800 | 便當 |
| 出席費 | 人 | 2000 | 3 | 6000 | 外聘專家學者出席費 |
| 交通費 | 人 | 0 | 0 | 0 | 台北-嘉義高鐵來回（2160）＋台中-嘉義自強來回（448） |
| 印刷費 |  | 987 | 1 | 987 | 彙編101學年度專業課程教學內容大綱手冊 |
| 合 計 |  |  |  | 12000 |  |