## Slide 1: 110年度總務會議 營繕組工作報告
報告人:組長 王勝賢

## Slide 2: 110年度工作成果
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 3
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
國立嘉義大學109年校區道路相關設施改善工程
  蘭潭校區旁林牧路(養牛區至鴕鳥區)新設欄杆，長度為131公尺。
  民雄校區新設6條共同管道。
  民雄校區7-11旁腳踏車停放區整理。
  108.11.20~110.02.03

## Slide 4
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
國立嘉義大學109年校區AC路面改善工程
完成民雄校區AC路面改善，計14,457平方公尺。
108.11.20～110.06.22

## Slide 5
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
數位學習設計與管理學系電腦教室地面管線及系統設備更新工程
網路電源佈線及廣播教學設備1套
鋪設超耐磨防水地板，計41坪。
壁面乳膠漆粉刷，計40坪。
109.08.03～110.03.17

## Slide 6
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
蘭潭校區活動中心三樓地板破損拆除磁磚修補工程
原有高架木地板拆除、磨除防水層無縫PVC地坪施作。
109.11.18-110.12.31

## Slide 7
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
蘭潭校區學生宿舍五舍北側廁所污水設施改善工程
完成五舍污水設施工程，汰換一座北側污水槽。
109.12.1～110.2.26
完成後
施工中
施工前

## Slide 8
蘭潭校區學生宿舍五舍整修工程
完成五舍宿舍內部整修工程，整修117間468床組、468書桌椅、樓梯櫃、衣櫃、壁癌處理、茶水間、走廊地板及飾板更新、公共區域地板更新、走廊管線重新配置、陽台防水等工程。
110.1.19～110.8.30
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
完成後
施工中
施工前

## Slide 9
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
民雄校區圖書館外牆整修工程
  牆面水泥砂漿修補、矽酸防水材塗佈及貼二丁掛磚，計1,357平方公尺。
  110.01.19~110.11.10
施工中
施工後

## Slide 10
國立嘉義大學110年度校園照明改善及智慧監控工程
完成更換7米路燈桿36隻、新設4米燈桿27隻、燈具48盞、附掛燈桿11隻、景觀高燈29隻，蘭潭、新民及民雄校區路燈控制迴路43迴
110.1.1-110.12.31
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 11
民雄校區綠園一舍及二舍電梯外牆整修工程
牆外側貼矽酸鈣板(480平方公尺)及塑鋁板(442平方公尺)。
牆內側貼矽酸改板(342平方公尺)。
110.02.23～110.10.29
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
施工中
施工後

## Slide 12
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
農學院學生實習農場第一期工程
  溫室五棟及ㄇ字型平網1棟、滯洪池一座、2孔鑿井、U型溝730公尺、整地面積八掌段3.3公頃、短竹段0.52公頃。
  110.3.1~110.11.22
完成後
施工中
施工前

## Slide 13
能源管理系統增設民雄校區電表工程
完成9處新設電錶及3處既設電錶連結、4處PLC設置、能源管理系統增設。
110.6.1-110.12.31
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 14
農藝場管理室旁擋土設施改善工程
完成農藝場管理室旁擋土設施改善。
110.6.14～110.8.19
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 15
民雄校區社團教室改善工程
施作防水地板，計79平方公尺。
施作鋁安全門窗及更換紗窗。
牆面水泥漆粉刷，計85平方公尺。
新設白板2組及桌子10張。
110.06.18～110.10.28
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
施工後
施工前

## Slide 16
民雄校區樂育堂地下1樓隔間拆除工程
鋼管骨架拆除，計391平方公尺。
密集板、夾板及天花板拆除，計649平方公尺。
壓克力板拆除，計26.4公尺。
隔間強化玻璃拆除，計26公尺。
110.06.23～110.11.17
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
施工前
施工後

## Slide 17
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
學生實習教室滲水修繕工程
生物農業科技一館南側學生實習教室外牆、教室內部上漆、新設教室排風扇及櫃子一座。
植醫館西側(後方)一樓外牆及教室內部上漆。
110.6.27～110.9.17
完成後
施工中
施工前

## Slide 18
蘭潭校區110年度道路整修工程
  園藝場實習教室後方道路PC路面，長度299.6公尺，寬度2.6至6公尺不等，合計1,216平方公尺。食品加工廠.水工試驗廠. 園藝場實習教室.瑞穗館前方道路及出校門一車道道路地質改良及AC鋪設，長度399.4公尺，寬度3.3至9.6公尺不等，共計2,706平方公尺。招待所前道路AC鋪設，共計221平方公尺。
110.7.1～110.10.3
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
完成後
施工中
施工前

## Slide 19
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
蘭潭校區學生宿舍六舍浴室廁所整修工程
蘭潭校區學生宿舍六舍1至4樓共計4間浴廁
110.8.3~110.11.9
完成後
施工中
施工前

## Slide 20
動物試驗場牛舍欄杆維修工程
完成動物試驗場牛舍欄杆改善。
110.8.9～110.8.31
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 21
動科館至森林館臨時高壓線路銜接工程
架設臨時高壓線路緊急供電森林館及生物多樣性館
110.9.13-110.12.31
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 22
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
新民校區獸醫館電梯3台及民雄校區人文館、藝術館、育樂堂各1台及教育館2台」共8台電梯鋼索更換採購
完成新民及民雄共8台鋼索
110.11.01～110.11.25
民雄校區教育館GF2596-2
民雄校區教育館GF2596-1
嘉大新民校區動物疾病GF2699-2
嘉大新民校區動物疾病GF2699-1

## Slide 23
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
蘭潭校區蘭潭圖書資訊館發電機輸出ACB
故障汰換並聯盤修復工程
完成發電機輸出ACB故障汰換並聯盤修復
  110.11.10~110.11.22
施工中
施工後

## Slide 24
國立嘉義大學新民校區田徑場整建工程
辦理新民校區田徑場及跳遠沙坑改善。
110.6.30～施工中
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 25
蘭潭校區圖書館一樓展覽廳整修工程
辦理蘭潭校區圖書館一樓展覽廳整修工程。
110.11.3～施工中
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 26
其他工程
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
類別 | 逾十萬元至未達100萬元 | 100萬元以上 | 合計
土建工程 | 9 | 11 | 20
水電工程 | 3 | 2 | 5
合計 | 12 | 13 | 25
一般維護事宜
  高壓電、消防設備、緊急供電設備、電話總機設備及電梯設備保養事宜。
  建築物公共安全檢查申報、消防安全設備檢修申報。
  辦理各項小型維修案件（至110.11.25）計107件。

## Slide 27: 111年度工作計畫
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU

## Slide 28
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
110年5月20日決標
110年6月23日動工典禮
110年6月29日開工
工期：850日曆天
持續辦理新民校區學生宿舍新建工程標案

## Slide 29
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
持續蘭潭校區學生宿舍六舍公共區域及寢室整修工程，目前上網招標作業中，預計今(110)年12月中旬完成工程採購發包，限期明(111)年8月31日前完竣。

## Slide 30
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
持續蘭潭校區學生宿舍六舍屋頂防水工程，目前已完成設計作業，預計今(111)年4月中旬完成工程採購發包，工期70日曆天，預計明(111)年8月31日前完竣。

## Slide 31
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
持續辦理嘉師二村學人宿舍新建工程標案

## Slide 32
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU
辦理民雄校區圖書館無障礙電梯改善。
辦理民雄校區餐廳無障礙廁所改善。
辦理各校區供水供電設施設備改善。
辦理蘭潭宿舍整修工程。
辦理蘭潭校區水生館電梯更新工程。
辦理蘭潭校區動物科學館、森林館防水工程。
辦理校區道路鋪面改善、水土保持設施改善。
辦理老舊空調、照明設備汰換。
持續辦理一般維護事宜。

## Slide 33: 簡報完畢 敬請指教
國立嘉義大學總務處 Office of General Affairs, NCYU