## 工作表1
國立嘉義大學院長遴選期程表
| 2月(8月) | 3月(9月) |  | 4月(10月) |  | 5月(11月) |  | 6月(12月) |  | 7月(1月) |  | 8月(2月)
| 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬
人事室 | 通知學院推薦各系"院長遴選委員"代表 | 彙整各系代表名單簽陳校長遴聘校外委員-組成遴委會 | 安排會議時間 | 第1次遴選委員會 | 公告啟事 (2週-1個月) |  | 1.參選人資料初審(約1週-10天) 2.初審通過候選人名單轉知學院 | 公告候選人名單及治院理念(約2週) |  | 第2次遴選委員會(簡報、委員QA及投票) | 1.校長擇聘院長 2.函知並公告院長遴選結果 3.函知辦理院長交接事宜
在人事室網頁建立院長遴選專區:遴選辦理相關進度及資訊公告於遴選專區
學院 | 1.辦理院內各系"院長遴選委員"代表推薦作業 2.函知各系推薦代表組成工作小組 | 將各系"院長遴選委員"推薦名單送人事室 | 召開工作小組第1次會議:進行說明會及行使同意權工作分配及前置作業 |  |  |  | 召開工作小組第2次會議: 1.決定說明會及投票日期、時間及地點 2.抽籤決定候選人序號 3.確認候選人名冊、選舉人名冊及投票單樣張 | 1.邀請候選人公開發表治院理念 2.函知候選人及院內教師治院理念說明會事宜 3.函知院內教師有關行使同意權投票事宜 4.選票製作及投票作業相關表單及場地準備前置作業 | 1.治院理念說明會(含簡報及院內教師QA) 2.全院教師行使同意權投票 3.行使同意權投票結果通知遴選委員會 |  |  | 院長交接
* | 上開辦理期程係以最大值估算，實務上若縮短各項辦理時間，各期程則向前縮減。
* | 學院組成工作小組負責說明會及行使同意權投票事務工作。
(工作小組成員得同時由院長遴選委員擔任，小組召集人由委員互推選，並由學院負責小組幕僚作業)