   國立嘉義大學

107學年度工作計畫書

中華民國107年09月
目 錄
壹、行政單位………………………………………………………………………………………03
     教務處…………………………………………………………………………………………………………………………03
     學生事務處……………………………………………………………………………………………………………………17
     總務處…………………………………………………………………………………………………………………………27
     研究發展處……………………………………………………………………………………………………………………32
     國際事務處……………………………………………………………………………………………………………………39
     圖書館…………………………………………………………………………………………………………………………42
     產學營運及推廣處……………………………………………………………………………………………………………45
     電子計算機中心………………………………………………………………………………………………………………51
     環境保護及安全衛生中心……………………………………………………………………………………………………61
     秘書室…………………………………………………………………………………………………………………………67
     體育室…………………………………………………………………………………………………………………………76
     主計室…………………………………………………………………………………………………………………………78
     人事室…………………………………………………………………………………………………………………………80
貳、學術研究…………………………………………………………………………………… 83
師範學院………………………………………………………………………………………………………………………83
人文藝術學院…………………………………………………………………………………………………………………88
     管理學院………………………………………………………………………………………………………………………94
     農學院…………………………………………………………………………………………………………………………98
     理工學院………………………………………………………………………………………………………………………105
    生命科學院……………………………………………………………………………………………………………………113
    獸醫學院……………………………………………………………………………………………………………………123
参、校級附屬單位………………………………………………………………………………126
    師資培育中心………………………………………………………………………………………………………………126
    台灣原住民族教育及產業發展中心………………………………………………………………………………………127
    語言中心……………………………………………………………………………………………………………………131
    農產品產銷履歷驗證中心…………………………………………………………………………………………………135
    智慧農業研究中心…………………………………………………………………………………………………………136

壹、行政單位
教務處
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
推動教務行政資訊化，保障資料正確性，提升服務效能	賡續各項規章及表格新增及修改。	1.整合行政規章，完成率100%。 / 2.整合各項業務表格，完成率100%。	配合各項行政更新及法令增修，賡續修改本校相關法規及表格，以利行政業務順利運作。	107/08-108/07	-
	建置微型課程開課系統及成績維護系統。	1.107年9月完成微型課程開課系統。 / 2.108年1月完成微型課程成績維護系統。	本校自106學年度第2學期試辦微型課程。微型課程學分以不超過1學分(含)為原則，課程包括演講、大師班、活動(含展演、實作、田野)、實驗(實習、參訪、移地教學)、工作坊及數位學習(遠距、磨課師、開放課程)等，除提供學生更彈性且多元的學習管道，透過隨時不斷累積學習的歷程，亦可培養學生自主學習與跨領域競爭力。	107/08-108/07	-
	完成課程模組化之學分學程證明書。	1.108年6月完成學分學程證明書印製系統。 / 2.大學部畢業生學分學程證明書完成率100%。	104學年度起大學部課程模組化，每系專業選修課程分流成若干個專業選修學程，全校學系共計137個專業選修學程。專業選修之學術型學程為系專業領域之延伸與強化，可因應學生未來升學需要；實務型學程則融入產業實踐概念，結合業師授課，培養具有實務能力、創業能力之人才，以增進個人就業競爭力。	108/06	-
促進教學品質保證措施	針對新進及初任(大學教學年資未滿2年)教師，安排輔導教師。透過資深教師的經驗傳承，引導新進教師更快適應校園環境，致力於教學、研究及服務等方面。	各系所(中心)指派1名資深優良教師擔任初任教師之輔導教師。	1.提供初任教師之教學、研究、輔導學生、推廣服務等方面的諮詢與指導，期能達到經驗傳承之功效。 / 2.提升教學品質，提高學生競爭力。	107/08-108/07	5萬
	持續推動教師改革，並落實教學意見調查結果及性別平等調查結果未達標準之輔導機制。	教學意見調查未達標準之教師接受輔導比率達100%。	提升教學品質，提高學生競爭力。	107/08-108/07	-
	持續推動教學助理制度與培訓，辦理教學助理基礎培訓，遴選傑出教學助理，推動各院辦理教學助理專業培訓，提升教學助理協助教師教學能力。	1.辦理教學助理基礎培訓2場。 / 2.遴選傑出教學助理。	1.藉由TA基礎及專業培訓，強化本身的專業知能。 / 2.透過TA協助教師教學之機制，提升學生學習成效。	107/10、108/03	9萬
	落實教學品保，善用教學資源，推動教師教學觀課，以達教師教學觀摩與經驗傳承。	每學期開放30門課程供教師觀課。	1.提供觀課回饋單平台，以利教師相互學習成長。 / 2.提升多元知能，促進教師交流，提供課程改革的創新元素。	107/10-108/06	-
	獎勵教學、服務方面有卓越表現之教師，達到優秀人才留任之目標，提升全校教學、服務及研究等方面之品質。	1.遴選教學績優教師22位(教學特優獎7名、教學肯定獎15名)。 / 2.遴選服務績優教師7名。 / 3.遴選績優實習指導教師9名。	1.依本校教學績優教師彈性薪資獎勵辦法、服務績優教師彈性薪資獎勵辦法及績優實習指導教師彈性薪資獎勵辦法，辦理每學年績優教師遴選。 / 2.獲獎績優教師心得編輯成冊或製作影片，公告於學校網頁，提供教師瀏覽，以達見賢思齊之效。 / 3.達到優秀人才留任之目標。 / 4.獲獎教師進行經驗分享，提高全校教師教學及服務績效。	107/06-108/04 / 108/04-108/07	115萬5,659 / 79萬5仟
	持續推動教學品質精進業務。	每學期至少召開1次教學品質精進委員會議。	1.維護學生受教權益，協助教師改善教學。 / 2.審視課程教學成效，再由委員會評議回歸至院、系(所)作為改善標的，以落實教學品保機制。	107/08-108/07	-
基礎學科會考、學習診斷與輔導	實施基礎學科會考及「學習診斷與輔導，強化學生之共同科目基礎素養及提升教學成效，提升學生競爭力。	1.參加基礎學科會考學生人數達1,300人。 / 2.參加基礎學科輔導學生成績進步人數比率達74%。	1.透過基礎學科會考與學習輔導強化大一學生在基礎學科方面的素養，提升相關課程學習成效。 / 2.透過「駐點式TA課後諮詢服務」採取一對一的教學型態，不論TA或學生都可以達到教學相長的目的，並提升學生學習效率。	107/08-108/07	30萬
推動教務行政資訊化，保障資料正確性，提升服務效能	辦理教學績優教師遴選審查系統e化。	1.完成教學績優教師遴選辦法及指標修訂作業。 / 2.建置教學績優教師評分總表之線上登錄系統，加速審查效率。 / 3.完成該學年度教學績優教師遴選作業。	1.教學績優教師備審資料，由教師職涯歷程檔案之教學項目轉檔，減少教師準備書面資料之負擔，提高教師參加遴選意願。 / 2.教學績優教師總表e化，可記錄教師自評、系及院級教師評審委員會之審核情形結果，提高行政效率，並可存檔備查。	107/08-108/04	-
實施課程分流、課程模組化及學程化，落實各學系課程定期評估檢討機制，並推動彈性學分課程	1.辦理學生修讀外系專業選修學程宣導。 / 2.更新學分學程網站資訊。 / 3.簡化學生申請外系學程線上申請系統流程。	1.107學年度修讀外系選修學程、跨領域學程、輔系或雙主修人數達200人以上。 / 2.學分學程網站資訊更新完成率100%。	1.建構本校多元、自由的學習環境，引導學生跨領域學習，提升學生就業力。 / 2.學分學程網站提供正確即時訊息，增進學生掌握資訊的方便性，再配合線上申請及登記系統的實施，提升行政流程效率。	107/12	2萬
	1.持續落實課程模組化機制。 / 2.建立課程結構外審機制 / 3.修正課程地圖系統，結合ucan職能平台。 / 4.課程實務化，引進業界專家協同教學。	1.各學系製作修讀手冊或公告必選修科目表，完成率100%。 / 2.大學部各學系規劃108學年度必選修科目表，完成率100%。 / 3.各學系107學年度辦理課程結構外審，參與率達100%。 / 4.本校107學年度實務型課程導入業界專家協同教學之課程數達100門以上。	1.藉由課程模組化的實施，學系規劃符合學系特色與培育目標之課程，建構以學生為本位的專業化精實課程，創造多元自由的學習環境。 / 2.各系所規劃108學年度必選修科目表，並經系院校課程規劃委員會議審議及教務會議核備後公告實施，持續落實課程模組化機制。 / 3.107學年度進行全校系所課程結構外審、導入校外專家意見，學系依外審結果回饋及進行課程改善。 / 4.提升課程品質，增進學生核心能力及共通職能。 / 5.實務型模組學程將著重於課程實務化，引進業界專家協同教學。	108/08	160萬
	推動彈性學分課程。	1.彈性學分課程開設10門以上。 / 2.課程教學滿意度3.5以上。 / 3.教師自評實施成效報告，並提至課程規劃委員會議核備。	1.各院系規劃開設彈性學分課程(微型課程、深碗課程或跨域共時教學課程) / 2.試辦期間各學院至少開設一門彈性學分課程。 / 3.進行課程革新，促進學生的自主學習與教師的有效教學。 / 4.衡量教學潮流與發展趨勢，針對課程架構及內容進行結構性的彈性改變。 / 5.課程規劃須經系所及院課程規劃委員會議審議通過。 / 6.評估彈性學分課程實施績效並進行修法。	107/08-108/07	11萬
擴大產學雙師協同教學，強化理論與實務鏈結	引進業界師資參與教學並豐富教學內容。	1.遴聘業界專家協同教學課程數100門以上。 / 2.產學雙師教學期末教學意見調查結果3.5以上。	1.引進業界師資參與教學並豐富教學內容，提升學生實務能力。 / 2.專任教師邀請業界教師協同教學，同時厚植教師實務教學能力，縮短產學落差。 / 3.各系所課程委員會審議導入業界專家協同教學之課程。 / 4.各系所及教師填寫遴聘業界專家協同教學之申請表格，以完備程序。 / 5.辦理業界專家協同教學課程實施成效評估。	107/09-108/07	80萬
	1.擴大多元型態之校外實習課程，包含短期實習、寒暑假實習、全學期實習及海外職場實習。 / 2.建立實習課程績效評鑑機制。	1.全校參加各類校外實習人數達350人以上。 / 2.學生校外實習滿意度達3.5以上。 / 3.參與校外實習學系辦理實習課程績效自我評鑑，完成率100%。	1.擴大多元型態之校外實習課程，包含短期實習、寒暑假實習、全學期實習及海外職場實習等。 / 2.提供學生及早體驗職場機會，縮短職涯探索期，建立正確工作態度。 / 3.藉由實習媒合，進而拓展就業機會，提升學生自我就業力。 / 4.各系所依據校外實習辦法，規劃實施多元型態之校外實習，並經系院校課程委員會及教務會議核備後實施。 / 5.各系所依據校外實習辦法或規定辦理及輔導學生校外實習。 / 6.各系所辦理校外實習績效自評及學生成績考核。 / 7.實習課程績效評鑑結果作為系所精進校外實習之參考。	108/07	30萬
極推動通識課程架構調整，擴展多元通識學習	鼓勵教師申請新開課程。	預計107學年度鼓勵教師申請新開設通識課程8門以上。	申請新開之通識課程送外審委員審查，以嚴謹的過程提升通識課程品質。	108/07	1萬6仟
	鼓勵教師開設通識體驗課程。	預計107學年度鼓勵教師開設通識體驗課程8門以上。	增加學生在課程中實作與體驗的機會，提供理論與實務相互驗證的學習方式，提升修課學生的學習動機和參與度。	108/07	10萬
	推動「通識講座」線上直播。	預計107學年度開設2門以上之通識講座課程。	透過直播服務平台，線上觀看演講，提升學生自主學習的積極性。	108/07	-
	鼓勵教師申請資訊技能微學分課程。	預計107學年度開設13門以上資訊技能微學分課程。	使學生除原有專業領域的知識技能之外，透過課程養成資訊基礎技能，於未來應用於職場上。	108/07	-
積極辦理招生業務	招生宣傳活動	1.藉由參展大學博覽會宣傳本校各院系特色，吸引優秀學生選填本校就讀。 / 2.編製本校各院系特色簡介及海報，郵寄至高中職學校進行招生宣傳。 / 3.前往各來源高中職學校宣導本校辦學績效與特色，及邀請學校在辦理公民訓練、漫步大學等活動時，將本校列入參訪據點。 / 4.彙整107學年度全校各學制班別新生資料。	1.持續運用各項管道與資源，提供本校各學制之最新招生訊息。 / 2.編製本校招生簡介資料，寄送國內各高中職及大專院校。 / 3.前往各來源高中職學校宣導本校辦學績效並進行招生說明。	107/08-108/07	-
	辦理各項招生考試。	1.辦理108學年度碩士班推薦甄選招生考試。 / 2.辦理108學年度學士班特殊選才招生考試。 / 3.辦理108學年度碩士班招生考試。 / 4.辦理108學年度日間及進修學制體育運動績優單獨招生考試。 / 5.辦理108學年度農場管理進修學士學位學程招生考試。 / 6.辦理108學年度管理學院碩士在職專班(EMBA)招生考試。 / 7.辦理108學年度大學甄選入學「繁星推薦」。 / 8.辦理108學年度碩士在職專班招生考試。 / 9.辦理108學年度博士班招生考試。 / 10.辦理108學年度進修學士班招生考試。 / 11.辦理108學年度以學測、統測成績申請入學招生。 / 12.辦理108學年度轉學生招生考試。 / 13.參與辦理108學年度科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生。 / 14.參與辦理108學年度國軍退除役官兵進修學士班招生甄試。	1.分析107學年度大學個人申請入學第二階段考生級分。 / 2.依教育部核定之招生名額辦理各項招生考試(碩士推薦甄選、碩士班招生、學士班特殊選才招生、體育運動績優招生、碩士在職專班招生、博士班招生、進修學士班招生、轉學生招生)。	107/08-108/07	-
關注系所概況及發展	增設管理學院財務金融學系碩士班。	申請增設之碩士班招生名額由全校碩士班名額調整之。	配合本校中、長程發展計畫及教育部提報增設系所時程，調整、彙整、提案本校新學年度新増系所班組調整、更名暨招生名額増量管制案。	107/08-108/07	-

學生事務處
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
1.強化生活教育/強化安全生活及公民責任-學生住宿生活、推動賃居學生服務工作、維護學生校外賃居安全	1.建立校外賃居生居住處所名冊及基本資料。 / 2.導師及教官訪視賃居生及檢視賃居處所安全。 / 3.辦理三校區租屋博覽會系列活動。 / 4.交通安全法律宣導講座。 / 5.24小時緊急通報系統及圖示校園死角及危險地帶。 / 6.辦理學生宿舍活動。 / 6-1辦理健康宿舍措施。 / 6-2舉辦各項宿舍活動。 / 6-3提升宿舍生活品質。 / 7.實施學生生活倫理與法治教育宣導，提升學生之生活品德觀念。	1.完成3,500筆資料。 / 2.完成訪視3,500 位賃居學生。 / 3.全體大一學生參加。 / 4.講座6場3,600人次學生安全教育入班宣導48場次。 / 5.每月學安通報至少1則及設置校園死角及危險地帶1處；24小時教官值勤，通報專線273-7373。 / 6-1 40人參加健康寢室。 / 6-2辦理15場次活動。 / 6-3各校區學生宿舍各項設施修繕與汰換。 / 7.配合活動加強品德教育觀念辦理10場次活動。	1.完成賃居生及緊急聯絡人等資料。 / 2.完成檢視消防及逃生等安全設施。 / 3.讓學生了解租屋安全等注意事項，另辦理租屋博覽會系列活動讓學生與房東租賃雙方彼此交流，提供賃居學生租屋參考，使本學年度未獲分配床位的學生方便又安全地順利在外安心學習。 / 4.培養住宿生自主管理能力，養成良好作息與健康的習慣；增進住宿生對宿舍之情感與住宿生間的互動，使學生安心就學。 / 5.增進學生對於品德核心價值及行為準則的認識，引導與協助本校住宿生對於品德教育重視程度，營造優質的校園文化。	107/08-108/03	45萬
2.營造學生活動環境、e化作業，活化社團參與	1.強化學生社團，落實社區服務。 / 2.鼓勵學生社團參與校外競賽、社團評鑑。 / 3. 推動社區媒合平台。 / 4. 建置學生活動器材E化申請平台。	1-1全校學生社團參與率達30%。 / 1-2山海計畫及教育優先區中小學生寒暑假營隊活動8隊。 / 1-3帶動中小學社團發展營隊2隊。 / 1-4校外弱勢族群社區服務達10場次。 / 2-1推派2隊學生社團參與全國音樂比賽、2隊參加全國社團評鑑、2-5隊參加彰雲嘉社團評鑑。 / 2-2校外學生社團評鑑成績優等(含特優)比例60%。 / 3.社區媒合平台15次。 / 4.建置活動器材E化申請平台1處，申請次數達20次。	1.結合學生社團培養生涯教育觀念學生服務利他、學習態度及行為。 / 2.增加社團觀摩學習的機會，並肯定學生課外活動表現，培養團隊合作能力。 / 3. 提供E化平台，縮短行政作業時間及程序。	107/8~108/7	130萬
3.培養國際宏觀、合作領導、關懷社會、服務人群	1.辦理學生社團、班級或結合專業知能進行服務。 / 2.辦理志願服務訓練。 / 3.辦理國際志工培訓。	1-1山海計畫及教育優先區中小學生寒暑假營隊活動、帶動中小學社團發展營隊計24隊。 / 1-2校外弱勢族群社區服務達15場次。 / 1-3大二以上結合專業課程辦理校外服務學習5場次。 / 1-4服務學習觀摩及成果發表會1場次。 / 1-5禮賓大使參與校內外服務達30場次。 / 2.志願服務訓練2場次。 / 3.國際志工培訓課程1場次，國際志工參與達10人次。	1.落實生涯教育行為培養學生團隊合作獨立思考及人際關係核心能力。 / 2.培養學生志願服務觀念及態度、增進國際視野。	107/8~108/7	100萬。
4.促進學生職場競爭力	1.引導學生探索職涯興趣和職涯規劃。 / 2.提升學生就業力。 / 3.增進學生對職場的認知和實踐行動。 / 4.推動各項學生職涯輔導和畢業生就業輔導工作。 / 5.落實畢業生流向調查與服務，建立調查結果回饋機制。	1.大一新生職業興趣探索施測率達80%。 / 2.就業或職涯講座2場次60人次參與。 / 3.企業參訪或職場體驗活動2場次70人參與。 / 4.提供職涯博覽會與就業資訊。 / 4-1舉辦1場職涯博覽會暨校園徵才活動，2,500人參與，提供畢業生1,000個工作職缺。 / 4-2網站登載，提供畢業生升學、就業、求職、求才各類資訊200筆。 / 5.就業資訊回饋。 / 5-1應屆畢業生流向調查達80%、畢業1年流向調查達53%、畢業3年達45%、畢業5年達38%。 / 5-2回收雇主滿意度問卷調查達180份。	1.培養生涯教育觀念增進大一新生對職業興趣了解並進行職涯規劃。 / 2.學生對職涯能力養成與強化完整具體概念。 / 3.增進學生對職場工作現況之了解與認識。 / 4.提高學生對職場現況的瞭解，增進就業準備與強化求職技巧。 / 5.調查分析結果提供學校及各院系所作為校務發展規劃與系所課程改善之參考。	107/08-108/07	40萬
5.強化生命教育，提升身心靈成長與關懷，建立和諧關係	1.「安心在嘉」學生輔導網。 / 1-1心理健康資訊網。 / 1-2同儕輔導志工培訓。 / 1-3線上同儕諮詢服務。 / 1-4全方位心理健康手冊暨教學媒材。 / 1-5全方位心理健康量表編製與使用。 / 1-6班級輔導。 / 1-7個別諮商。 / 1-8小團體諮商。 / 1-9高關懷學生追蹤輔導。 / 1-10個案協調會或研討會 / 1-11導師輔導知能研習。 / 1-12 精神科醫師駐診。 / 2.生命教育特色校園文化 / 2-1繪畫共構生命故事。 / 2-2沙遊共構生命故事。 / 2-3牌卡共構生命故事。 / 2-4桌遊共構生命故事。 / 3.你值得真正的快樂－防制藥物濫用研習。 / 4.情感教育課程與教學。 / 4-1班級輔導。 / 4-2假日工作坊。 / 4-3情感教育桌遊製作。 / 5.自殺防治守門人培訓。 / 5-1心理講座。 / 5-2自殺防治守門人班級輔導。 / 6.大學校院導師任務調查與導師輔導工作手冊編撰。 / 7.轉銜會議。 / 8.校園危機通報與處理。 / 9.導師暨申訴業務。	1-1電腦網頁瀏覽達300人以上。 / 1-2每學年召募及培訓同儕輔導志工40人。提供4天培訓及課程8次培訓團體。各培訓課程之滿意度達3.5分以上 / 1-3每週線上同儕輔導志工6人以上。每學期call in線上諮詢達60人次以上。 / 1-4編撰完成《安心在嘉全方位心理健康手冊》印製發放300本以上。鼓勵學生於四年間參與主題式班級輔導時數達6小時以上。 / 1-5大一新生施測率達80%以上。完成量表統計分析，篩選高關懷學生及進行高關懷學生追蹤與處理。 / 1-6辦理20場生命教育班級輔導，每場2小時，參與人數30~50人，預期參與人數350人以上。活動之滿意度達3.5分以上。 / 1-7每學期個別諮商服講座達600人次以上。個別諮商回饋單滿意度達3.5分以上。 / 1-8 4場小團體，每週1次，每次2小時，共計8週。每個團體預定參與人數6-12人活動之滿意度達3.5分以上。 / 1-9高關懷學生追蹤輔導人數至少達15位。 / 1-10 辦理6場30人次。 / 1-11辦理2場，每場3小時60人次，滿意度達3.5分以上。 / 1-12每學期邀請1位精神科醫師駐診16小時。 / 2-1完成彩繪生命故事計畫書1份和工具箱1套。辦理3 場60 人次，滿意度3.5 分以上。 / 2-2完成沙遊生命故事計畫書1份和工具箱1套。辦理3 場60 人次，滿意度3.5 分以上。 / 2-3完成牌卡生命故事計畫書1份和工具箱1套。辦理3 場60 人次，滿意度3.5 分以上。 / 2-4完成桌遊生命故事計畫書1份和工具箱1套。辦理3 場60 人次，滿意度3.5 分以上 / 3.參與30人次。滿意度達3.5分以上。 / 4-1辦理12場次主題式班級輔導，300人次參與，收穫同意度平均4分以上。 / 4-2辦理3場假日工作坊 50人次以上，收穫同意度平均4分以上。 / 4-3聘請1位校外桌遊專家指導訓練桌遊開發的認知思維。 / 5-1辦理1場講座100人，滿意度達3.5分以上。 / 5-2辦理4場班級輔導150人參加，滿意度達3.5分以上。 / 6-1 擬定導師調查問卷回收1,200份有效問卷。 / 6-2完成導師手冊。 / 7.每學期辦理1場轉銜會議，並視實際需要辦理轉銜會議。 / 8.視實際情況進行校園危機通報與處理，每學期3-5件通報案件 / 9-1辦理1場導師會議200人次以上，滿意度達3.5以上。 / 9-2辦理1場優良導師遴選會議，遴選出各學院績優獎和肯定獎各1名。 / 9-3辦理1場學生輔導工作委員會議。 / 9-4依實際申訴案件申請情況辦理。	1.學生能積極主動參與課程，建立與學生的橋樑，提供學生心理健康資訊窗口，成為校園內守護學生心理健康的最有力小尖兵 / 2.學生互相支持的力量，化解負向情緒，學習解決生活中的難題，並適時啟動轉介機制，完善校園安全網絡。 / 3.學生能習得與各該主題相關的知識、技能或態度，成為能自我肯定、尊重他人的生命教育達人。 / 4.提升學生心理健康知識，對自我狀態有更深入的認識與探討，以期改善學生的情緒管理和社會技巧，強化學生的復原力、社會問題解決能力、情緒自我管理能力、及決策能力等。 / 4-1依其個別需求提供個別諮商服務。 / 4-2引導成員對情緒管理、壓力調適、問題解決等技巧有所學習，降低學生因情感、壓力、失落等議題導致憂鬱傾向，學習適切有效的處理方法來面對困擾情境。 / 5.連結校內外資源共同建構保護網絡，降低高關懷學生的自我傷害/自殺風險。 / 6.導師能積極參與課程增進導師敏察學生心理情緒狀況，並引導學生建立肯定自己、尊重他人、珍愛生命的態度和人生觀。 / 7.學生能肯定自我、尊重別人、瞭解生命意義，樂於生活實踐。 / 8.培養對藥物濫用學生的敏銳度與基本輔導知能，提升輔導濫用藥物個案能力與技巧。 / 9.學會適宜的情感表達與關係經營方式，有效因應與處理個人情感關係議題，並獲得健康適宜的情感表達與關係經營技巧。 / 10.增進個人覺察與探索，促進情感教育之有效學習效果，進而引導學生學習建立和諧、尊重、平等的情感關係。 / 11.提升全校教職員對校園常見心理疾病的知能，對自殺傾向者之辨識敏感度，學習基礎的自殺防治守門人技巧和同理心溝通技巧，以及如何扮演著「關懷、支持」的角色，以俾建立完善校園防護網。 / 12.引導學生分享與討論，深化自殺防治守門人觀念，落實及早發現與介入之校園防護網。 / 13.學生能獲得妥善的輔導照顧和諮商服務。 / 14.啟動本校校園危機通報系統，並依據軍訓組「重大緊急校安事件處理標準作業流程」及學輔中心「傷害危機事件學生輔導處理作業」進行後續處理。危機徵兆解除，學生被妥善安置並視其狀況進行心理諮商，進而恢復日常生活功能。	107/08-108/07	122萬
6.關懷扶助弱勢學生	1.辦理學生就學貸款、學雜費減免、弱勢學生助學金與急難慰助金等助學措施作業。 / 2.申請校內外各單位獎助學金及校外人士捐款之獎助金。 / 3.協助學生申請生活學習奬助金。 / 4.原住民族學生輔導。 / 5.特殊教育學生輔導。	1-1申請就學貸款學生約3,650人次。 / 1-2學雜費減免學生約1,700人次。 / 1-3辦理弱勢學生助學金約400人次。 / 1-4核發學生急難慰助金約50人次。 / 1-5核發學生仁愛慰助金約50人次。 / 1-6核發清寒學生獎學金約360人次。 / 1-7核發清寒學生扶助金約10人次。 / 2-1辦理校內私人捐贈獎助金，每學年補助約70人次。 / 2-2代轉申請校外財團、政府或私人設立之各項獎助學金每學年約350人次。 / 3.學生生活學習奬助金相關預算金額發放執行率100%。 / 4.原民學生休退學低於10%(原民生為母數) / 5.特殊教育學生輔導達200人次。	1.紓解經濟弱勢家庭即時繳交學雜費之壓力，讓學生可以安心就學。 / 2.協助發生緊急事故或家庭突遭變故學生渡過難關。 / 3.養成學生獨立自主能力，擴充學習生活領域，並順利就學。 / 4.培養弱勢學生自我肯定能力。	107/08-108/07	5,282萬
7.培養優質品德情操，實踐「教育即生活」	1.「品」味人生社區親子活動。 / 2.「優客禮鄰 友善社區-租屋博覽會」暨新生始業輔導系列活動。 / 3.「細品書香，好德，好der」讀書會2.0。 / 4.「拒毒一生、反毒一世」毒品零容忍暨反毒知能研習。 / 5.「宿舍羽球盃」邀請賽。 / 6.新生始業生活知能輔導。 / 7.學生生活安全講座(學生安全、反毒運動、反詐騙、反溺水、校外賃居安全、全民國防宣導活動) 。	辦理1場次40人次。滿意度達4.0。 / 辦理2場次4,900人次，滿意度達4.0。 / 辦理6場次活動60人次，滿意度達4.0。 / 辦理2場次講座400人次，滿意度達4.0。 / 辦理1場次150人，滿意度達4.0。 / 辦理1場2,000位新生參與。 / 辦理6場12,000人參與。	1.深化品德內涵，孕育具備有品德、富教養、重感恩、懂法治、尊人之現代公民素養。 / 2.透過6E典範學習，由點連成線，由線連成面，進而推己及人，養成誠敬待人、行善關懷、懂法治、熱愛生命之現代公民，創造人生價值曲線。	107/08-108/07	16萬

總務處
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
建立完善之文書檔案管理	1.迅速及確實執行公文總收文及總發文，提升公文處理時效。	1.預計總收文件數15,000件、總發文件數5,000件。		108/07	500,000(公文系統維護費37萬元及郵資23萬元)
	2.清查106年以前機密檔案及105年現行檔案。	2.預計檢討107年以前逾保密期限檔案1次、106年現行檔案1次。		108/07
	3.現行及歷史檔案數位化儲存，提升檔案數位典藏的質與量，提供線上調閱。	3.預計掃描建檔現行及歷史檔案10,000件。		108/07	50,000
提升行政績效/ / 強化出納管理系統功能	清理出納帳務管理系統基本檔	舊系統使用逾5年，經統計個人戶匯款資料重複筆數逾1,200筆，全面清理基本資料，可確保系統資料之正確性，免除挑檔作業，提高匯款效率。		107/08-107/12
	推動退費、代收代付匯款業務Ｅ化功能		由人工紙本作業改為網路登帳，請購系統匯款資料逕匯入出納管理系統，減少人為錯誤，加速匯款流程，避免誤匯或銀行退匯，提高匯款效率。	107/08-107/12
	新增出納系統線上收據領用管理子系統		收據領用於子系統申請取代口頭申請，系統核准領用後自動派發收據號發放紙本。快速掌控使用單位收據使用情形，輔以不定期現場查核，可提升收據管理效率，有效防弊，符合內稽內控原則。	108/01-108/07
	零用金管理系統及薪資管理系統升級改版		推動強化系統各項功能，加強系統搜尋檢核勾稽，提升薪資所得報帳準確性，精進出納業務。	107/08-108/12
	建構多元便捷之繳費服務		提供使用者更多元方便的繳費管道，如悠遊卡繳款，網路繳費服務可降低收取現金之風險及人工收費對帳困擾，簡化行政流程。	108/01-108/12
建構效能便利安全之校園環境/加強校園環境綠美化(蘭潭校區)	持續進行校園綠美化，栽種各式樹木與植栽。	隨時檢視校園環境，植栽花木定時修剪，依季節補植植栽。	打造優質校園景觀，提昇視覺美感。	107/08-108/07	90,000
活化場館挹注校務基金收入	1.辦理各場館及場地長期租用及短期借用服務。 / 2.加強校地巡查工作、建築物空間用途調查及資訊蒐集統計業務，減少空間閒置或低度使用。 / 3.逐步改善埸地和設備，提高借用率及收益。 / 4.加強行銷各校區出租場地之優勢，提高場館出租機會。	預計107年度全校活化場館總收益達到1,594萬4,605元。		107/08-108/07	2,400,000
營造效能安全健康且無障礙的友善校園環境	民雄校區游泳池地磚整修。	完成游泳池地磚整修1式。	提升校學競賽品質。	108/12	1,700,000
	民雄校區體操教室地面整修。	完成體操教室地面整修1式。	提升校學競賽品質。	108/12	310,000
	民雄校區網球場整修。	網球場整修4座。	提升校學競賽品質。	108/12	3,970,000
	新民校區排球場增建。	完成排球場增建2座。	提升校學競賽品質。	108/12	770,000
	運動場地整修。	完成運動場地整修1式。	提升校學競賽品質。	108/12	200,000
	蘭潭校區嘉禾館燈光及投幣系統。	改善燈光1式及增設投幣系統1式。	提升校學競賽品質。	108/12	2,000,000
	蘭潭校區學生六舍外排水溝改善。	排水溝改善1式。	改善排水溝避免溝邊土石流失與鬆動，以維建築物與學生安全。	108/12	2,373,000
建置校園共同管溝，提升校區公共設施	林森校區校道路路面改善。	完成道路鋪面改善1式。	提供優質友善校園環境，確保人車行走(駛)安全。	108/12	1,555,000
	新民校區西、南側道路改善。	完成道路鋪面改善1式。	提供優質友善校園環境，確保人車行走(駛)安全。	108/12	6,000,000
	校區道路設施改善。	完成道路鋪面改善1式。	提供優質友善校園環境，確保人車行走(駛)安全。	108/12	5,000,000
	校區水土保持及排水設施改善。	完成校區水土保持及排水設施改善1式。	維持邊坡穩定及排水設施通暢，減少積水情形。	108/12	2,000,000
	蘭潭校區灌溉用水井鑿井。	設置地下水井1座及附屬設施。	以供應本校農場用水及校區植物灌溉用水。	108/12	3,000,000
校園安全維護	1.配合嘉義市政府蘭潭風景區後山步道入口修建工程。 / 2.蘭潭校區北側後門遷移。	1.電動鐵門乙處。 / 2.門禁車管系統乙處。 / 3.監控系統1組。	1.嘉義市政府於本校蘭潭校區設置「蘭潭風景區後山步道」入口意象及汽、機車停車場。 / 2.該處將為嘉義市民休閒熱點，基於校園安寧必須配合遷移並設置相關安全措施。	107/08-107/12	300,000
規劃安全流暢之交通動線及完善之車輛管理	1.車管系統新增稽核欄位。 / (1)收據號碼登錄。 / (2)車證號碼登錄。	1.配合稽核單位查驗。 / (1)收據使用及編號查詢。 / (2)車證領用。	1.車管系統增設欄位，可縮短查詢收據及車證之領用人。	107/01-108/09	20,000
	2.車輛停車申請網路化。	2.架設車輛停車申請之網頁。	2.網路申辦車證減少人員奔波及縮短時程。
	3.車輛停車資訊導引APP。	3.嘉義大學「APP停車資訊導引系統」。	3.經由APP進入本校車輛導引系統，找尋目的地停車場或可停放位置。	107/06-108/09	1,000,000
	4.蘭潭校區第一機車停車場遮陽設備。	4.停車場遮陽設備。	4.提供師生完善之停車環境。	107/09-108/09	500,000

研究發展處
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
1.訂定重點研究領域，聚焦資源、重點突破。	1.締結國內學術交流合作協議。	預計辦理2場次。	協助學術單位與外界產官學研單位，交流合作內容。	107/08-108/07	1萬5,000
	2.召開校務諮詢委員會議。	預計召開1次。	完成中長程校務發展計畫推動及重大校務發展事項研議。	107/08-108/07	12萬
	3.召開校務發展委員會議。	預計召開4次。	完成推動中長程發展計畫，並研議重大校務發展事項。	107/08-108/07	6,000
	4.與他校合作，簽訂研究倫理審查協議，並協助老師申請人類研究倫理審查證明文件。	1.委託他校審查本校研究倫理審查案。 / 2.預定邀請「南區研究倫理聯盟」至本校辦理倫理審查講習1次。	賡續與成功大學人類行為科學研究倫理審查委員會、彰化師範大學及中正大學人類研究倫理審查委員會等3校簽訂委託審查協議書，以利老師之倫理審查案件送審。	107/08-108/07
2.完善各項研發環境之整備，促進產官學合作之發展。	1.召開校務基金管理委員會議。	預計召開4次。	完成落實妥善管理校務基金之收支、保管及運用。	107/08-108/07	1萬3,000
	2.召開校園規劃小組會議。	預計召開1~2次。	完成有關校園規劃提案之審議與討論，提升校園規劃品質。	107/08-108/07	3,000
	3.辦理系所評鑑作業。	1.規劃委辦招標等相關事宜。 / 2.呈報委辦公文至評鑑中心。 / 3.呈報本校系所評鑑公文至教育部申請經費補助。	1.完成委辦評鑑規格書及招標作業規劃。 / 2.完成委辦評鑑作業規劃。	107/08-108/07	800萬
	4.辦理校務評鑑後續作業。	預計召開評鑑後續討論會議。	完成校務評鑑作業。	107/08-108/07	5萬
	5.辦理高等教育深耕計畫(主冊部分)。	預計召開5次總管考會議，進行經費執行與績效指標達成情形之進度管考。	1.完成四大主軸各項子計畫工作。 / 2.完成計畫成果報告書。	107/8-107/12	4,461萬1,400
	6.辦理大學社會責任(USR)計畫	1.辦理107年大學社會責任(USR)計畫示範計畫經費執行與績效指標達成情形之進度管考。 / 2.預計申請108年大學社會責任(USR)計畫4件，通過2件。	完成大學社會責任(USR)計畫執行與申請。	107/08-108/07	1萬
	7.校務發展計畫書之考核與追蹤(連結工作計畫與成果)，推動3五工程計畫。	1.完成本校107學年度工作計畫書與106學年度工作成果報告各1冊。 / 2.完成105-109學年度(創新轉型階段)中程校務發展計畫書修訂1冊。	配合高教深耕計畫規劃內容，修訂105-109學年度(創新轉型階段)中程校務發展計畫書。	107/08-108/07	3萬
	8.規劃附屬單位(含中心)評鑑。	1.完成附屬單位(含中心)自我評鑑實施要點修訂1件。 / 2.完成附屬單位(含中心)自我評鑑規劃。	依據教育部認定大學校院自我評鑑機制及結果審查作業原則，訂定本校附屬單位(含中心)自我評鑑實施要點以玆遵循。	107/08-108/07	1萬
	9.辦理研究計畫專（兼）任約用助理人員相關事宜。	預計107學年度各補助（委辦）單位之研究計畫申請約用助理件數與106學年度相當【專任研究助理（含博士後研究人員）計有219人次，兼任研究助理計有1,522人次，臨時工計有1,814人次，合計申請案共3,555人次】。	協助各計畫主持人辦理研究計畫專（兼）任約用助理人員相關事宜。	107/08-108/07
	10.辦理貴重儀器中心相關事宜。	預計各單位107年貴重儀器實際收入以106學年度貴重儀器檢測收入為12,096元為目標。	協助各單位貴重儀器各式業務推展。	107/08-108/07
	11.學術研究獎勵： / (1)教師研究成果獎勵。 / (2)傑出研究教師獎勵。 / (3)教師學術專書發表獎勵。	依經費予以獎勵補助，以提升本校教師學術研究能量【106學年度教師學術專書發表共5件，獎勵金為18,342元；106年度教師研究成果獎勵共159件，獎勵金為656,751元（教師研究成果獎勵金以年度核發）】。	提升本校教師學術研究能量。	107/08-108/07	教師學術專書發表獎勵金約3萬；教師研究成果獎勵金約100萬
	12.研擬及修訂各項法規。	配合業務需求辦理。	配合業務需求辦理。	107/08-108/07
	13.召開學校統籌款分配會議，經費動支控管及執行成果報告彙整等相關作業。	107學年度學校統籌款預計分配2次： / (1)107年9月召開107年度第2次學校統籌款分配會議。 / (2)108年3月召開108年度第1次學校統籌款分配會議。	1.協助教師於學校統籌款辦理研究計畫配合款申請及補助作業。 / 2.學校統籌款會議補助優先順序為： / (1)教育部計畫配合款。 / (2)科技部、農委會及行政院所屬其他單位指定配合款之計畫。 / (3)經簽准同意提統籌款審查會議審議之案件。	(1)107年9月召開107年度第2次學校統籌款分配會議。 / (2)108年3月召開108年度第1次學校統籌款分配會議。	配合學校提列之統籌款可分配額度辦理。
	14.配合人事室審查教師升等「學術研究成果評分表Aa」業務。	配合教師所送資料如期完成審查作業。	配合教師所送資料如期完成審查作業。	108/04-108/05
3.提升廠場中心營運管理績效，擴大對外產學合作業務規模。	1.辦理科技部專題研究計畫、產學合作計畫之申請、簽約、請款，以及計畫變更等相關事宜。	預計107年獲科技部補助專題研究計畫、產學合作計畫180件、1億3,000萬元。	辦理科技部研究計畫公告、申請、簽約、請領科技部計畫經費及各類計畫變更事宜。	107/08-108/07
	2.辦理農委會科技計畫、產學合作計畫、補助計畫之申請、簽約、請款，以及計畫變更等相關事宜。	預計107學年度獲農委會計畫120件、1億3,000萬元。	辦理農委會研究計畫計畫公告、申請、各類計畫變更事宜。	107/08-108/07
	3.辦理教育部委託或補助計畫之申請、簽約、請款，以及計畫變更等相關事宜。	預計107學年度獲教育部計畫60件、1億1,000萬元。	辦理教育部計畫公告、申請、合約書審核、各類計畫變更事宜。	107/08-108/07
	4.辦理其他政府機關之委託或補助計畫之申請、簽約、請款，以及計畫變更等相關事宜。	預計107學年度獲其他政府機關計畫90件、4,500萬元。	辦理其他政府機關計畫公告、申請、合約書審核、各類計畫變更事宜。	107/08-108/07
	5.辦理科技部補助大專學生研究計畫之申請、請款，以及計畫變更等相關事宜。	預計107學年度獲科技部補助108年大專學生研究計畫78件、374萬4,000元。	辦理計畫公告及協助申請事宜。	1. 科技部107年大專學生研究計畫期程(107/8-108/3) / 2. 科技部108年大專學生研究計畫申請期程(107/12-108/3)
	6.辦理科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施。	107年度大專校院研究獎勵(即科技部獎勵特殊優秀人才措施)預計獲360萬2,309元，108年度申請科技部補助配合科技部公告金額申請。	1.彙整108年度申請計畫書及107年度補助成果報告書。 / 2.107年度補助獎勵金並造冊撥款給受獎助老師。	1. 107年度科技部大專校院研究獎勵執行期程(107/08-108/07)。 / 2. 108年度科技部大專校院研究獎勵申請期程(108/04-108/07)。
4.校務研究	1.校務研究資料庫建置： / (1)電算中心資料介接管道。 / (2)資料匯出與匯入功能。	將持續匯入教務、學務及研究資料表達40個。	1.針對校務研究資料庫的資料，建立管控方式，以期達到零資安事件。 / 2.個資保護：針對校務研究資料庫的資料，確立個資管控，提供去識別化功能。	107/11/30
	2.大數據校務研究資料探勘分析系統建置： / (1)協助大數據校務研究資料探勘分析系統得標廠商進行需求訪談。 / (2)完成大數據校務研究資料探勘分析系統功能建置。	根據需求規格書完成弱勢生學習成效分析、獎學金成效分析、非正式課程分析（講座、社課、實習）、師培生分析、學生修課核心能力分析（依據問卷）、通識課程分析、教師發展分析、獎懲分析、TA成效分析、高中宣傳效益分析、專案人員人力配置分析、歷年教學評量分析、課程分析、系所教學成本分析等14項目。	1.完成需求訪談。 / 2.完成系統建置。	107/11/30/	225萬（由教育部107年度高等教育深耕計畫項下支付）
	3.建構校務研究資料分析的SOP：建立校務研究相關資料及資料庫分析的標準作業流程。	1.透過SOP進行校務資料分析所需的時間(目標值：2星期) 。 / 2.簡化不必要及重覆性資料，將各表格有效整合。	1.建立校務研究資料分析的SOP。 / 2.加快校務研究分析的時效性。 / 3.增加校務研究分析的有用性。	108/06/30
	4.校務研究未來需求議題發掘：持續發掘議題分析，作為未來校務研究發展及改進的依據。	1.縮短資料蒐集及提供數據的時間。 / 2.發掘並利用校務資料庫完成5個議題分析。	提供適時正確及有效的資料，減少錯誤決策的發生。	108/06/30

國際事務處
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
境外生招生	1.外國學生申請入學。 / 2.海外聯招僑生個人申請及分發。 / 3.大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會陸生分發。 / 4.參與教育展。	1.召開1-2次外國學生申請入學審查會議。 / 2.海外聯招僑生碩博班個人申請、學士班個人申請及5梯次分發。 / 3.接受陸生分發包含大學部及研究生。 / 4.參與3場教育展。	境外學生人數持續成長。	107/8-108/7	100萬
境外生輔導	1.境外學生新生接待，含接機、宿舍入住、說明會、日常用品採購、體檢、居留證辦理。 / 2.境外學生生活輔導及課業協助事宜，含傷病醫療保險、全民健保事宜、居留證辦理及延期、課業輔導轉介。 / 3.境外學生迎新、送舊或節慶相關活動辦理。 / 4.境外學生相關獎學金之受理及審查。 / 5.境外學生相關法規之編彙。 / 6.僑生與外籍生之社團指導。 / 7.僑生與外籍生畢業後留臺實習業務。 / 8.跨校區駐點服務及維護境外生社團網頁運作。 / 9.辦理國際交流相關活動，拓展本地生國際視野。	協助接待至少100人次境外新生，並協助辦理學生相關證件。	1.協助境外生課業、生活輔導、在臺合法居留，整合境外生服務。 / 2.健保境外生工作證、居留證、健保等行政業務，陸續改為線上化，精簡行政業務提升效率。 / 3.建置境外生校友資料庫，與境外生校友保持良好互動掌握流向。	107/8-108/8	35萬
落實與拓展姊妹校及國外大學實質合作關係。	接待姊妹校暨國外大學訪問團。 / 締結姊妹校。 / 推動與姊妹校雙聯學位合作。 / 共同舉辦研討會。 / 推動與姊妹校交換學生合作。	1.接待 10-12 團訪問團蒞校交流。 / 2.與 1-3 所國外姐妹校建立合作關係。 / 3.與 1 所以上國外姐妹校合作雙聯學位。 / 4.與 1 所以上姊妹校合作舉辦研討會。 / 5.與 15所(含)以上姊妹校合作交換學生合作計畫。	推動學校國際化-落實與姊妹校及國外知名大學實質合作交流、師生各項活動國際化、鼓勵教師積極參與國際學術事務。	108/7	80萬
推動本校學生參與海外研修計畫。	辦理交換學生暨留遊學講座。 / 辦理薦外交換生(含獎補助金核發)業務。 / 辦理交換學生審議小組會議。 / 推動與姊妹校海外實習合作。 / 辦理薦送優秀學生參與海外體驗及學碩一貫學生海外研修計畫。	辦理4-8場交換學生暨留遊學講座。 / 薦送35-40名交換生至姊妹校參與交換學生計畫。 / 與2-3所姊妹校合作海外實習。 / 薦送 40 名(含)以上學生參與海外體驗及學碩一貫學生海外研修計畫。	拓展本校學生專業知能及國際觀。	108/7	200萬

圖書館
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
推廣服務(閱覽組)	1.持續推展圖書館利用教 育。 / (1)新生導覽與圖書資源利用課程。 / (2) Endnote 書目管理課程 / 2.舉辦各種資源利用活動 (1) 圖書館週活動。 / (2) 其他藝文活動 。 / 3.學習共享空間使用推廣。	1.校區辦理相關利用教育課程至少各1場次。 / 2.資源利用活動及推廣至少辦理3場次。 / 3.入館使用人次至少達1,800人次以上。	1.協助新生認識圖書館資源。 / 2.推廣圖書館電子資源，支援師生教學研究所需。	1.108/6 / 2.108/6	1.0 / 2.10萬 / 3.0
資源蒐集(閱覽組)	1.持續辦理紙本期刊採購。 / 2.持續辦理電子資源(電子期刊、資料庫)的採購。	購置各學院可使用期刊及電子資源至少各20種以上。	提供各專業領域學術資源，協助師生進行研究。	107/12	1.300萬 / 2.1,000萬
持續徵集書刊資源(採編組)	1.擴充書刊實體館藏與電子館藏。 / 2.參與臺灣學術電子書聯盟，購置優質電子書提升書刊資源類型廣度。 / 3.讀者線上推薦採購圖書清單。 / 4.每學期由各教學單位推薦專業圖書採購清單。	1.預計增加紙本圖書至少3千冊、電子書9千冊。 / 2.持續繳交170萬會費成為聯盟會員，獲得共享資源資格。 / 3.每月（12次）受理讀者推薦中西文圖書。 / 4.預計每年向各學院徵集圖書2次。	1.增加館藏圖書資源，提供師生教學研究使用。 / 2.參與聯盟共購電子資源共享資源，降低採購電子書成本。 / 3.館藏資料來源多元化，滿足讀者閱讀需求。 / 4.增加各學院不同專業領域教學研究用書。	107/8-108/7	500萬
強化流通服務，提升書庫效益(典藏組)	1.為讓各校區教職員工生享有共通之圖書資源，持續提供校區通閱服務。 / 2.加強流通櫃台服務態度及專業知能，提升服務品質。 / 3.將老舊不合宜之圖書進行淘汰或移至密集書庫，保障開架書庫有效利用。	1.每天辦理，並配合校車進行校區間圖書流通運輸。 / 2.每年至少辦理1場流通櫃臺工讀生訓練。 / 3.每學期1次。	1.各校區流通櫃臺受理4校區圖書歸還。 / 2.提升櫃臺人員知能。 / 3.老舊不合宜館藏淘汰或移架，調整館藏空間。	107/08-108/07	1.35萬 / 2.5千 / 3.2萬
持續徵集書刊資源(系統組)	執行年度購買視聽預算擴 / 充視聽資源。	預計視聽館藏量達26600片。	增加館內新出版之視聽資源。	107/08/-108/07	100萬
改善圖書館資訊化作業及效能(系統組)	1.資訊基礎平台汰換，以維持各項資訊服務工作順利推動，建立未來持續成長之資訊架構基礎。	1.更換圖書館行政區防火牆。 / 2.汰換圖書館入口門閘。 / 3.汰換metalib伺服器。 / 4.採購投影機(蘭潭及民雄圖書館各一)。 / 5.汰換視聽團體室擴大機。 / 6.汰換會議廳筆電及一般電腦(民雄圖書館)。 / 7.更換資源推廣室聲音擴大機及電源穩壓器。	提供圖書館更良好的資訊服務。	1.107/08-108/07 / 2.107/08-108/07 / 3.107/08-108/07 / 4.107/08-108/07 / 5.107/08-108/07 / 6.107/08-108/07 / 7.107/08-108/07	1.10萬 / 2.10萬 / 3.13萬 / 4.7萬 / 5.8萬 / 6.12萬 / 7.6萬
	2.自動化系統功能擴充。 / (1)館藏目錄系統介面的強化。 / (2)館藏查詢app建置，及同步建置iOS / Android版本的館藏查詢app。 / (3)透過 API web service 提供多樣化的服務。	圖書館各校區流通櫃台設備需求。	改善圖書館流通效率。	107/8-108/07	10萬
	3.定期舉辦視聽推廣活動，提升視聽資源使用率。	12場電影欣賞。	加強視聽資源使用推廣活動，提升校園閱讀風氣。	107/10~108/07	1萬
配合推動校園營造藝文氣息（館長室）	1.辦理藝文展覽活動。 / 2.典藏文物及藝術品。	預計辦理國立嘉義大學圖書館藝文展每學年度2場次;1學期1場次。	預計每場次能吸引各專業領域師生前來觀賞為目標。	107/8~108/7	5萬2,000（每場活動經費估需2萬6,000）

產學營運及推廣處
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
強化媒合民間產學合作	1.便捷行政服務流程。	研擬及修訂各項規定。	提高民間產學合作能見度。	107/08-108/07
	2.辦理民營事業機構、私人廠商、法人機構之委託或補助計畫之申請、簽約、請款，以及計畫變更等相關事宜。	預計107學年度獲民營事業機構、私人廠商、法人機構之委託或補助計畫180件、6,000萬元。	協助教師辦理民營事業機構、私人廠商、法人機構之委託或補助計畫合約書審核、各類計畫變更事宜。	107/08-108/07
透過內部會議溝通平台，凝聚共識，強化組織功能，提升行政效率	1.依排定日程召開定期處務會議，就處內業務執行窒礙難行之處與其他單位待溝通協調事項，會議中討論並決議。追蹤決議事項執行情形，並提下次會議報告，或循行政程序提相關會議審議或報告。	預計召開10次處務會議，並視需要召開臨時會議。	追蹤會議決議事項執行情形，以利管考。	每月最後一週星期三中午召開為原則。
	2.配合本校內部控制相關法規規定，執行本處校控層級之內部控制制度及風險管理相關工作。	1.配合本校每學期內部控制專案小組會議，至少進行1次校控項目業務查核結果並檢討。 / 2.配合本校每年進行內部控制作業，完成至少1次自行評估及內部稽核作業。	本處網頁規劃設置「內部控制」專區，提供作業程序說明表、作業流程圖與自行評估表供各單位參考，以提升作業品質及效率。	107/08-108/07
持續辦理林森校區資產活化	依據國有公用不動產收益原則，辦理國有公用不動產出租及利用事宜。	預計目標將閒置空間，完成校舍借用合約書簽訂率提高25%。	依據雙方簽訂契約書，依據國有公用不動產收益原則善盡履約管理責任。	107/08-108/07
加強林森校區場地對外利用服務，提高利用率	落實建築物空間有效利用，提高資源使用率及最適配置。	建築物空間有效利用，提高資源使用率及最適配置，預計目標將短期場地收入提高2%。	充分利用建築物空間及設備，務使空間提高使用率。	107/08-108/07
健全創新育成，落實「研發、技轉、育成、創業」產學合作一條龍之機制	中小企業進駐培育。	預計培育20間中小企業。	培育進駐廠商有關研究、技術、產學等相關輔導事宜。	107/12/31	200萬
	進行學生創業團隊輔導。	預計輔導2隊。	完成創業輔導，並從中挑選有意成立公司團隊，協助進行政府資源補助申請。	107/12/31	10萬
	協助廠商通路推廣及參與相關產業展覽。	參加展覽3場(15家)。	協助廠商商品通路推廣及參加相關產業展覽，增加商品曝光度。	107/12/31	80萬
在地創生服務	辦理在地創生相關講座。	預計辦理3場次。	辦理相關在地創業者經驗談，並透過手作課程，提升學生對創業的瞭解與興趣。	107/12/31	6萬
	辦理在地創生參訪活動。	預計辦理3場次。	透過實際參訪在地創業廠商，瞭解創業過程、因難及如何解決。	107/12/31	9萬
會議運作及召開會議。	1.推廣教育審查小組會議。 / 2.推廣教育組組務會議。	1.每學年辦理1-2 次。 / 2.每月 1 次。	會議資料、通知、紀錄整理依SOP流程完成歸檔程序。	107/7-108/7	推廣教育計畫經費收入。
收發文公文簽辦及公文系 / 統維護。	擬辦公文、外來公文、校內會辦公文、及會簽。	預計完成之執行率100%。	落實公文辦效、流程並期限內完成。	107/7-108/7	推廣教育計畫經費收入。
各系統網站維護。	1.本校校內教務、校務系統及網站管理與維護。 / 2.教育部推廣教育資訊官網。 / 3.勞動力發展署補助申請資訊網。	預計完成之執行率100%。	依各政府部門不同執行系統之維護，落實期限內完成之工作。	107/7-108/7	推廣教育計畫經費收入。
學籍資料及成績管理。	各推廣班開班前置作業: / 1.內外網系統設定開課作業。 / 2.成績列印及維護。 / 3.學籍建檔及管理。	預計完成之執行率100%。	依本校系統設定並執行系統之維護，落實期限內完成之工作。	107/7-108/7	推廣教育計畫經費收入。
推廣班教師排課、教室協調、維護及財產保管等相關事宜。	各計畫執行前置作業: / 1.協調教師上課及洽課。 / 2.教室借用登記維護。 / 3.教學設備採購、保管、維修。	預計完成之執行率100%。	依各政府部門計畫不同及本校規地，執行教室協調及教師排課及管理等，落實期限內完成之工作。	107/9-108/7	推廣教育計畫經費收入。
推廣班教師鐘點費、工讀生等編列概算及核銷、結案。	1.編列計畫經費概算表。 / 2.教師鐘點費製作。 / 3.工讀金製作。 / 4.計畫各項支出之經費核銷。	預計完成之執行率100%。	依經費概算及標準不同執行核銷流程之工作，並落實期限內完成之工作。	107/7-108/7	推廣教育計畫經費收入。
推廣教育學分班招生計畫 / 彙整及廣告。	彙整各系所提出之招生計 / 畫公告及招生簡訊。	預計完成之執行率100%。	依本校規定彙整各系所招生計畫並設計招生簡訊之廣告工作，並落實期限內完成之工作。	107/7	推廣教育計畫經費收入。
製發推廣班學員證及證明證書。	各類非學分、學分班學員證及學分證明書或結業證書。	預計完成之執行率100%。	依本校規定及各計畫標準不同執行證書製作之工作，並落實期限內完成之工作。	107/7	推廣教育計畫經費收入。
辦理推廣教育班次 / 1.碩士學分班。 / 2.學士學分班。 / 3.非學分班。	隨班附讀碩士及學士學分班: / (1)圖書資訊專業學分班。 / (2)隨班附讀學士學分班。 / (3)運動休閒系列。 / (4)電腦增能系列。	1-類預計107-108年度辦理2班次經費收入60萬元。 / 2-類預計107-108年度辦理4班次，經費收入100萬元。 / 3-類預計107-108年度辦理15班次，經費收入120萬元。	配合雲嘉南區域發展，成為雲嘉南地區在職人員進修及教學中心。規劃適合社區民眾學習之課程。	108/6	推廣教育計畫自籌經費收入。 / 預計收入共計280萬
辦理教育部教師增能學分班。	高級中等以下教師在職進修增能學分班計畫。	預計108年3月提出申請6班次，經費收入30萬元。	因應教育部政策執行及終身學習理，每年培訓各在職教師進修課程，供教師職能進修之管道，並提升教學專長之能力，依教師需求規劃出適合教師增能學習之課程。	107/7-12	由教育部補助經費收入。 / 預計收入30萬
辦理教育部高級中等以下教師第二專長增能學分班。	1.中小教師第二專長學分班。 / 2.幼教師資職前師資學分專班。 / 3.中等教師第二專長學分。	1.預計107年提出申請1班次，經費收入100萬元。 / 2.預計108學年提出申請嘉義1班。 / 3.預計108年提出申請嘉義1班。	因應教育部政策執行及終身學習理，每年培訓各在職教師進修課程，供教師職能進修之管道，並提升教學專長之能力，依教師需求規劃出適合教師增能學習之課程。協助教師加註專長申請取得第二專長證書。	108/1-108/12	推廣教育計畫自籌經費收入 / 預計收入300萬
辦理委辦推廣教育班次。	接受政府各部門及民間企業、團體委託辦理各類教育訓練班。 / 1.環境教育人員30小時研習班。 / 2.縣市政府委辦訓練班。	1.預計108年度辦理1班次，經費收入30萬元。 / 2.預計108年1班20萬元。	配合雲嘉南區域發展，產學合作，成為雲嘉南地區在職人員進修、教學中心、環境教育區域中心。	108/1/-108/12	推廣教育計畫自籌經費收入。 / 預計收入50萬
辦理文官學院委訓各類教育訓練班。	培訓經國家考試通過之各類公職初任職前基礎訓練班。	預計107-108年提出申請6班350萬元。	提供最佳訓練環境並善用資源成為文官學院之長期訓練機關合作夥伴。	108/1-108/12	由文官學院補助經費收入 / 預計收入350萬
辦理勞動部勞動力發展署在職訓練課程班次。	產業人才投資方案計畫之在職訓練。	預計108年提出申請4班30萬元。	運用學校特色及師資專業等規劃出適合在職者之能力提升並使受訓者增加本身之職能技能。	108/1-108/12	推廣教育計畫自籌經費收入預計收入30萬
預計辦理勞動部勞動力發展署智慧農業課程班次。	失業者之職前訓練課程補助計畫。	經費尚在編列中	已於107年與勞動部雲嘉南分署訓練推廣科科長第1次洽談提班規劃會議。	時程須配合勞動部雲嘉南分署	由勞動部補助經費收入。
協助學員彙整相關資料申請勞動部勞動力發展暑提出補助申請。	協助學員受訓後之補助款請領工作。	預計107年協助學員提出補助申請約70件。	協助符合補助之學員申請政府經費資源，享有補助進修費用之福利。	107/7-107/12	由勞動部補助經費匯入受訓學員。

電子計算機中心
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
加強校務系統服務/維護原有校務行政資訊系統之教務、學務、總務、研發、人事及其他子系統，並加強諮詢服務	校務行政資訊系統學籍，學務相關程式維護。 / 校務行政資訊系統之成績、畢業相關程式維護。 / 學生專業選修學程證明書。 / 因應教師評鑑實施要點修正進行教師職涯歷程檔案系統改版。 / 嘉義大學特色研究團隊平台-教師專長介紹。 / 校務行政資訊系統之公用及系統管理等相關程式維護。 / 校務行政資訊系統之研發相關程式維護。 / 校務行政資訊系統之人事相關程式維護。 / 微課程開課選課系統第二階段開發維護。	依各單位申請需求進行維護及修改。 / 依業務主管單位及其他申請需求進行維護及修改。 / 預計新增程式3支，報表1支，修正程式1支。 / 預計新增及修改40支程式。 / 新增程式。 / 依各單位需求及系統管理進行維護及修改。 / 依業務主管單位及其他申請需求進行維護及修改。 / 依業務主管單位及其他申請需求進行維護及修改。 / 依業務主管單位需求開發維護。	資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。 / 資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。 / 提供學專業選修學程證明書列印做為取得學程證明之用。 / 完成測試及上線。 / 配合特色研究團隊平台需求提供教師專長及職涯歷程檔案相關之資料。 / 資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。 / 資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。 / 資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。 / 9.資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	108/02 / 107/08-108/07 / 108/02 / 107/6-108/05 / 107/6-107/12 / 107/08-108/07 / 107/08-108/07 / 107/08-108/07 / 108/02	自行維護。
加強校務系統服務/推動雲端整合型校務行政資訊系統，以達成行政運作順暢、資料共享及個資安全等目標	依據教育部第1070076417號函修改校外實習登錄及查詢。 / 因應高教司資料庫新增學生通過公職考試及證照維護程式，及統計表。	預計新增程式5支，報表3支，修正程式2支。		108/02	自行維護。
加強校務系統服務/逐步進行舊有暨委外系統翻新，及協助本校各行政單位之新增校務行政資訊化需求進行規劃、建置、維護及諮詢等工作	校務行政資訊系統之出納、選課篩選、兵役、貸款等相關程式維護。 / 校務行政資訊系統之公用及系統管理等相關程式維護。	依業務主管單位及其他申請需求進行維護及修改。 / 依各單位及系統管理進行維護及修改。	資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。 / 資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	107/08-108/07	自行維護。
建立電子公文基礎建設/規劃及整合現有電子公文(含公文流程管理、公文製作、檔案管理、檔案影像管理、電子公布欄、郵件管理) 與電子交換、線上差勤、合約暨用印申 請等系統建構成本校電子公文基礎建設，達成節能減紙效益	協助業務單位進行電子公文線上簽核系統虛擬主機及相關軟硬體設備之管理及維護。	資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	電子公文線上簽核系統整合檔案管理局電子交換API，配合教育部共用收發平台介接方案。	107/08-108/07	由業務單位支應。
加強校務系統雲端化服務/建構私有雲，進行本校校務行政全面虛擬化及雲端化，增進校務行政資訊服務效益	本校虛擬化及雲端化環境建置及擴充。	虛擬化及雲端化環境之可提供資源容量擴充至現有環境之30%以上。	資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	107/08-108/07	依據本中心107-108年編列且經核定之預算經費(設備費)執行。
加強校務系統雲端化服務/推動校務行政資訊系統功能陸續網際網路 (WEB) 化	新增學生申請外系專業學程。 / 修改班級幹部維護程式改由班級導師維護。 / 學雜費減免申請附件書面改由線上上傳。 / 校務行政資訊系統之畢業離校相關程式陸續網際網路 (WEB) 化。 / 配合教學增能計畫，畢業生流向調查問卷系統增加各系所獨立問卷. / 配合國際處業務需求，畢業生流向調查問卷系統增加外籍畢業生流向調查問卷. / 微課程開課、選課系統第二皆段開發。	1~3.預計新增程式6支，報表3支，修正程式4支。 / 依業務主管單位及其他申請需求進行維護及修改。 / 5~6.依業務主管單位需求進行維護及修改。 / 7.依業務主管單位需求進行開發維護。	資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	1.108/03-108/05 / 2.107/08-108/07	自行維護。
加強校務系統雲端化服務/規劃及推動單一帳號登入認證機制	電子公文線上簽核系統整合校務行政系統單一帳號登入之管理及維護。	無校務行政系統帳號者電子公文線上簽核系統臨時帳號建立及維護管理。	資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	107/08-108/07	自行維護。
加強校務系統雲端化服務/提供校園雲端服務租用機制	依各單位申請需求提供租用。	依各單位申請需求提供租用。	資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	107/08-108/07	依據本中心107-108年編列且經核定之預算經費(無形資產及設備費)執行。
強化校園光纖骨幹網路/擴建現有校園骨幹網路	提升layer 3交換替網路設備功能。	更新1~3部/年。	1G提升至10G。	108/11	1,500,000
增進校園無線網路效能/於校區逐步擴建無線網路，提高校園無線網路涵蓋率	採購入侵偵測防禦系統(IPS)或封包分流器。	1~3台設備。	提高網路運作的安全性。	108/11	3,000,000
增進校園無線網路效能/將目前的 Fat AP 逐漸升級至 Thin AP，提升其功能	提升無線網路基地台運作效能，將民雄行政大樓Fat AP升級至Thin AP。	1部以上交換器。 / 10部以上基地台。	提供無線網路服務。	108/07	700,000
增進校園無線網路效能/購置擴充 Controller，以便確實控管四校區的 AP，因應快速成長之行動通訊需求	再添購新一代閘道控制器，管理校園與宿舍的無線網路。	1部。	提供快速增長的無線網路。	108/11	3,000,000
提升學生宿舍網路服務品質/逐年購置新的網路設備汰換老舊設備	汰換舊型網路交換器並建置HA架構。	1棟學生宿舍。	將網路頻寬從100Mbps提升至1Gbps。	108/9	1,000,000
提升學生宿舍網路服務品質/將宿舍網路架構更改為 DHCP 架構，對住宿床位自動配發 IP，住宿生不需設定 IP 即可上網，對住宿生提供更友善的服務	逐步建置宿舍無線網路，第一階段先採購無線網路控制器。	1台設備。	提供無線網路服務。	108/11	3,000,000
提升學生宿舍網路服務品質/加強宿網工讀生甄選、培訓及管理，以提供專業的服務	每學年對宿網工讀生進行教育訓練。	1場次。	工讀生具備宿網服務能力。	108/9	2,000
提升電腦教室與e化教學設施/進行電腦教室之電腦更新、維護	蘭潭、民雄、新民等校區電腦教室之電腦維護與更新。	定期維護電腦教室，並更新電腦教室1-2間。	電腦教室之軟硬體設施之提升能改善資訊教學品質。	107/9完成電腦教室維護；108/7以前完成電腦教室更新。	電腦教室更新預估需300萬
提升電腦教室與e化教學設施/逐步引進各項e化教學設備，建構智慧型電腦教室	電腦教室逐步建構可網管之交換器。	建構可網管之電腦教室1-2間。	e化教學設備之提升能改善資訊教學品質。	107/9以前完成電腦教室網管之建構。
提升電腦教室與e化教學設施/租、購全校性之教學軟體供教職員生使用	與軟體公司洽談購買租賃全校性之合法軟體供教職員生教學與研究使用。	每年於合約到期日之前購買微軟教職員全校授權軟體。	全校教職員工生能合法使用微軟作業系統與文書處理軟體。	108/4以前完成微軟教職員版全校授權軟體。	微軟教職員版全校授權軟體預估需120萬
提升電腦教室與e化教學設施/強化工讀生專業能力，提供e化教學必要之協助	蘭潭、民雄、新民等校區工讀生之專業能力培養。	每學期開學前舉辦工讀生教育訓練2-3場。	每位工讀生均能熟悉電腦教室軟硬體設備之使用。	107/9完成工讀生訓練。
改進本校全球資訊網站/進行入口網站之內容更新與版面調整等維護工作	入口網站之內容更新與版面調整。	配合學校需求不定期更新入口網站之內容與版面調整，每月定期製作維護人員一覽表並製作「學校入口網站中英文主網頁權責分配資訊內容」知會網管人員。	維繫學校入口網站資訊內容之完整及正確性，提供社會大眾有關本校各單位資訊窗口之連繫。	持續不定期更新維護。	自行維護。
改進本校全球資訊網站/維護無障礙且全校齊一標準之網站	維護本校全球資訊網無障礙標章之有效性。	配合版面調整及資料異動，確認標章為有效標章。	學校網頁取得無障礙AA等級標章。	持續不定期更新維護。	自行維護。
改進本校全球資訊網站/推動各單位英語網頁建置及充實其內容	維護規範全校中、英雙語網頁建置。	配合學校需求不定期推動各單位英語網頁建置。	維繫學校入口網站資訊內容之完整及正確性，提供國際有關本校各單位資訊窗口之連繫。	持續不定期更新維護。	自行維護。
加強 IC卡相關服務/更新 IC 卡之製卡程式及改進相關服務流程	1.更新校園IC卡之卡務與相關程式及改進相關服務流程。 / 2.實現單一窗口服務，本校學生證與識別證補換發申請，採用線上申請，持續維護相關程式。 / 3.簡化校園IC卡使用程序，修改更新程式。	1.預計新增程式6支，修改程式12支。 / 2.除應符合業務單位功能需求外，資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	1.實現單一窗口服務、簡化校園IC卡使用程序。 / 2.系統穩定度達93%。 / 3.增加系統操作便利性。	107/08~108/07	自行維護。
加強 IC卡相關服務/配合新科技，研究及開發新型態 IC卡相關服務	1.增加系統操作便利性，增修及持續維護相關程式。 / 2.測試新型或替代之門禁設備並修改整合程式以結合本校系統。 / 3.辦理「校園IC卡結合電子票證功能案」。 / 4.新增「車輛管理系統-停車場收入經費查核子系統」開發相關程式功能。	1.預計新增程式35支，修改程式30支。 / 2.協助各單位新增門禁點，處理系統連結、測試及驗收後上線等事宜，預計新增或汰換12個門禁點。 / 3.除應符合業務單位功能需求外，資訊服務可用性要求應達全年上班時間93%以上。	1.校務行政e化，以全校E化為目標，執行IC卡系統與教務行政等系統整合之規劃及設計，推動校園E化。 / 2.增加系統操作便利性。 / 3.系統穩定度達93%。	107/08~108/07	自行維護。
建立高品質數位學習服務體系/辦理數位學習教師研習活動	1.教師資訊研習海報製作。 / 2.研習活動時程訊息公告。 / 3.研習滿意度問卷製作。 / 4.辦理研習活動。 / 5.研習滿意度問卷調查。	1.預計全年辦理10~15場次研習。 / 2.預計全年辦理16~20門網路課程。	1.教師研習滿意調查達4.0。 / 2.網路課程滿意度調查達4.0。	108/07	50,000
建立高品質數位學習服務體系/辦理非同步網路課程之進行	1.進行網路課程開課作業。 / 2.協助網路課程教師經營。 / 3.網路課程提報教務會議。 / 4.網路課程依學校相關辦法審查作業。。	1.預計全年辦理10~15場次研習。 / 2.預計全年辦理16~20門網路課程。	1.教師研習滿意調查達4.0。 / 2.網路課程滿意度調查達4.0。	108/07
建立高品質數位學習服務體系/辦理校區間校務行政遠距視訊會議	1.校區視訊會議室設備維護測試。 / 2.3校區視訊會議開會登記作業。 / 3.網路視訊連線TA教育訓練。 / 4.辦理視訊會議轉播作業。	1.預計全年辦理10~15場次研習。 / 2.預計全年辦理行政遠距視訊會議10~12次。	1.教師研習滿意調查達4.0。 / 2.網路課程滿意度調查達4.0。	108/07	100,000
建立高品質數位學習服務體系/建立數位影音客服專線	1.提供數位學習問題信箱。 / 2.教學平台教師專人影音諮詢。 / 3.教學平台學生專人諮詢。	1.預計全年辦理10~15場次研習。 / 2.預計全年辦理16~20門網路課程。	1.教師研習滿意調查達4.0。 / 2.網路課程滿意度調查達4.0。	108/07
建立優質的數位學習平臺/更新教學平臺系統版本	1.評估教學平台新版本系統效能。 / 2.於測試機建置新版本的教學平台並進行測試作業。 / 3.新版本的教學平台上線營運。	1.預計全年使用教學平台課程達1600門。 / 2.預計師生教學平台使用達120萬人次。	1.教師使用教學平台滿意調查達4.0。 / 2.教學平台PHP系統升級。	108/07	200,000
建立優質的數位學習平臺/擴增教學平臺教學工具模組	1.評估教學平台現有功能。 / 2.測試Moodle新的功能模組。 / 3.安裝Moodle新的功能模組。	1.預計全年使用教學平台課程達1600門。 / 2.預計師生教學平台使用達120萬人次。	1.教師使用教學平台滿意調查達4.0。 / 2.教學平台PHP系統升級。	108/07	200,000
建立優質的數位學習平臺/更新教學平臺系統修補程式	1.評估教學平台現有系統之安全與漏洞。 / 2.於測試機測試系統修補程式。 / 3.安裝修補程式上線營運。	1.預計全年使用教學平台課程達1600門。 / 2.預計師生教學平台使用達120萬人次。	1.教師使用教學平台滿意調查達4.0。 / 2.教學平台PHP系統升級。	108/07
建立優質的數位學習平臺/製作教學平臺操作示範影片	1.編修教學平台操作手冊。 / 2.製作教學平台系統及教學工具模組操作影片。	1.預計全年使用教學平台課程達1600門。 / 2.預計師生教學平台使用達120萬人次。	1.教師使用教學平台滿意調查達4.0。 / 2.教學平台PHP系統升級。	108/07
建立高畫質教學影片雲端資料平臺/建置教師高畫質教學影片上傳專區	1.維護與更新雲端教學影片主機。 / 2.更新Moodle平台與影片主機整合程式。 / 3.更新教師高畫質教學影片上傳專區。	1.預計上傳影片數量達200個。 / 2.預計協助6門教師於虛擬攝影棚錄製教學影片。 / 3.預計協助教師開授15門混成翻轉教學課程。	1.完成虛擬攝影棚重要設施，供本校教師拍攝教學影片。 / 2.導入翻轉教學模式，讓教學影片與師生互動討論的運用逐漸普及。	108/07	300,000
建立高畫質教學影片雲端資料平臺/整合雲端影音視訊資料庫，以利教師存放使用錄製的影音檔案	1.評估高畫質影音錄製商品。 / 2.購置影音錄製工具軟體推廣教師使用影音錄製工具軟體。	1.預計上傳影片數量達200個。 / 2.預計協助6門教師於虛擬攝影棚錄製教學影片。 / 3.預計協助教師開授15門混成翻轉教學課程。	1.完成虛擬攝影棚重要設施，供本校教師拍攝教學影片。 / 2.導入翻轉教學模式，讓教學影片與師生互動討論的運用逐漸普及。	108/07

環境保護及安全衛生中心
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
1.辦理毒化物之管理及申報	1.持續辦理毒性化學物質管理、申報、申請等相關業務。 / 2.定期召開毒性化學物質運作管理委員會，落實毒性化學物質業務之審核機制。 / 3.辦理本校1-4類毒化物核可文件變更負責人換證事宜。 / 4.定期進行毒化物運作場所輔導訪視。	依規定每季申報新購買之數量。 / 每年1、4、7及10月定期召開毒化物運作管理委員會。 / 完成每季線上申報，達成率100%。 / 完成本校88項毒化物核可文件維護業務。 / 完成本校90間毒化物運作場所輔導訪視。	依規定辦理申報，並落實毒化物源頭管控，符合法規之最低運作基準。 / 每季定期召開會議，依會議決議事項推行毒化物運作，以其完善毒化物運作機制。 / 達零違規事項。 / 協助各毒化物運作場所依規定運作。	107/8/1~108/7/31	10,000
2.辦理毒化物相關教育訓練	1.完善毒性化學物質緊急應變計畫，配合主管機關舉辦相關教育訓練。 / 2.推動校內毒化物線上申報，辦理本校線上申報系統操作訓練及相關法規說明會。	1.配合辦理或參加主管 機關舉辦之毒化災相關教育訓練。 / 2.本校使用毒化物共計90處運作場所，為推行本校線上申報，將加強參訓人員之教育訓練。	達零汙染零災害之毒化物運作。 / 達零違規事項。	107/8/1~108/7/31	10,000
3.飲水機管理	1.辦理全校四校區及宿舍區飲水機保養及耗材更新。 / 2.按季抽驗飲水機水質並送檢測。 / 3.逐年爭取經費汰換老舊機台。	1.每季抽驗飲水機水質並送檢測50台，1年共計200台。 / 2.飲水機汰舊換新約10台。	1.飲水機水質檢測合 格率100%，確保飲用水安全。 / 2.維持飲水機正常使用，提高服務品質。	107/8/1~108/7/31	350,000
4.永續校園願景	1.推動節約能源之永續校園。 / 2.達成綠色採購目標。 / 3.辦理一般廢棄物(資源回收)申報、清運及變賣。 / 4.加強校園環境清潔: / (1)校區蓄水池及水塔設備之清洗。 / (2)強化各建物洗手間清潔維護。 / (3)定期辦理校園環境消毒。 / 5.強化校園環境安全(犬貓管理)。 / (1)協助辦理流浪犬TNVR及教育宣導業務。 / (2)學校第一類犬貓造冊管理。	1.省電、省油各1﹪、省水2％。 / 2.綠色採購指定項目達成率90％以上。 / 3.一般廢棄物(資源回收): / (1)確實進行資源回收及垃圾分類，提高資源回收利用效率。 / (2)依主管機關規定，定期上網申報。 / (3)規劃清運路線及時間，避免廢棄物堆積。 / (4)配合政策宣導，督導各單位落實垃圾分類。 / 4.校園環境清潔: / (1)定期委外辦理蓄水池及水塔設備之清洗。 / (2)持續辦理環境清潔勞務替代委外工作之招標及監督之責 / (3)每學期開學前辦理校園環境消毒。 / 5.校園環境安全: / (1)如於校園發現流浪動物，依情形通報主管機關協助處理。 / (2)依規定每年追蹤 調查疫苗注射情形及犬貓數量，報部備查。	1.改善現有設施以提高節能績效。 / 2.達成每年節能及綠色採購所訂定目標。 / 3.力行垃圾零廢棄、資源全回收，以逹永續校園目標。 / 4.加強維護校園環境清潔，提供師生優良生活品質及學習環境。 / 5.校園環境安全: / (1)辦理流浪犬TNVR及宣導業務，降低流浪動物對師生干擾及影響，並確保校園安全。 / (2)確實辦理學校第一類犬貓造冊及疫苗注射，避免感染傳染病而危害師生，以提高校園安全及品質。	107/8/1~108/7/31	9,500,000
5.有害事業廢棄物清除	1.收集全校各實驗室產出之有害事業廢棄物，並妥善貯存及後續處理。 / 2.定期進行實驗室有害廢棄物之清運處理。	清除廢液7.5公噸及廢藥品60公斤。	1.力行廢液及廢藥品減量。 / 2.確保校園零污染及師生實驗環境之安全。	107/8/1~108/7/31	400,000
6.辦理事業或污水下水道系統廢（污）水維護處理	1.專用污水處理設施委外操作招標。 / 2.污水處理設施排放水定期檢驗及申報(12處)。 / 3.污水處理設施排放許可證展延申請。	1.辦理專用污水處理設施委外操作招標11處。 / 2.每六個月定期檢驗污水處理設施排放水水質及申報(每年2次) / 3.污水處理設施排放許可證展延申請3件（蘭潭校區學人宿舍、理工教學大樓及魚類保育中心）。	1.委外操作招標作業順利完成，並確實督促廠商維護。 / 2.每半年如期完成定期檢驗污水處理設施排放水水質(水質檢驗合格)及申報。 / 3.如期取得污水處理設施排放許可證展延許可證。	107/8/1~108/7/31	550,000
7.安全衛生管理	1.定期召開環境保護及安全衛生暨輻射防護委員會會議。 / 2.持續辦理實驗場所安全衛生巡視檢查。 / 3.辦理實驗場所緊急應變演練。 / 4.每年定期向勞動部申請危險機械設備(如壓力容器及鍋爐等)安全檢查。 / 5.持續辦理實驗場所作業環境檢測。	1.環境保護及安全衛生暨輻射防護委員會會議依規定每學期召開1次。 / 2.每學期辦理實驗場所安全衛生巡視檢查至少1次。 / 3.併同實驗場所安全教育訓練辦理緊急應變演練1次。 / 4.每年申請校內危險機械設備安全檢查1次及定期至教育部網頁申報。 / 5.檢測作業(含有機溶劑及排氣櫃風速)每年2次。	1.委員會議出席率80%以上。 / 2.確實辦理實驗場所安全衛生巡視檢查，確保實驗場所安全。 / 3.併同實驗場所安全教育訓練辦理緊急應變演練，以利遇到災害時能採取緊急應變措施，確保人員安全及減少災害損失。 / 4.確實辦理安全檢查及依規定期限申報。 / 5.檢測作業(含有機溶劑及排氣櫃風速)。確保作業環境安全	107/8/1~108/7/31	200,000
8.輻射防護管理	1.定期更新游離輻射設備及放射物質料帳管理。 / 2.持續游離輻射設備及放射物質汙染/安全測試。	1.定期更新輻射源清冊、設備證照、操作人員名冊、合格證書及輻射源料帳等並建檔管理。 / 2.持續辦理游離輻射設備及放射物質汙染/安全測試。	1.確實完成更新，設備或操作人員異動，隨時辦理更新及建檔。 / 2.確實管理游離輻射設備及辦理放射物質安全測試，以維護人員安全及避免污染環境，並建立零災害之實驗室環境。	107/8/1~108/7/31	30,000
9.實驗場所安全衛生教育訓練	1.辦理實驗場所安全衛生教育訓練。 / 2.辦理游離輻射（含放射物質）場所人員繼續教育訓練。	1.開學前後1週辦理實驗場所安全衛生教育訓練，參加人數約220人。 / 2.游離輻射場所人員教育訓練於第二學期辦理講座，人數約90人。	1.實驗場所安全衛生教育訓練滿意度80%以上。 / 2.透過教育訓練，以提高其危機意識及加強災害應變能力，確保實驗場所安全，並避免災害發生，建置零污染與零災害之實驗室環境。	1.107/09 / 2.108/03	150,000
10.健康檢查	1.實驗場所工作人員特殊健康檢查。 / 2.一般勞工健康檢查。	1.調查實驗場所工作人數，並依暴露於有機溶劑或特定化學物質之情況，請相關人員每年接受特殊健檢。 / 2.依人事室提供校內專案、契僱人員名單，以年齡級距篩選，請符合資格勞工進行一般健康檢查。	1.特殊健康檢查到檢率80%以上。 / 2.勞工一般健康檢查到檢率80%以上。	107/8/1-107/12/31	150,000
11.新生健康檢查	辦理入學健康檢查及體檢異常轉介矯治、輔導追蹤。	每年辦理1場新生健檢。	提供學生早期發現疾病或危險因子之管道，進而保持健康或限制疾病發展。	107/9/1-108/6/30	3,500
12.健康宣導	辦理促進健康之宣導活動。	每年辦理促進健康之宣導或講座至少5場。	引導教職員生正向健康行為,提高生活品質。	107/9/1-108/6/30	20,000
13.餐飲衛生檢查	每週餐飲衛生檢查。	三校區辦理每週餐飲衛生檢查。	提供師生健康衛生的飲食及生活環境。	107/9/1-108/6/30
14.餐廳成品或半成品衛生 抽檢	每學期辦理成品或半成 品之食材送檢。	每學年辦理2次食材抽檢。	送檢食材檢驗合乎規定。	107/9/1-108/6/30	50,000 / 70,000

秘書室
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
透過會議溝通平台，凝聚校內共識，強化組織功能，提升行政效率	1.預定召開會議及次數： / 會議 / 名稱 校務 / 會議 行政會議 / 次數 4 8 / 依排定日程通知與會人員→彙整議程資料→議程資料陳核→召開會議→整理紀錄→紀錄陳核→紀錄發送，並採行無紙化會議。	1.預計召開4次校務會議及8次行政會議。		1.校務會議預定107/10、12及108/3、6召開。 行政會議預定107/8、9、11及108/1、2、4、5、7召開。	1.校務會議紀錄印刷裝訂費合計約1,000；行政會議紀錄印刷裝訂費合計約2,000。誤餐費3萬2,000。
	2.追蹤各項會議決議事項執行情形，並提相關會議報告。		2.追蹤行政會議及校務會議決議事項執行情形，以利管考。	2.會議開始前調查並提會報告。
	3.每個月第一週及第四週星期二召開例行性非正式行政座談會議。	3.預計每個月召開2次行政座談。		3.每月第一週及第四週星期二召開。
規劃執行綜合行政業務，協助各單位共同推展校務，秉持「持續改善」的精神，落實創校願景	1.核稿：審視公文格式、內容是否符合文書處理之規定。		1.加強審視公文格式及內容是否符合文書處理之規定，提升公文品質，營造有效率、有品質的校務行政運作體系。	1.107/08-108/07隨時受理。
規劃執行綜合行政業務，協助各單位共同推展校務，秉持「持續改善」的精神，落實創校願景	2.「校務建言系統」意見反映處理及列管。	2.預計處理意見反映200件，意見反映3日內回覆率及滿意度達整體案件7成以上。		2.107/08-108/07隨時受理。	2.校務建言系統案件資料裝訂費1,200
	3.依據本校法規審查小組設置要點規定，審議本校各單位訂（修）定之法規及行政規則。		3.設置「法制作業」專區，提供法制作業參考表件、格式及法制用語供各單位參考，提升各單位法制作業品質及效率。	3.107/08-108/07隨時接受同仁諮詢及配合法規適時修正。
	4.配合行政院內部控制相關法規規定，執行本校內部控制制度及風險管理相關工作。	4.預計每學期至少召開1次內部控制專案小組會議，檢討各項重要業務查核結果，另每年進行1次內部控制作業自行評估及多項內部稽核作業。		4.每學期召開1次為原則，預計107/12-108/01及108/06-07月召開。	4.討論全校攸關內部控制及內部稽核事宜，誤餐費4,800，印製內部控制制度手冊及內稽報告書約2,000
	5.辦理全校電話禮貌測試。	5.預計每學期辦理電話禮貌測試1次。		5.107/10及108/05進行測試。	5.協助電話禮貌測試之學生獎勵金約6萬
規劃執行綜合行政業務，協助各單位共同推展校務，秉持「持續改善」的精神，落實創校願景	6.統整校內各單位大學校院資料庫表冊並如期函送報部。	6.每學期依教育部規定完成1次資料庫填報作業並函送全校表册檢核表報部。		6.107/09-12及108/03~05
	規劃與執行本校107學年度推動保護智慧財產權行政督導、輔導評鑑工作。	7.預計召開1場保護智慧財產權推動委員會議。		7.108/07	7. 印刷裝訂費約3,000及誤餐費約3,000
	8.配合政策推動本校開源節流方案，辦理管考事宜。	8.每年進行開源節流調查及管考。		8.107/01~03
	9.辦理本校性別平等教育委員會業務	9.每學期至少召開1次性平會。		9.107/11、108/05	9.出席費、調查報告書撰稿費、出差旅費及誤餐費等15萬
	10.彙編本校大事紀，每學期期末請各單位提供相關資料，彙整篩選後併入草案內，將陳核後之大事紀上網。	10.每學期結束後完成彙編前一學期大事紀要。		10.107/08、108/02
	11.校史室採預約制開放參觀，並定期維護清潔。	11-1配合預約及校慶期間開放參觀校史室，預計服務300人次。	11-2持續充實校史室史料與文物並提供中文導覽服務、每週進行1次以上之清潔維護，以提升服務品質。	11.107/08-108/07不定期受理登記預約參觀。	11.羊毛刷、棉布手套、清潔劑、維護環境整潔用具合計約1,000
規劃執行綜合行政業務，協助各單位共同推展校務，秉持「持續改善」的精神，落實創校願景	12.辦理「本校提升公文處理效率-公文流程抽查考核計畫」：每週發送公文逾限稽催單及提相關會議報告。	12.每週三定期發送公文逾限稽催單。		12.107/08-108/07
	13.師生校外重大獎項獲獎調查及校慶頒獎籌備工作。		13.鼓勵師生校外參賽並爭取榮耀，嘉勉師生優異表現。	13.107/09-11	獎狀製作視代表上台領獎人數而定，每年經費約2萬
	14.管理秘書室經費及財產。	14-1執行校務善用經費，達成單位內年度經費及計畫執行率100%。	14-2資本門經費均向單位主管報告核准後動支，各項經費亦均確實依規定辦理核銷。 / 14-3主動檢視單位各項財產使用情形，並透過本校財產網路服務系統辦理可移轉財產公告及移轉事宜。已逾年限功能不堪使用或故障無法修復者進行報廢，並視經費狀況購置新品或替代品，以提升辦公效能。另配合總務處通知執行年度盤點。	14.107/08-108/07
	15.定期維護秘書室網頁，登錄重要業務檔案與相關訊息。	15.除每月配合電算中心通知更新維護失效連結，並視單位內各項業務需求，隨時更新網頁資訊。	15.網頁資訊更新上網前除再次進行確認外，上網後亦請業務承辦人進行最後確認，以提供正確及符合需求之最新資訊。	15.107/08-108/07
深度經營媒體關係，持續提升文宣品質，加強學校公關行銷	1.配合學校舉辦各項學術研究、成果發表及社團藝文等活動之新聞採訪發布。		1.促進師生在學術研究上質與量的提昇，藉由媒體傳播宣揚，間接鼓勵全校各系所及學生社團儘量參與校外或國際各項競賽及活動，不但可提高單位及個人知名度，也可進而提升校譽。	1.107/08-108/07	1.約12萬
	2.配合學校各項重大慶典或活動舉行記者會。	2.每年配合校慶辦理1次全校學術研發成果發表記者會；配合全校教師研發成果發表或各單位辦理之全國性活動，不定期舉行記者會。		2.107/11初校慶前舉行研發成果記者會及隨時配合師生活動時間。	2.約2萬
	3.發行「國立嘉義大學校訊」： / 邀稿、潤稿、編輯各該期稿件。 / 召開各該期校訊編輯委員會議定稿。 / 辦理出刊發行各項事宜。 / 編輯校訊電子報及寄送訂閱者。	3.每年發行5期校訊，詳細流程如下： / 訂於每年1月、3月、6月、9月、11月等當月10日為出刊日，前三週發出全校邀稿通知。 / 出刊日前一週召開校訊編輯委員會。 / 出刊日前一天寄發紙本校訊予校友、退休同仁及全國各國小至大學學校。 / 出刊日當天於學校 首頁刊出電子報，並e-mail全校同仁及訂閱者。		3.107/09/107/11及108/01、03、06。	3.約15萬
	4.接受各媒體、電視台邀請，安排相關領域教授赴現場或媒體到校訪談錄製，提升學校聲譽。		4.適時安排師生接受專訪，以彰顯師生專業並提高本校媒體曝光率： / 適當時機安排媒體及電視台訪問學校各專業領域教師、主管及獲獎學生。 / 隨時協助教師接受媒體就其專業面進行現場錄影或電話採訪。	4.107/08-108/07
強化校友與母校之連結，提升向心力，做為校務永續營運與發展之重要憑藉與後盾	1.配合校慶及畢業典禮邀請校友返校。	1-1校慶典禮邀請畢業校友返校參加，並舉辦校友大會餐，每年約有1000多位校友參加。 / 1-2.畢業典禮邀請校友返校參加，計有校友總會暨縣市校友會理事長、副理事長、秘書長等約20位。		1-1.107/11校慶時辦理。 / 1-2.108/6	1-1.無，由校友會自行支付。
	2.建立傑出校友選拔網站相關資料。	2.辦理年度傑出校友選拔，經選拔會選出20位。		2.107/11	2.約2萬
	3.建立校友熱心服務獎選拔網站相關資料。	3.辦理年度校有熱心服務獎選拔，經選拔會選出6-10位。		3.107/11	3.約2萬
	4.參與校友總會及各地區校友會活動。	4.參加總會理監事會議與會員大會、各縣市校友會、系友會理監事與會員大會預計約35次。		4.107/08-108/07不定期。
	5.建立與更新各地區校友會及校友活動資料，並持續積極聯繫。	5.持續更新各地區校(系)友會活動約30則。		5.107/08-108/07不定期。
	6.發行校友通訊。	6.發行校友通訊2期，包含母校要聞及各校(系)友會動態報導二大專欄。		6.107/11、108/6	6.約9萬
	7.協助辦理各地區校友會獎助學金甄選相關事宜。	7.協助各縣市校友會辦理獎助學金之學生甄選及頒發獎學金。		7.107/12、108/02不定期。
	8.辦理校友證之申請與核發工作。	8.每年約受理並核發校友證約30件。		8.107/08-108/07不定期受理申請。
	9.協助本校全國傑出校友聯誼會會務。	9-1.邀請年度新當選母校傑出校友約15至20人加入全國傑出校友聯誼會。	9-2.協助校友於105年成立「國立嘉義大學傑出校友會」，業已完成內政部核准，持續協助傑出校友會會務，以增進歷屆傑出校友與母校的情感及增加互動機會。	9. 107/08-108/07
	10.更新校友組網頁內容。		10.持續定期更新校友組網頁內容，以增強校友網絡平臺。	10.107/08-108/07

體育室
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
1.充實體育教學，強化教學 品質	1-1.充分利用學校場地設施，開設多元體育課程。 / 1-2.改進體育教學評量制度 / 1-3.體育學習成就納入畢業條件。		1-1~1-3.持續辦理。	107/09~108/06
2.養成學生運動習慣，強健 學生身心	2-1.體育必選修課程多元化。 / 2-2.辦理全校（或跨校）體育活動。	2-2.全校運動會及路跑各辦理1 次。	2-1.持續辦理。	107/09~107/11	600,000
3.提倡運動風氣，發展健康 體適能	3-1.落實大一至大四學生體適能檢測。 / 3-2.提升學生游泳能力。 / 3-3.開設水上活動課程。	3-1.學生體適能檢測辦理1次。 / 3-2.學生游泳能力檢測辦理1次。 / 3-3.水上活動課程開設2次。 / 3-4.辦理水上運動會1次		107/09~108/06	190,000
4.培育優秀運動人才，提高 競技運動實力	4-1.強化運動代表隊組訓 / 4-2.改進體育運動績優單獨招生。 / 4-3.增加體育獎學金。 / 4-4.培育國家級運動競技選手。	4-1.爭取運動代表隊補助及參加練習賽，預計各3 次。 / 4-2.體育運動績優單獨招生辦理1 次。 / 4-3.體育獎學金辦理 1次。 / 4-4.爭取體育運動績優新生入學。		107/09~108/06	2,000,000
5.健全運動設施，營造優良 運動環境	5-1.改善運動環境與空間。 / 5-2.運動場館有效經營。	5-1.場地整修及器材購置。 / 5-2.運動場館收費開放		107/09~108/06	3,000,000
6.回應輔導訪視建議，提升 學校體育效能	6-1.建立回應體育訪視輔導機制。 / 6-2.落實學校體育自評工作	6-1.配合各項體育訪視作業，預計辦理1次。 / 6-2.同上。		107/09~108/06

主計室
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
概預算編製方面	辦理預算之籌編。	預計編製年度預算書1本。	本零基預算精神，依據相關法規及配合本校中程計畫，編製預算書表並依限陳報主管機關。	配合「總預算附屬單位-非營業部分編製日程表」及教育部通報等規定期程辦理。	9萬(含預算書印製、寄送及赴立法院備詢之差旅費等)
預算執行方面	召開年度預算分配會議。	預計召開1次。	貫徹經費分配公開透明化，妥適分配運用有限資源，強化預算管理。	108/1-2
收支並列（補助、委辦、推廣教育、捐贈等）計畫執行方面	審核各單位提出之計畫請購報支案件。	預計完成請購報支案件審核約5萬件(計畫部分)。	依據支出標準及審核作業手冊與相關函釋，及本校所訂各項自籌收支管理要點及經費審核相關作業程序之規定，進行內部審核，協助各單位合法及合理地運用經費。	107/8-108/7
健全財務秩序及強化內部控制機制之推動	1.辦理主計室內部控制作業程序之自評。 / 2.進行出納事務查核及結果追蹤。	1.預計辦理內控作業程序自評1次。 / 2.預計進行定期及不定期查核工作各1次。	強化內部控制及健全財務管理。	107/8-108/7
持續強化會計作業系統之整合	經費支用全面上網登錄，並提供線上作業與即時查詢。	預計完成線上請購報支案件審核約7萬件(含計畫部分)。	提升經費使用績效及作業效率。	107/8-108/7	約48萬(會計系統年度維護費用)
定期提供編印統計年報資料	提供秘書室年報資料。	預計每2年提供1次。	透過統計年報呈現本校財務面相關資料，供未來校務發展之參考。	依秘書室通知時程辦理(107-108學年度預計於109年度提供)
提升會計行政服務品質	持續加強鼓勵主計人員在職訓練。	主計室職員(不含專案)受訓時數預計共達220小時。	精進專業知能，提供專業化服務。	107/8-108/7	無法估算(依實際受訓地點報支差旅費)。
提供財務報表及分析資訊	會計資訊之及時更新與公告本校財務報表與財務分析資料。	配合業務辦理期程於本室網頁之財務資訊專區公告最新一期之預算、決算、月報及可用資金等資訊。	貫徹財務資訊公開透明化。	107/8-108/7

人事室
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
1.因應校務發展、強化組織功能	1.修訂本校組織規程及校內重要規章。 / 2.檢討整併裁撤或調整組織。		1.配合教育部、行政院人事行政總處、勞工委員會等機關政策及本校校務不定期研訂相關人事規章。 / 2.配合本校教學政策隨時辦理。	107/08-108/07
2.人力資源規劃與產能績效	1.強化產學合作成果納入教師升等機制，提升教師產學合作產能與績效，修訂本校教師聘任及升等審查辦法及其他相關法規。		鼓勵教師多元適性發展，強化教學效能，並將產學合作納入教師升等機制，提升教師產學合作產能與績效。	107/08-108/07
3.延攬優秀人才，落實教師彈性薪資制度	1.成立校級新聘專任教師甄選委員會，以延攬海內外新進優秀教師。 / 2.為延攬國內外優秀、知名學者來本校授課，研修本校教師聘審制度。 / 3.提升學校整體教學品質與競爭力，新聘教師提聘作業實施三級四審。 / 4.規劃設置特聘教授加給給與制度，提升教學水準及學術研究競爭能力。	1.107學年度預計辦理4次新聘專任教師甄選委員會，將辦理10名教師職缺審議事宜。 / 2.107學年預計支給講座獎助金約108萬元。 / 3.107學年度預計支給特聘教授特聘加給96萬元。	1.成立校級新聘專任教師甄選委員會，提升學校整體教學品質與競爭力，新聘教師提聘作業實施三級四審。 / 2.依據「國立嘉義大學講座設置辦法」、「國立嘉義大學特聘教授設置要點」及「國立嘉義大學延攬與留住特殊優秀人才彈性薪資支應原則」等規定辦理。	107/08-108/07	1.教師薪資10,388,925(助理教授月支薪76,955*13.5*10) / 2.講座獎助金108萬 / 3.特聘教授加給96萬
4.有效運用人力資源	鼓勵校內人才交流，有效運用人力，實施職員職務輪調及工作指派。	107學年度預計辦理至少10名行政人員職務輪調，有效運用人力，落實人員職能訓練，提高行政效率。	1.強化各校區行政事務管理。 / 2.活化各單位行政人員職務運用。 / 3.落實本校內部控制機制。	107/08-108/07
5.善用資訊科技，提升人事服務品質	1.建置E化系統，增進行政管理效率。	1.持續精進線上簽核差勤系統功能，完成教職員請假出差線上簽核差勤系統功能。 / 2.建置教職員工通訊錄E化系統，提供更安全便利的查詢服務。	1.採用差勤(含出國)表單線上簽核，達到完全無紙化，減少人力蓋章及傳遞，大幅縮減紙本傳遞時間。	107/08-108/07
6.以客為尊之人事服務	1.建置完整員工協助方案。	訂定本校員工協助方案實施計畫及專屬網站。	實施計畫奉准校長核定發布。	107/08-108/07
	2.辦理員工增康系列活動。	針對同仁工作、生活、健康等面向，預計辦理3場次講座或活動。	透過問卷調查檢視辦理成效。	107/08-108/07	6 ,000
	3.掌握同仁教育訓練需求，強化工作知能。	預計辦理新進人員、在職人員及中階主管人員教育訓練各1場次。	透過問卷調查匯集同仁對於教育訓練之需求建議。	107/08-108/07	6,000

貳、學術研究
師範學院
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
學院發展計畫	本學院透過正式課程、非正式課程與優雅的環境，培養學生具備專業(Professionalism)、多元(Diversity)、創新(Innovation)、關懷(Care)、領導(Leadership) 五大基本素養。本學院優秀的師資、優雅的校園，空間與圖書設備充足，是學習的好地方。未來在全學院師生努力下，將以建構「師資培育與教育創新的重鎮」為發展願景。		1.學生能展現專業與創新能力。 / 2.經由非正式課程、自治活動及服務學習，培養多元關懷與領導能力。	108/7
教學	重視課程革新，導引教學方向：各系所每年定期召開課程委員會，修訂必選修科目。並建立網路課程系統，方便學生了解課程目標與內容。 / 持續推動教學科技化，結合科技及人工智慧的發展，以構建更為完善的教育設施及環境，以利創新教學活動之實施。	1.建置1間智慧型教室	1.保持課程內容與時俱進，並方便學生瞭解。 / 2.運用教學科技，增進學生學習效率。	108/7	30萬
	加強見習實習增進理論與實務結合：從大一開始，每班都能至校外見習實習，以提升學生學習動機，並增進理論學習效果。 / 加強師資生教學基本能力：推動七項教學基本能力研習與檢定，包括板書、硬筆字、說故事、字音字形、檢定電子白板操作、教學活動設計、自然科實驗操作。	2.師資生通過3項教學基本能力檢定比率80%以上。 / 3.應屆師資生教師資格檢定通過率75%以上。	3.增進職場體驗，以利理論學習。 / 4.強化教學基本能力，提升職場競爭力。	108/7
特色研究	鼓勵申請國科會、各政府機關之專案研究。 / 促成資深、資淺與初任教師共同合作。 / 主辦或協辦並參與各項學術研討會。 / 配合教師專業研究領域，改善教師研究設施，並提供與協助研究設備的增購。 / 鼓勵發表國際性或具嚴謹審查制度之期刊論文，同時多參與學術性活動，強化研究成果之質與量。 / 鼓勵學生積極參與敎師所執行的學術研究計畫，並鼓勵學生申請國科會計畫補助。	1.科技部專題研究計畫36件以上。 / 2.教師赴國外發表論文60人次以上。 / 3.學生赴國外發表論文40人次以上 / 4.科技部大專生研究計畫12件以上。	1.提升教師研究能力與研究成果。	108/7	20萬
未來發展與工作重點	落實PDCA與雙迴圈的課程改革模式：從課程規劃(P)、課程實施(D)、課程評鑑(C)至課程改進(A)。 / 推動學院特色跨領域學程，提升畢業生競爭力。 / 繼續加強見習實習，增進學習效果：除學期間的校外參觀見習外，並鼓勵學生利用寒暑假期間，前往職場或學校進行全時的見習實習。 / 國際化方面：持續推動並建立分享平台，以利推展本院國際化的現有系所的良好實務及作法。	1.開設特色跨領域學程幼兒數位教材研發學程、銀髮健康輔導學程。 / 2.每系所1次國際教育見學、學生參與國際研討會並發表論文的海外體驗與學習活動	1.強化課程與職場知能的連結。 / 2.增進各學系課程的銜接性(articulation)與引導功能。 / 3.增加實務經驗，以利理論的學習。 / 4.鼓勵並支持各項有助於提昇學生學習及體驗機會，以擴大學生學習成效並增進學生競爭力。	108/7	27萬
	持續推展教學科技之運用，以提升教學效果：鼓勵教師運用智慧型教室，以改變教學方式。另外，加強教師使用教學輔助平台之能力。 / 持續加強師資生教學基本能力，培養優質教師：規定每位師資生至少須通過3項教學基本能力檢定。 / 推動學士班專題研究課程(Capstone Course)，增進探究問題與解決問題能力(PBL)：各學系大學部開設專題研究課程，碩博士班研究生發表論文。 / 鼓勵教師研究，提升研究能量：鼓勵教師爭取科技部研究計畫，發表期刊論文，以及研討會論文發表。同時鼓勵研究生發表論文及大學部學生申請大專生參與科技部專題研究，以提升學生專題研究能力。 / 持續提供推廣服務與承接公私部門委託案，善盡社會責任：本學院地處雲嘉地區，長久以來，協助縣市政府、學校機構推展教育，也辦理在職進修學程，滿足地區教育人員進修需求。	3.師資生通過3項教學基本能力檢定比率80%以上。 / 4.應屆師資生教師資格檢定通過率75%以上。 / 5.科技部大專生研究計畫12件以上。 / 6.科技部專題研究計畫36件以上及科技部大專生研究計畫12件以上。 / 7.承接中央與地方政府委託案1,000萬元以上。	5.增進教學方式多元化，提升教學品質。 / 6.強化師生基本能力，培養職場競爭力。 / 7.增進學生探究問題能力，培養分析、綜合、批判等高層次心智能力。 / 8.強化研究計畫產出，擴大本學院學術影響力。 / 9.提供推廣服務，擴大本學院在雲嘉地區影響力。

人文藝術學院
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
學院發展計畫	結合人文與藝術兩大學群，自創建之初，即以發展成為一個「人文矽島新社會」，並以成為一所「創意學院」為奮鬥目標。在教學、研究與服務各方面，始終依循理論與創作並重的基本原則，並力求發揮創意，為開創新局作出各種努力。		舉辦「2018嘉大藝術節」。	107/8-108/7	700,000
			舉辦「107學年度創意迎新」。	107/10	20,000
			舉辦第十四屆「嘉義研究學術研討會」並出版第14、15期《嘉義研究》	107/10 / 108/3	1,000,000
			舉辦「107學年度全校合唱比賽院級初賽」。	108/4	30,000
教學	依據核心能力進行課程規劃與設計。	1.每學期召開課程會議至少1-2次。		107/8-108/7	21,000
	開設多元課程。		1.課程模組化	107/8-108/7
	提升教學品質。	2.每學年舉辦1次專業教師成長講座。	2.全院教師出席與會。	107/8-108/7	30,000
	落實教學大綱學内容，上綱率亦達到百分之百。		3.每學期上傳比率為100%。	107/8-108/7/
特色研究	1.提升研究質與量。		1.辦理「學生研究論文院長獎」。	108/5	25,000
		1.教師論文發表至少15篇。		107/8-108/7
		2.科技部研究計畫至少6 件。		107/8-108/7
		3.每學期至少辦理5場講座。		107/8-108/7	50,000
		4.至少舉辦6場音樂會。		107/8-108/7	10,000
		5.至少舉辦6場展覽。		107/8-108/7
特色研究	2.每年出版學術期刊，提升在學術界的能見度，建立起專有特色研究。		「嘉大中文學報」出刊第14期。 / 「視覺藝術論壇」出刊第13期。 / 「藝術研究期刊」出刊第14期。 / 「人文研究期刊」出刊第14期。 / 「嘉大應用歷史學報」出刊第4期。	107/8-108/7	400,000
	3.提升學術聲望，舉辦國內及國際性的學術研討會。		辦理第五屆宋代學術國際研討會。	108/7	400,000
			歷史系舉辦第十屆「區域史地暨應用史學學術研討會」。	108/6	100,000
			音樂系於舉辦【2019台灣當代音樂生態學術論壇】研討會。	108/10
			藝術系舉辦「2019視覺藝術新視野學術研討會」。	108/5	100,000
			台文中心於107年10月舉辦第十四屆「嘉義研究學術研討會」。	107/10	800,000
未來發展與工作重點	增進團隊和諧，達到學術、服務及教學之成長。		舉辦「教師專業成長講座」。	107/8-108/7	30,000
	促進學生凝聚力，推動跨領域之認識與學習。		舉辦「107學年度創意迎新」。	107/10	20,000
	學生在學習與生活上的輔導。	各系每學期辦理座談至少2次。		107/8-108/7
	輔導學生專業實習。	音樂系「音樂劇」演出。		108/3	830,000
		藝術系「畢業展」展覽。		108/4-6	710,000
		音樂系學生樂團(含交響樂團、管樂團、爵士樂團)每學期至少演出5場。		107/8-108/7	50,000
		各系辦理相關講座至少1次或相關展演至少3場。		107/8-108/7	160,000
未來發展與工作重點	5.國際學術交流。		1.參與國際性學術研討會或其他學術交流活動，參與師生之次數達到50%。	107/8-108/7
		外籍生至少5位、僑生至少10位蒞院進行學術交流。		107/8-108/7
		音樂系每學期至少辦理3場大師班或合作演出。		107/8-108/7	24,000
		2017嘉大藝術季將邀請至少2場國外專家學者蒞校。		107/8-108/7	180,000
			第六屆小說戲曲學術國際研討會	107/10	400,000
			台文中心於舉辦第十四屆「嘉義研究學術研討會」。	107/10	800,000
未來發展與工作重點	6.加強與社區、輔導區教育機構互動交流。	開放之展覽或演出場次至少5場。		107/8-108/7
		至高中音樂班輔導教學至少5次。		107/8-108/7	40,000
		支援鄰近國中小學舉辦各項藝文活動至少5場。		107/8-108/7
	7.強化對社區之專業服務。	1.教師擔任校外委員、評審或命題老師至少20場。		107/8-108/7	0元。
標竿學習	學習對象：國立臺灣師範大學文學院、音樂學院及藝術學院	國際研究成果-教師參加國際學術會議或發表論文20人次以上。		107/8-108/7	50,000元。
		教師申請科技部、教育部以及其他單位補助之研究計畫15件以上。		107/8-108/7
		學生參加研究生學術研討會發表論文10人次以上。		107/8-108/7	25,000元。
		師生實地參訪5次以上。		107/8-108/7
		客座學術交流及大師班5次以上。		107/8-108/7
		學術專題講座與小型工作坊10次以上。		107/8-108/7
		音樂系師生展演10場次以上。		107/8-108/7
		藝術系師生作品展覽10次以上。		107/8-108/7

管理學院
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
學院發展計畫	1.教學設備更新。 / 2.重視教師養成，推動教師適性發展。 / 3.定期召開會議，強化組織功能，提升行政效率。	1.依教學與研究需求，改善軟硬體設備。 / 2.辦理教師專業成長講座或研習2場以上。 / 3.預定召開會議及次數： / (1)本院行政主管座談至少4次。 / (2)院務會議至少4次。	1.提供更完善之設備，提升教學與研究品質。 / 2.透過教師同儕學習成長，促使改變與精進教學模式。 / 3.透過會議溝通，凝聚院系共識。	107/8/1~108/7/31	教師專業成長講座/研習： 6,000×2場次=12,000
教學	1.落實教師評鑑與升等機制，並持續增聘優秀之專任、兼任教師以提升教學品質與滿意度。 / 2.邀請校外專家學者演講交流。 / 3.推動企業見習與參訪活動。 / 4.鼓勵非傳統式教學。 / 5.鼓勵遴聘業界專家協同教學。 / 6.持續推動國際化，並定期開設全英文課程。 / 7.教學內容資訊化。 / 8.鼓勵師生組隊參與校內外活動競賽。	1.教學評量平均分數4.2分以上。 / 2.校外專家學者蒞校專題演講60次以上。 / 3.安排校外企業參訪14次以上。 / 4.參與非傳統式教學，如MOOCs、混成教學等，至少2門以上。 / 5.業界教師協同教學至少5門課程。 / 6.開設全英文授課課程至少10門。 / 7.教學大綱上傳率達100%。 / 8.參與校內外活動競賽至少20組團隊。	1.參加校內外之教與學研討會，改善教師素質，提高教師教學品質。 / 2.藉由校外專家學者蒞臨演講，吸收不同觀點及經驗增廣見聞，學習成功秘訣與其領域的認知與實務。 / 3.透過企業參訪增進師生對企業實務運作之了解，促進學習成效，以縮短學用落差，進而擴展產學合作機會。 / 4.鼓勵教師採用創新教學法，豐富課堂經營，以提升及訓練學生自我學習能力。 / 5.達到培育產業所需之人才及提升教師實務應用能力之預期效益。 / 6.營造全英文教與學環境，提升學生英文能力。 / 7.幫助學生於選課前了解課程內容，以作為學生日後修課與學習的指引。 / 8.透過參與活動競賽增進師生創意創業思維能力。	107/8/1~108/7/31	專題演講費及交通費約36萬 / 校外參訪活動交通費及保險費約30萬 / 非傳統教學課程規劃約6萬 / 產品認證專題課程約2萬
特色研究	1.主辦或協辦學術研討會。 / 2.鼓勵參加學術活動。 / 3.積極爭取研究計畫，推動深耕在地產業。 / 4.積極擔任各公、民營機構之各項顧問及委員工作。 / 5.強化電子商務研究中心企業國際證照實驗室功能。 / 6.開設農業創新經營課程，培訓學生運用創新思維想法落實在農產品上。	1.主辦或協辦學術研討會3次以上。 / 2.發表國內外研討會、期刊論文120篇以上。 / 3.科技部研究計畫、政府委託計畫、企業委託計畫30案以上。 / 4.專任教師每學年擔任各公、民營機構之各項顧問及委員至少1次。 / 5.開設電子商務相關課程至少2門、辦理電子商務相關證照人才培育至少1次，並洽談電子商務產學合作至少1件。 / 6.開設農業創新經營課程至少1門。	1.舉辦或協辦研討會，提升學校知名度。 / 2.透過參與學術活動，吸收適時的理論與實務經驗，以提高研究質量。 / 3.結合產官學，提高學術與實務價值。 / 4.拓展社會服務，以提高本院學術研究聲譽及知名度。 / 5.輔導學生提升電子化企業職能需求之認識，培養理論與實作能力兼備的電子商務人才。 / 6.透過開設農業創新課程，引導學生善用創新想法落實在各種商品上。	107/8/1~108/7/31	提升研究計畫經費1萬 / 電子商務平台開發經費約20萬
未來發展與工作重點	1.建全管理學院課程模組化。 / 2.安排學生校外實習。 / 3.提高產學合作能量與落實產業實踐。 / 4.培育經營農產品物聯網平台功能。 / 5.擴大與深化國際交流與合作。 / 6.建立師生互動與個別關懷機制，施行導師制及家族學長姐制度。	1.各學系學生於畢業前至少完成修習1個學程。 / 2.簽訂校外實習公司數6間以上，實習學生人次達30人以上。 / 3.簽訂財團法人或公司委託產學合作計畫3案以上。 / 4.農企業經營管理研究中心簽訂小農合作案2件以上。 / 5.師生參與國外學術活動20人次以上。 / 6.每學期安排系主任時間、導師時間、師生座談會或家族聚會至少15次以上；專任教師每週安排至少4小時Office Hours。	1.藉由學術型與實務型課程設計實施，適度與產業合作，培養學生職場軟實力。 / 2.藉在學期間體驗職場、豐富履歷經歷，落實所學理論與實務之結合，並累積專業技能，以增加未來就業競爭力。 / 3.藉由產學合作與業界連結，使學生就業能無縫接軌。 / 4.學習整合農企業相關的產、官、學資源，以協助國內農企業之升級與轉型，從而迎接面向全球市場的機會與挑戰。 / 5.與校外學校交流，拓展視野增廣見聞。 / 6.建全學生身心靈發展，提供生活及課業多方協助。	107/8/1~108/7/31	辦理師生座談或聚會活動經費約6萬
標竿學習	學習對象：國外知名學府。	師生互訪15人次以上。	藉由與標竿學校交流，增加師生國際移動力並與國際接軌。	107/8/1~108/7/31

農學院
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
院務發展計畫 / 依據本院設立宗旨及教育目標，擬定發展方針與特色	1.召開院務會議。 / 2.召開院主管會議。 / 3.召開院課程規劃委員會議。 / 4.召開院教師評審委員會議。	5次。 / 2.12次。 / 3.3次。 / 4.10次。	1.貫徹實施校、院中長 / 程計畫，營造和諧學 / 習環境。 / 2.2.針對少子化研擬相關招生策略。 / 3.完成108學年度必選科目冊之訂定。 / 4.增聘教師及辦理教師升等。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7 / 3.107/8-108/7 / 4.107/8-108/7	1,500,000
未來發展與工作重點	1.善用國有財產局移撥本 校用地作為農場實習場 地。 / 2.完成107學年度本院碩士在職專班新生教學空間設備。 / 3.增聘教師。 / 4.積極辦理107年度深耕弱助計畫。 / 5.向農委會爭取經費成立植物醫學系教學醫院。 / 6.爭取經費改善教學研究設備。	1.積極規劃新增之農學院八掌短竹實習農場用地。 / 2.碩士在職專班學位學程新生29名。 / 3.擬新聘5位教師。 / 4.積極擴展招生，提升弱勢學生就學人數。 / 5.於技藝中心成立植物醫學系教學醫院。 / 6.更新教學研究設備。	1.提供更多農場用地以配合教學及實習和生態教學用。 / 2.提升學生競爭力。 / 3.提升教學品質。 / 4.盡社會責任，提升校 / 譽。 / 5.訓練學生服務農民診斷植物病毒及收集案例進行研究。 / 6.提升教學研究環境及品質。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7 / 3.107/8-108/7 / 4.107/8-108/7 / 5.107/8-108/7 / 6.107/8-108/7	6,250,000
教學	1.召開院課程規劃委員會議。 / 2.開設專題研究課程。 / 3.依課程目標、核心與基本能力，規劃課程模組，將課程分流學術與實務雙軌。 / 4.增購教學研究設備。 / 5.邀請國內外知名學者、 專家蒞校進行演講。 / 6.各系安排學生校外實習與參訪。 / 7.持續開設跨領域生物技 術學程、有機農業學程、蘭花生技學程。 / 8.蝴蝶蘭原生種保存與優良品種蒐集。	1.3次會議。 / 2.各系畢業生達專業基本能力門檻、研究生於畢業前發表1篇研討會論文、博士生論文發表達SCI等級期刊論文。 / 3-1.落實教師Office hour、更新教材大綱與授課內容並上網達100％，即時更新系所中英文網頁。 / 3-2.開授專業科目全英語授課25學門以上。 / 4.添購、汰換試驗或教學設備。 / 5.邀請產官學界專家進行專題講座及座談會共計35場次、學術研討會2場次。 / 6.各系安排大三學生完成校外實習與報告撰寫。 / 7.開設3個跨領域學程及2個微學程課程。 / 8.蒐集3種以上優良品種、完成5個蝴蝶蘭雜交組合。	1.完成各系108學年度必選修科目冊，建置課程地圖並將課程地圖之職涯及修課與UCAN 系統的結合。 / 2.各系畢業生達專業基本能力門檻、研究生於畢業前發表1篇以上研討會論文、博士生論文發表達SCI等級期刊論文為滿意。 / 3-1.即時更新教材大綱與授課內容並上網達100％為滿意。 / 3-2.開授專業科目全英語授課25學門以上為滿意。 / 4.提升教學及研究品質。 / 5.邀請產官學界專家進行專題講座及座談會共計35場次、學術研討會2場次以上為滿意。 / 6.理論與實務之結合，學以致用，落實實務經驗。 / 7.提供多元學習，培育學生第二專長學習。 / 8.滿意度調查，為質化績效指標。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7 / 3.107/8-108/7 / 4.107/8-108/7 / 5.107/8-108/7 / 6.107/8-108/7 / 7.107/8-108/7 / 8.107/8-108/7	1,165,000
研究	1.鼓勵師生將研究成果投稿國內外相關期刊。 / 2.鼓勵教師每年申請科技部、農委會及其他機構之研究計畫。 / 3.鼓勵學生爭取科技部大專學生專題研究計畫。 / 4.鼓勵師生參與國際學術研討會與學術交流活動。 / 5.各系鼓勵學生參加專門技術乙、丙級等技能檢 定及各項設計製作競賽 與展示。 / 6.持續進行蝴蝶蘭雜交育種工作。	1.平均每位教師有2篇的論文發表。 / 2.平均每位教師執行1.5個計畫。 / 3.全院有大專生計畫10個。 / 4-1.學生參加國際研討會論文或海報發表10人次。 / 4-2.教師出席國際研討會計15人次、文化交流12人次。 / 5.公職高普考試錄取35人、專業證照考試40人、設計競賽、競圖15人次。 / 6.蒐集2種以上優良品種、選育出2種以上符合消費者需求或引領消費之蝴蝶蘭新品種。	1.平均每位教師有2篇的論文發表為滿意。 / 2.平均每位教師執行1.5個計畫為滿意。 / 3.全院有大專生計畫10 個為滿意。 / 4-1.學生參加國際研討會論文或海報發表10人 次以上為滿意。 / 4-2.教師出席國際研討會計15人次、文化交流12人次以上為滿意 / 5.公職高普考試錄取35人、專業證照考試40人、設計競賽、競圖15人次以上為滿意。 / 6.蒐集2種以上優良品種、選育出2種以上符合消費者需求或引領消費之蝴蝶蘭新品種以上為滿意。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7 / 3.107/8-108/7 / 4.107/8-108/7 / 5.107/8-108/7 / 6.107/8-108/7	8,400,000
輔導	1.落實導師制度。 / 2.提供各種管道讓學生及 時反映和討論。 / 3.鼓勵與輔導學生取得專 業證照。 / 4.提供獎助學金。 / 5.提供相關試驗機關及業界合作之學生專業實習機會。 / 6.畢業生輔導與服務機制 之落實。	1.每週安排4小時Office Hour。 / 2.每學期辦理1次學院學生幹部座談會、各系舉辦新生家長座談會、及1-2次系週會。 / 3.全院學生取得專業證照40人以上。 / 4.提供獎助學金40名以 上。 / 5.提供相關試驗機關及業界合作之學生專業實習機會50人次。 / 6.邀請系友、校外專家、學者蒞臨演講與舉辦學術研討會件數30以上。	1.每週安排4小時OfficeHour以上為滿意。 / 2.每學期辦理1次學院學生幹部座談會、各系舉辦新生家長座談會、及1-2次系週會以上為滿意。 / 3.全院學生取得專業證照40人以上為滿意。 / 4.提供獎助學金40名以 上為滿意。 / 5.提供相關試驗機關及業界合作之學生專業實習機會50人次以上為滿意。 / 6.辦理系友、校外專家、學者蒞臨演講與舉辦學術研討會件數30以上為滿意。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7 / 3. 107/8-108/7 / 4.107/8-108/7 / 5.107/8-108/7 / 6.107/8-108/7	400,000
國際化	1.加強外籍生、交換生之招生。 / 2.師生至國外發表、研究。	1.招收外籍生計15人、交換學生15人以上。 / 2-1.教師赴國外參加學術研討會計15人次、文化交流12人次以上。 / 2-2.學生參加國際研討會10人次以上。 / 2-3.安排學生至越南或越南家具廠進行產業體驗15人次以上。	1.招收外籍生計15人、交換學生15人以上為滿意。 / 2-1.教師赴國外參加學術研討會計15人次、文化交流12人次以上 為滿意。 / 2-2.學生參加國際研討 會10人次以上為滿 意。 / 2-3.學生至越南或越南家具廠進行產業體驗15人次以上為滿意。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7	500,000
推廣服務	1.本院教師依其研究領域，積極參與國內、外各相關產業輔導，提供技術指導、教育訓練、病蟲害診斷或鑑定等服務工作。 / 2.本院教師擔任政府單位各種審查、檢驗、技術服務、國家考試命題及各種協會學會委員或理、監事等服務工作。 / 3.辦理見習農場技術諮詢與經營改善輔導機制。 / 4.規劃及執行「107年度鼓勵大專院校學生從農輔導方案」計畫。 / 5.規劃及執行「農民學院-農業訓練」計畫。 / 6.規劃及執行「有機農業行銷輔導及消費教育」計畫。	1.農業相關輔導與諮詢服務推廣活動100次、教育訓練 20 場次以上。 / 2.教師擔任各種審查委員70人次、理監事、顧問、裁判等工作約40人次。 / 3.辦理見習農場輔導實地訪視20場/次及辦理學生暑期農業經營見習20人次。 / 4.提供學生農業職涯探索25人、僑生農業職涯探索10人。組成輔導團隊，實地訪視與產業輔導(10家)30場次。 / 5.辦理「農民學院-農業訓練計畫」1-3班。 / 6.辦理「嘉大有機農產品市集」消費教育宣導、展售會推廣活動52場次。	1.農業相關輔導與諮詢服務推廣活動100次、教育訓練 20 場次以上為滿意。 / 2.教師擔任各種審查委員70人次、理監事、顧問、裁判等工作約40人次以上為滿意。 / 3.辦理見習農場輔導實地訪視20場/次及辦理學生暑期農業經營見習20人次以上為滿意。 / 4.提供學生農業職涯探索25人、僑生農業職涯探索10人。組成輔導團隊，實地訪視與產業輔導(10家)30場次以上為滿意。 / 5.辦理「農民學院-農業訓練計畫」1-3班以上為滿意。 / 6.辦理「嘉大有機農產品市集」消費教育宣導、展售會推廣活動52場次以上為滿意。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7 / 3. 107/8-108/7 / 4.107/8-108/7 / 5.107/8-108/7 / 6.107/8-108/7	2,700,000
標竿學習	學習對象： / 臺灣大學生物資源暨農學院。	1.平均每位教師執行研究計畫案1.6件。 / 2.教師參加全國性學術會議或發表論文110人次以上。 / 3.教師發表期刊論文70篇以上。 / 4.師、生於國際研討會發表30人次以上。 / 5.師、生參加參與全國性設計競賽15人次以上。	1.平均每位教師執行研究計畫達1.6件以上為滿意。 / 2.教師參加全國性學術會議或發表論文達110人次以上為滿意。 / 3.教師發表期刊論文達70篇以上為滿意。 / 4.師、生參加國際學術研討會達30人次以上為滿意。 / 5.師、生參加全國性設計競賽達15人次以上為滿意。	1.107/8-108/7 / 2.107/8-108/7 / 3.107/8-108/7 / 4.107/8-108/7 / 5.107/8-108/7	1,000,000

理工學院
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
學院發展計畫	1.申請設置全英文碩士學位學程。 / 2.配合本校執行高等教育深耕計畫，開設並執行院特色誇領域學程-智慧能源永續發展人才培育計畫。	1.完成全英文碩士學位學程計畫申請書，並通過學校審查。 / 2.1學程修讀人數：10人。 / 2.2學生國內產業實習人數：1人。 / 2.3學生團隊組成：3隊。 / 2.4每年企業參訪人數：4人。 / 2.5每年舉辦學生學習成果發表會或創意專題競賽：1次。	2.1電腦使用能力提升。 / 2.2培養學生之動手能力。 / 2.3激發創意。 / 2.4增進學生就業競爭力。 / 2.5組成實務專題團隊。	108/07	院經費 / 教育部補助計畫經費：50萬
教學	1.依據課程規劃委員會設置要點組成課程委員會，因應時代潮流及趨勢，檢視及修正教育目標、核心能力及課程標準。 / 2.鼓勵教師創新教學，改善課程教法及教材。 / 3.推動基礎學科之教材品質保證工作。 / 4.實施課程模組化，將產業實踐納入模組中。 / 5.引進業界師資協同教學或聘請業界專家開設共時課程。 / 6.推動特色產業課程。 / 7.推動學生校外實習與產業無縫接軌學習。 / 8.維護、增設教學實驗特色實驗室；維護、增購教學實驗設備。	1.1院、系分別至少召開1~2次課程規劃委員會議。 / 1.2完成108學年度課程標準審議。 / 1.3審議各項新增或修正課程。 / 2.1開設全英文授課課程：2門。 / 2.2開設PBL課程：1門。 / 2.3申請開設混程課程：6門。 / 2.4開設網路通識課程：4門。 / 2.5申請教育部人才培育、教材改進、課程補助等計畫(件)：2件。 / 3.1舉辦微積分、普通物理實驗課程教學助理培訓。 / 3.2舉辦實驗室安全教育。 / 4.各系課程規劃至少開設1個學術型學程及1個實務型學程。 / 5.課程中引進業界師資協同教學或聘請業界專家開設共時課程。 / 6.開設特色產業學程或課程。 / 7.1舉辦校外見習或參訪活動。 / 7.2開設「專業校外實習」課程。 / 7.3舉辦專題論文競賽或成果展。	1.落實課程與教學持續改善機制。 / 2.提供多元教學方法，導入3C科技為教學媒介，以提升學習成效。 / 3.確保教學助理教學品質。 / 4.改善教學環境設備，提升教學品質。	108/07	1.院系所經費。 / 2.教育部補助經費。
未來展望與工作重點 / 研究	1.建立跨院系教學研究團隊，積極參與整合型計畫與產學合作計畫。 / 2.鼓勵教學研發團隊，教師將研究計畫轉化成教學實驗教材形成具特色之教學實驗室，以縮短學生學習與應用之距離。 / 3.鼓勵學生多參與國內外各類競賽與學術活動，以增加自身能力進而成為國家產業所需之人才。 / 4.因應少子化之衝擊，加強招生宣導。 / 5.擴展國際化視野，推動姊妹校交流，推薦學生至姊妹校教師實驗室，及接受並且輔導姊妹校推薦至本學院教師實驗室之學生。	1.1申請跨院系領域研究計畫1件。 / 1.2辦理業界產訪活動1場次。 / 2.1教師申請教育部人才培育、教材改進、課程補助等計畫2件。 / 2.2學生申請科技部大專生專題研究計畫5件。 / 2.3辦理技術檢定1場次。 / 2.4以教學研究團隊，開設特色產業課程。 / 3.1舉辦專題、論文成果展2場次。 / 3.1舉辦專題競賽1場次。 / 4.1至鄰近區域內高中或重點高中學校進行招生宣導。 / 4.2辦理高中生特色營隊活動。 / 4.3鼓勵學生申請學碩一貫研修。 / 5.1邀請國外學者蒞校學術交流或演講。 / 5.2接受境外生至各系就讀。 / 5.3推薦學生至姊妹校交流或接受姊妹校學生至各系交流。 / 5.4協助學生申請各類出國補助。	1.發展院系特色研究。 / 2.縮短學生學用差距。 / 3.促進國際交流機會。	108/07	1.院系所經費。 / 2.計畫經費。
輔導	1.擧辦各項體育活動，另鼓勵學生參與校內外各項活動。 / 2.開學前由各系主辦新生及家長座談會以及開學後舉辦迎新活動。 / 3.每學期辦理院、系師生座談會。 / 4.落實導師制度，提供學生在課業、生活、感情、生涯規劃之諮詢與討論。 / 5.舉辦系友會、系友講座，分享工作經驗，經驗傳承。 / 6.輔導學生參加各類專題競賽；學術論文競賽；技術證照檢定。 / 7.協助學生申請各項獎助學金及補助。	1.1系學會會長聯誼會每學年舉辦理工盃活動。 / 1.2各學系系學會不定期舉辦校內外體育活動或交流活動。 / 2.1各系辦理家長座談會1場次。 / 2.2各系學會每學年定期舉辦迎新送舊活動。 / 3.1每學期舉辦全院師生座談1次。 / 3.2每學期各系舉辦系週會1~2次。 / 4.1班級導師與學生不定期晤談。 / 4.2每位老師每週提供4小時office hours。 / 4.3定時開班會。 / 5.1各系辦理系友會。 / 5.2辦理系友講座1場次。 / 6.1輔導學生參加各項學術論文、專題競賽。 / 6.2輔導學生參加各項技術證照檢定。 / 7.依學生需要提供課業輔導、獎助學金申請。	1.促進各學系學生交流與師生互動機會。 / 2.使家長了解學校教學措施；輔導新生進入適應新生活與學習。 / 3.增進學生實務能力。 / 4.協助學生安心就學。	108/07	1.院系所經費。 / 2.系學會經費。 / 3.計畫經費。
推廣服務	1.鼓勵教師參與校外專業服務。 / 2.協助接待校內外單位至特色研究室、廠場、中心參訪。 / 3.積極鼓勵教師與校內創新育成中心合作，並結合本院資源，輔導中小企業廠商。 / 4.鼓勵廠場中心提供專業服務，承辦技術技能檢定、接受委託材料試驗工作。	1.1每年本院教師擔任校外評審委員總共80人次。 / 1.2教師擔任縣市政府科展評審3人次。 / 1.3基礎學科教師支援區域內高中職先修課程計畫。 / 1.4教師於校內外以專業領域提供服務。 / 2.接待校內外單位至特色研究室、廠場、中心參訪至少3場次。 / 3.配合創新育成中心輔導中小企業廠商每年至少3家次。 / 4.1土木與防災研究中心，協助縣市政府辦理防災講座或宣導活動至少2場次。 / 4.2生物機電實習工廠申請與辦理氣壓技術士技能檢定1場，業界廠商交流座談會2場次。 / 4.2農機研發與訓練中心辦理6梯次農機技術研習班。 / 4.3水工與材料試驗場簽訂5家產學合作試驗合約。	1.教師以專業知能技術服務社會。 / 2.達行銷宣傳、展現實力之效。	108/07	1.院系所經費。 / 2.邀約單位經費。 / 3.計畫經費。
標竿學習	學習對象：香港科技大學理學院與工學院	1.政府研究計畫總件數60件。 / 2.邀請專家學者演講總人次100人次。 / 3.教師發表SCI期刊論文總篇數70篇。 / 4.學生參加國際學術會議或發表論文20人次。 / 5.教師發表國內外研討會論文總篇數90篇。 / 6.產官學合作計畫件數12件。	1.提升研究質量。 / 2.建立特色研究。	108/07	1.院系所經費。 / 2.計畫經費。

生命科學院
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
學院發展計畫	積極推動本院師生國際交流。	每學年至少邀請6位以上國外學者專家前來進行學術演講及交流。	提升本院師生的國際視野。	108/7
	提升產學合作之質量，組成跨校跨領域團隊爭取相關計畫，並安排業界參訪，以瞭解並商討在地企業商品及產業技術加值的需求，將教師研究成果產品化，與產業接軌。	每年各研究計畫逹100件，總金額80,000,000元以上。	增進校內與校外產學研究之合作與研究能量之提升。	108/7
	積極與國外大學簽署學術交流協定與雙聯學制計畫。	每年與1所以上國外大學簽署學術交流協定或雙聯學制，縮短學生的就學時間，取得國內外 / 大學學位。	促進學生的國際視野與強化本院學術與國際交流。	108/7
	本院食品加工實習工廠現代化與新產品開發。	預計年營業額達100萬元以上及至少1項新產品研發。	學生實習產品，從中獲取實務經驗，產品成品部分由本校員生消費合作社銷售，所得收入再投入支持學生實習作業。	108/7
	院系所進行空間重新規劃評估，邀請廠商簽訂合作，活化空間，以增進財源收入。	每年至少與1家廠商簽訂合作。	活化本院空間，以開發財源。	108/7
	持續與鄰近高中職學校合作以利日後招生。	每年與1所以上的高中職學校進行合作或簽署夥伴協定，以利日後招生作準備	提供高中職學生、教職員生態永續、環境教育學術與應用研究及產學合作計畫、場地、儀器設備及圖書教育資源、學生教育學程實習場地，雙方搭建促進教育合作的平台，達成「優質化高中，高品質大學」之終極目標。	108/7
教學	提升教學品質 / (1)召開院課程規劃委員會議，通盤檢核本院各系所課程架構。	(1)每學年至少召開1次院課程委員會，通盤檢視各系所課程架構，讓課程更趨完善。	協助學生於畢業前修得至少2個學程，學生不需修讀雙學位仍可取得跨領域之證明，提升學生升學及就業之競爭力。	108/7
	(2)推動業師與系所教師協同教學，強化專業課程與產業實務結合。	(2)聘請2位以上業師進行協同教學，與業界進行高頻率互動課程。	(2) 提升教學效率與品質，豐富學生專業領域學習視野。	108/7
	(3)增購專業書籍，爭取教學研究用儀器之經費，並加強教學設備之共享，提供全院師生專業領域相關研究知識的提升。	(3)每年購置中西文圖書、電子書及期刊資料庫等約計300萬元，設備更新維護約計100萬元。	(3)增購專業書藉，爭取教學研究用儀器經費，並加強教學設備硬體之共享，提供全院師生專業領域相關研究知識的提升。	108/7
	(4)鼓勵教師參與教學研討會、成立教師社群，鼓勵教師相互激勵與成長，提升教學內容與熱誠。	(4)每學期參與1次教與學研討會，辦理專題演講25場次以上，邀請國內外傑出學者蒞校演講，研討尖端或創新課題，鼓勵教師相互激勵與成長，提升教學熱誠。	(4) 藉由參與教與學研討會、教師社群之成立，鼓勵教師相互激勵與成長，提升教學內容與熱誠。	108/7
	(5)提供貴重儀器供本院師生進行學術研究，達資源共享之服務。	(5)持續檢核院內貴重儀器堪用情形，並將貴重儀器介紹及使用、申請說明暨申請表格置放於網頁中供教師查詢，提供本院師生進行學術研究及增進教學品質。	(5)增進教學課程之特 / 色與品質。	108/7
	擴大教學課程之多方連結。 / (1)召開院課程規劃委員會，規劃適合本院學生之跨領域學用分流課程，開設優質生物科學與技術產業課程。 / (2)建立學術特色，各系規劃大三和大四學生見習、實習之相關科目，並辦理校外學習成效評量競賽。	(1)賡續辦理2個跨領 域學程課程。 / (2)開設5門以上校外見習及實習課程有助於學生專業領域的進階認識，提前認識業界現場的生態環境，並能將理論與實務相互印證。	(1)賡續辦理跨領域學程課程及整合院內師資及業界師資共同授課，開設適合本院特色之課程，提供全院師生專業領域、相關研究知識的提升並協助學通過檢定考試及增進證照考取率。 / (2)藉由業界師資的參與、業界參訪見習活動，建立學校與業界交流平台。並辦理學生學習成效評量，有助於學生專業領域的進階認識，提前認識業界現場的生態環境，並能將理論與實務相互印證。	108/7
	(3)各系規劃並開設跨系 (院)之第二技能選修學分。	(3)申請高級中等學校 「食品群-食品加工科及食品群-食品科」師資教育學程專門課程及勞動部勞動力發展署「就業學程」計畫，提升師生專業領域知識。	(3)規劃開設學用分流課程，提升學生多元學習及培養第二專長。	108/7
特色研究	結合醫療、生技、農業產業進行特色研究。	逹成與醫院合作計畫至少1件。	增進地方醫院與產業之研究成果與應用。	108/7
	配合在地產業成立跨校跨領域研究團隊合作，申請「教育部大學社會責任實踐計畫 」。	執行「教育部大學社會責任實踐計畫」至少1件。	發展院系特色與在地產業結合培育產業人才。	107/7
未來發展與工作重點	拓展外籍生修讀生命科學院全英語碩士學位學程。	積極對外行銷本院全英語碩士學位學程，每年至少招收3名以上外籍學生前來就讀。	提昇國內學生的國際觀，以培養具有國際競爭力的優秀人才，面對未來全球化的競爭環境。	108/7
	積極推動優秀學生繼續修讀學碩一貫課程。	每學年鼓勵至少15位優秀學士生繼續功讀本校碩士班。	留住優秀學生，達到連續學習及縮短修業年限。	108/7
	結合本院各系所積極 申請生技產業人才培訓就業學程。	持續向勞動部勞動力發展署申請生技產業人才培訓就業學程補助計畫1件。	提高職涯規劃能力，增加職場競爭力及順利與職場接軌。	108/7
	配合院內系所發展方向，積極提出講座教授、名譽教授之聘任申請，並借用其專長帶領院內同仁申請整合型大計畫。	聘請2名以上的講座教授以人才帶人才方式，指導教師與學生專題論文與研究，借重專才爭取整合型大計畫。	聘請2名以上的講座教授帶領院內同仁申請整合型大計畫。	108/7
	鼓勵教師帶領學生參與國內外研討會、學會年會發表論文。	鼓勵師生參與國內外研討會達50人次以上增進學術交流，提升研究能量。	師生參與國內外研討會並發表論文，增進學術交流，提升研究能量。	108/7
	鼓勵教師至業界研習。	每年至少鼓勵2位教師至業界進行短期研習。	增進教師產學研究成果與應用。	108/7
	鼓勵學生申請各部門補助，至國外修習課程，或至國外姐妹校研修課程，修習國外大學學分，並積極招收外國學生至本院系所修讀。	鼓勵各系學生每學期2人以上提出短期交換學生申請及各系招收3%外籍生至本院系所修讀課程。	提升本院學生的國際視野與外語能力的增進。	108/7
	賡續辦理院務發展評鑑及諮詢委員會。	11-14人組成本院院務發展評鑑諮詢委員會。	提供院務發展的諮詢及工作成果的評鑑，讓院的發展更趨完善。	108/7
	檢驗分析及技術推廣服務中心之服務，積極鼓勵各系所參與協助附近縣市相關產業之應用發展。	提供900件以上公司行號委託檢驗，推展檢驗分析及技術推廣服務中心業務，每年新增1項以上檢驗分析服務。	擴大檢驗分析服務項目。	108/7
	辦理學生創新創業競賽鼓勵本院學生勇於實踐創業構想。	每學年辦理1次學生創新創業競賽。	透過學生創新、創業競賽提升本院學生創新、創業之風氣。	108/7
	辦理學生學術研究成果優良海報評選暨畢業成果發表。	每學年由系辦理海報評選初選，推薦優異作品參加院的複選，並於畢業典禮辦理1場學生4年學習成果發表。	透過學術研究成果優良海報評選，提昇學生研究品質及培養學生參與國際會議或研討會時所應具備的組織及溝通能力，讓畢業生展現4年來的學習成果，另方面也提供在校同學觀摩學習機會，也讓家長瞭解子女們的學習成效。	108/7
	辦理院週會及學生團康活動及教職員工聯誼活動。	1.辦理2場院週會與學生進行雙向溝通。 / 2.辦理3場以上學生活動讓本院各系學生能互動交流。 / 3.訂定每週二下午4時20分為院內教師運動時間，進行後山健走活動，促進健康並增強體能。 / 4.舉辦院內教職員2天 1夜聯誼活動，聯絡 感情。	1.透過座談會的雙向溝通，以瞭解學生對於校園環境安全的意見，傳達學生的共同心聲。 / 2.藉由學生活動各系同學相互切磋與聯誼增進各系同學的感情及向心力。 / 3.辦理院內教師運動時間，進行後山健走活動，促進健康並增強體能。 / 4.舉辦2天1夜院內教 職員聯誼活動，聯絡感情。	108/7
	舉辦國際學術研討會。	辦理1場國際學術研討會，訓練學生國際會議籌辦，藉由國際會議的辦理，增進學生的國際視野。	透過國際學術研討會的辦理，讓學生瞭解國際會議辦理的流程，同時讓同學學習主持會議及外賓接待，以增進國際視野	108/7
標竿學習	學習對象：英屬哥倫比亞大學LFS學院。	國際研究成果-學生參加國際學術會議或發表論文5人次以上。	鼓勵學生參加國際學術會議發表論文或作品進行學術交流以增進國際觀。	108/7
		國際研究成果-老師參加國際學術會議或發表論文20人次以上。	鼓勵教師參加國際學術會議發表論文，提升國際學術地位及進行學術交流。	108/7
		國際研究成果-老師發表SCI論文40篇以上。	教師SCI論文發表專業領域排名提升至前50%。	108/7
		教學與學生輔導成果-學生至產業實習或專業訓練30人次以上。	加強課程與產業之連結，開拓與建立產業機構人才需求資料。	108/7
		教學與學生輔導成果-提升參與本院學生之就業率5人次以上。	開拓學生多元學習選擇，培養第二專長，以增加就業競爭力。	108/7
		研究成果辦理研討會活動1場以上。	邀請國內外學者專家前來進行學術交流，師生參與論文發表。	108/7
		辦理學界及業界 座談會活動3場。	邀請業界講師與學生進行座談，豐富學生專業領域學習視野。	108/7
		業界參訪見習活動 10場。	提前認識業界現場的生態環境，並能將理論與實務相互印證。	108/7

獸醫學院
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
學院發展計畫	1.提升附屬單位之營收。 / 2.申請雲嘉南動物疾病診 斷中心成為建制單位。 / 3.積極推動本院師生國際 交流。 / 4.繼續與國外大學簽署學 術交流協定。	1.動物醫院營收目標1,200萬元，動物疾病診斷中心營收目標600萬元。 / 2.師生出國訪視、交流、參與國際研討會者至少10人次。	1.雲嘉南動物疾病診斷中心擬於108學年度爭取改為建制 單位。 / 2.促進學生的國際視 野與強化本院學術 與國際交流。	108/07	50,000
教學	1.徵聘專任教師。 / 2.檢核課程架構。 / 3.推動業師協同教學。 / 4.增購專業書籍，加強教 學研究設備之更新。 / 5.加強學生實務技術訓練，並配合本校獸醫學 院附設動物醫院及動物疾病診斷中心推行各項研究訓練計畫及安排學生進行診療實習。 / 6.邀請學者、專家進行演 講。	1.徵聘專任教師 1位。 / 2.每學年至少召開 1次院課程委員會議，通盤檢視各系課程架構。 / 3.聘請2位以上業師 進行協同教學。 / 4.每年購置中西文專業圖書約10萬元，設備更新維護約計25萬元。 / 5.開設3門以上含校外見習及實習課程。 / 6.辦理專題演講4 場次。	1.聘任具研究、教學及服務之能力與潛能，且符合本系學術發展所需之人才。 / 2.提升教學與品質。 / 3.提升師生於專業領 域相關知識。 / 4.幫助學生提前認識 業界現況，並能結合理論與實務。 / 5.提升學生學習成效，60%以上畢業生應 屆通過獸醫師考，取得獸醫師執照。	108/07	115,000元。
研究	1.持續執行政府機關研 究計畫。 / 2.鼓勵師生發表國際性或具嚴謹審查制度之期刊論，強化研究成果之質量。 / 3.鼓勵師生參加研討會。 / 4.主辦或協辦並參與學術研討會。 / 5.開設專題研究課程，指 導學生進行討論研究。 / 6.鼓勵學生參與教師執 行之研究計畫。 / 7.鼓勵學生申請科技部 研究計畫補助。 / 8.發表臨床病例報告於 國內外期刊。	1.執行政府機關研究計畫8件以上。 / 2.教師平均發表1篇以上國際研討會或SCI期刊論文；研究生畢業前於校外研討會發表1篇以上論文；獸醫師於國際研討會發表病例報告2篇。 / 3.教師出席研討會1場次以上。 / 4.主辦、協辦研討會10場次以上。 / 5.申請科技部大專生研究計畫2件以上。	提升本系師生執行計畫及競爭力。	108/07	50,000
輔導	1.落實學業、生活輔導制度。 / 2.提供意見反映管道。 / 3.學生職涯輔導。	1.教師每週安排4小時以上之Office Hour。 / 2.每學期至少召開2次系週會。 / 3.邀請系友、業界人士蒞臨分享實務經驗至少4場次；辦理企業徵才說明會至少2場次。	1.給予學生在課業、生活上之輔導。 / 2.促進校方與學生間 溝通。 / 3.協助學生提早了解 及探索職涯。	108/07	20,000
推廣服務	1.持續執行機關團體、公民營企業產學合作計畫。 / 2.參與相關產業輔導、諮詢、教育訓練或鑑定等服務工作。 / 3.辦理「獸醫再教育」系列研習。 / 4.動物醫院持續對外門診，服務伴侶動物之疾病診療。 / 5.動物疾病診斷中心增加檢診項目及提升檢診技術。 / 6.推廣動物保護教育課程 / 7.與嘉義市政府合辦動物義診活動，服務嘉義市社區民眾。	1.執行產學合作計畫目標50件。 / 2.參與相關產業輔導、諮詢、教育訓練或鑑定等服務工作50場次以上。 / 3.辦理再教育研習3場次以上。 / 4.動物醫院門診數2,000件以上。 / 5.動物疾病診斷中心檢診病例600場次以上。 / 6.辦理推廣教育1場次。 / 7.協助執行犬貓絕育手術20件以上。	1.與業界建立良好合作基礎，並提升產業績效。 / 2.滿足相關從業人員進修需求。 / 3.提升臨床獸醫師之臨床技術及知識。 / 4.動物疾病診斷中心增加血清學檢測、分子生物學檢測項目及免疫組織化學染色法等技術，提升服務效能。	108/07

參、其他校級附屬單位
師資培育中心
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
研訂績效衡量指標（KPI）	提升各類科教師檢定基本能力。	1.預計辦理實習生教檢模擬考1次。 / 2.預計辦理本中心師資生教檢模擬考試及模擬試教各1次(107學年度入學)。	各場次的模擬考或試教，學生都能踴躍參加。	1.108/7/31日前 / 2. 108/7/31日前	預計3萬 / 預計3萬
訂定師資卓越及精緻重點研究領域，積極向教育部提出計畫	申請107學年度教育部精進師資素質及特色發展計畫。	預計7個子計畫參與進行。	1.爭取107學年計畫補助經費。 / 2.106學年度成果報告。	107/08-108/07	370萬8,536
完善各項師資環境之整備，促進全方位發展	充實中心教室之電子輔助教學資源，購置教學器材改善教學環境。	預計220位師資生使用。	師生使用非常滿意。	108/7/31日前	預計4萬
推動區域教育資源整合，深耕在地教育	1.辦理雲嘉地區教育合作會議。 / 2.長期駐點輔導定期舉辦在職進修研習，提供鄰近學校教師專業交流與成長機會。	1.預次2次。 / 2.預計16場。	與縣市政府密切合作。	107/08-108/07	38萬6,595

台灣原住民族教育及產業發展中心
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
協助政府連結地方行政單位共同推動原住民族實驗教育及族語教育，並落實原住民族教育政策	接受教育部及原住民族委員會委託辦理「107年中央與地方原住民族教育事務協調會議」。	1.預計100人與會。 / 2.邀請原住民族教育及語言之專家學者，辦理1場次專題演講。 / 3.辦理1場次實地參訪，參觀1所嘉義縣內的原住民重點學校。 / 4.以當前4個重要原住民族基礎教育議題為主題，透過世界咖啡館的討論形式，辦理分組討論。 / 5.規劃1場次內含教育部、教育部國民及學前教育署、原住民民族委員會等3個主管原住民族教育事務之中央機關進行原住民族教育政策說明。 / 6.規劃2個地方政府教育單位進行原住民族教育經驗分享。	1.建立中央與地方政府辦理原住民族教育事務之溝通、協調平臺。 / 2.強化中央與地方政府間之聯繫協調工作，有助於順利推動原住民族教育，並增進各級政府對辦理原住民族教育的共識。 / 3.彙集地方業務單位在辦理原住民教育重要議題上之意見與需求，提供中央未來施政、決策之參考。	107/6-107/11	100萬
實際參與原住民族研究及學術交流平臺的建立	接受原住民族委員會委託辦理「2018年原住民族研究論文徵集及發表會」。	1.可徵集約60-80篇與原住民族議題相關之論文稿件，並可從中評選20篇優選論文、10篇入選論文。 / 2.編輯出版優選、入選論文集各1冊，為具有ISBN及GPN之政府出版品，可提供政府、學術單位或社會各界作為研擬政策和進行學術研究之參考。 / 3.可徵集約10篇海報論文發表。 / 4.兩天發表會論文宣讀約可吸引學術界、實務界、學生及社會大眾200-300人次共襄盛舉。	1.提高論文發表會交流平台的功能，並激勵更多優秀原住民參與學術研究，提升原住民族學術研究風氣及研究品質。 / 2.透過頒發獎金、獎牌及登錄ISBN出版之獎勵方式，鼓勵新生代原住民籍碩博士學生或關心原住民議題之社會人士參與。 / 3.透過論文發表與討論，帶動原鄉實務性研究風潮，促使更多專家學者、研究生、大學生及社會人士投入原住民族文化及產業振興等相關議題研究及相關之人才培訓。 / 4.透過現代e化多媒體簡報的運用，激發大專院校研究生針對結合原住民文化、文創與多媒體數位產業之議題進行創作，並建構融合傳統與現代的知識網絡，深化原住民族教育的核心價值，激發原住民族教育推展的創新思維。 / 5.透過建置歷年論文資料庫，保存歷屆原住民論文發表的成果及內容，促使原住民領域的相關研究資源更形充實完備且更國際化，以作為後繼研究、教學及拓展國內外原住民族研究實質交流之重要依據。
善盡大學社會責任	高等教育深耕計畫－Db偏鄉弱勢與原民地區地方學習與產業加值雙軸輔導方案。	1.導入蘭潭校區原文社及民雄校區原研社等兩個原住民學生社團共同參與，至嘉義縣阿里山國中小、苗栗縣泰安鄉象鼻國小，辦理2場返鄉服務活動(含課後輔導)。 / 2.完成阿里山樂野部落及苗栗縣象鼻部落之苧麻、咖啡(或山胡椒、刺蔥、紅藜、樹豆、蕗蕎)等栽種。 / 3.辦理2場與咖啡、編織、文創產業等相關之產業講座。 / 4.執行1個部落社區之耆老訪視(12人)，挖掘部落耆老擁有的傳統知識與智慧。 / 5.執行6-10小時課程導入。 / 6.完成1個原鄉部落之動靜態媒體資料調查及產業資源調查，並彙整資料，建置雲端數位典藏平台，提供在地文化傳承及產業發展所需。	1.地方人才培力、地方特色產業導入。 / 2.弱勢輔導與原民文化傳承。 / 3.建置相關調查資料之雲端數位典藏平台。	107/06-107/11	41萬

語言中心
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
1.提升大學英語文課程之教學品質，系統性規劃學生學習歷程	召開大學英文相關會議。	召開大學英文相關會議1次。	依據大學英文課程之能力指標規劃相關活動。	108/7	中心業務經費2,000
2.提供適性大學英文課程，提高學生英語文學習成效	1.辦理大一新生及大二轉學生英文能力檢測並進行分級編班。 / 2.配合大一英文課程目標，舉辦大一英文聽力會考。	1.於新生始業式辦理1次。 / 2.每學期舉辦大一英文聽力會考1次。	1.實施新生英文分級測驗並採用能力分班授課。 / 2.提高學生英語文學習成效。	108/7	中心業務經費100,000
3.辦理課後英文輔導及活動，建構英文課後輔導系統	1.針對大一英文Level C學生加強課後輔導。 / 2.舉辦英文學習講座。 / 3.舉辦各類學習競賽。	1.每學期舉辦2次課後輔導測驗。 / 2.每學期舉辦3場。 / 3.每學期舉辦2場。	1.建構大一Level C英文課後輔導系統 / 2.提供多元課後輔導活動。 / 3.提供多元課後輔導活動。	108/7	中心業務經費80,000
4.建立多元、適性之個別輔導，培養學生英文自學能力	1.開設外籍老師輔導課程 / 2.開設線上檢定類輔導課程。	1.每學期開設4班。 / 2.每學期開設5班。	1.養學生英文自學能力。 / 2.培養學生英文自學能力。	108/7	中心業務經費100,000
5.實施英文畢業門檻，把關學生學習成效	1.辦理校外英檢。 / 2.辦理校內英檢。 / 3.開設英文替代課程。	1.每學期舉辦2場。 / 2.每學期舉辦4場。 / 3.每學期開設2門。	把關學生學習成效。	108/7	校內外英檢由計畫經費支應，約100,000
6.營造雙語化校園，提升本校教職員工英語文能力	辦理校內教職員甄聘及陞遷之英文測驗事宜。	配合各單位不定期辦理。	提升本校教職員工英語文能力。	108/7
7.提高辦理英文選課作業之效率	1.相關法規編訂及即時公告。 / 2.加退選及學分抵免、抵修作業流程簡化。	1.配合學校法規修訂及即時公告。 / 2.加退選作業線上化，抵免、抵修作業一貫化。	提高辦理英文選課作業之效率。	108/7
8.健全校內國際學生之華語學習課程	1.華語文能力分班測驗。 / 2.基礎、實用及進階等華語課程。 / 3.華語相關會議。 / 4.外籍生口語會考。 / 5.華語畢業門檻通過率。	目標值： / 1.每學年以華語快篩系統舉行1場能力分班測驗。 / 2.每學期開設3堂不同程度之華語課程。 / 3.每學年舉辦3-6次華語相關課程會議。 / 4.每學年辦理1-2次口語會考測驗。 / 5.華語畢業門檻通過率50%以上。	目標值： / 1.提升學生華語能力。 / 2.提升國際學生華語口說能力。	107/9-108/6	30,000
9.華語文學習之輔導措施	1.小老師甄選、培訓。 / 2.小老師課後輔導。 / 3.小老師課程討論會議。	目標值： / 1.培育2-4名華語小老師。 / 2.每學期開設6門課後輔導課程。 / 3.每學期舉行3次華語小老師課程會議。	目標值： / 加強學生華語實用技巧。	107/8-108/6	140,000
10.提高海外外籍人士來校學習對外華語推廣課程之人數	加強英文/韓文/日文網頁建置。 / 更新社交網站上課程與活動之相關訊息。 / 持續開設對外華語推廣班。	目標值： / 預計每3個月更新華語組網頁1次。 / 預計每兩週更新華語組臉書1次。 / 預計開設對外華語推廣班，每3個月1期。	目標值： / 增強與學生之聯繫，以提高海外之能見度。	107/8-108/7	50,000
11.提供國際學生在地文化之認識	舉辦文化課程及校外教學。 / 推動外國學生與本國生語言交換活動。	目標值： / 預計每學年舉辦2-4次校外教學。 / 預計每學年20名外籍學生參與語言交換活動。	目標值： / 提升國際學生對臺灣傳統習俗、文化及歷史之認識。	107/9-108/6	90,000
12.積極辦理語言推廣教育，拓展社區英語及外語語文學習人口。	開設語文推廣課程。	預計一學年開設三期課程。	提升嘉義大學學生及鄰近地區民眾外語能力。	107/8-108/7	由推廣教育收入支應。
13.提升大學英文語文課程多元性	開設英語微學程課程。	每學期規劃於各校區開設英語微學程課程，共開設四門課程	提升大學英語文課程之教學品質，系統性規劃學生學習歷程。	107/8-108/7	授課教師鐘點列入基本鐘點數或由其他外部計畫支應。

農產品產銷履歷驗證中心
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
1.持續維持並增件推動水產品產銷履歷驗證工作。	106到109年度水產品產銷履歷驗證。	107年度水產品產銷履歷驗證預計80場次，每年穩定增減。	客戶稽核後滿意度調查以「滿意」居多，無勾選「不滿意」之客戶。	109/12	檢驗費及稽核員費。
2.針對農產品有機驗證工作之準備及認驗證。	成立有機組。	已成立有機組。	委託本校園藝系江一蘆助理教授撰寫品質手冊。	108/中旬	TAF稽核費。
3.開設相關課程提供學生學習與實習。	舉辦「水產品產銷履歷稽核員教育訓練」及「農產品有機驗證稽核員訓練」。	「水產品產銷履歷稽核員教育訓練」和「農產品有機驗證稽核員訓練」。	本校學生及校外人士積極參與。	107/10	場地費 / 餐費 / 印刷費 / 約10,000
4.提供農產品產銷履歷驗證工作之學生實習及參與觀摩，並使農產品產銷履歷驗證工作與教學相互結合。	舉辦「水產品產銷履歷推廣教育訓練」。	「水產品產銷履歷推廣教育訓練」每年不定時舉辦。	本校水生生物科學系學生及本中心稽核員積極參與。	109/12	場地費 / 餐費 / 印刷費 / 約10,000

智慧農業研究中心
工作重點/績效構面	對應之工作項目	量化績效指標 / (含目標值)	質化績效指標 / (含目標值)	預定完成時間 / (年/月)	經費概估 / (元)
智能雞舍與智能筍殼魚建置	1.智能雞舍 / 影像監視器。 / 環境溫度濕度監控器。 / 2.智能筍殼魚 / 水質監測器。	1.智能雞舍 / 網路能即時觀測雞舍狀態再進行雞隻健康判讀。 / 2.智能筍殼魚 / 網路能即時觀測水質狀態。	1.智能雞舍 / 網路能即時觀測再進行雞隻健康判讀雞舍狀態。 / 2.智能筍殼魚 / 網路能即時觀測水質狀態。	107/08-108/07	50萬