「97年度重要特色領域人才培育改進計畫」第1次管理委員會議會議紀錄

時間：98年5月27日（星期三）下午4時

地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第一會議室

主席：李校長明仁

出席人員：丁教務長志權、周學務長世認、侯研發長嘉政、劉院長景平、王主任鴻濬、蔣主任宗哲、沈主任德蘭、吳主任瑞紅、沈主任榮壽、郭主任章信

列席人員：魏佳俐老師、生科院陳正佩小姐、園藝系蔡耀隆先生、生資系彭馨儀小姐、翁組長頂升、簡專員麗純

記錄：楊宗鑫

壹、主席致詞（略）

貳、業務報告

一、本校之「教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫」（以下簡稱本計畫），業經教育部98年2月3日台高（二）字第0980013436A號函通知，本校核定通過97年度計畫申請案，核定金額維持原96年度計畫核定總補助經費1,620萬元，本計畫之修正計畫書業於2月27日（五）前備文檢送至高教司本計畫專案辦公室。

二、本計畫學校配合款為總補助經費之10％，計162萬元，已獲98年度第1次學校統籌款補助，97年度各分項計畫之經費需求，A計畫847萬元，B計畫935萬元，合計1,782萬元（含學校配合款），各分項計畫積極執行中。

三、依據教育部98年3月20日台高（二）字第0980042984號來函，本年度計畫經費分2期撥付（各佔50％），第1期款新台幣810萬（經常門567萬元，資本門243萬元）已隨文撥付，惟依規定僅能支用於必要之人事費、業務費等項目；第2期款預計7月下旬申請撥付，除6月30日前需提交本計畫之「期中成果報告書」外，第1期款執行率亦必須達到75％以上始得申請撥付。

四、本計畫完整版計畫書業於4月10日（五）彙整完畢，並依教育部98年4月1日台高（二）字第0980048369號函通知，已於4月15日（三）前備文檢送至高教司本計畫專案辦公室，並據以動支資本門經費。

五、計畫管考報告

（一）計畫執行成效報告

1.本計畫5月份月執行進度報告表及經費執行情形表，業經各分項計畫執行單位於5月25日填報，由本處彙整後援例於每月1日中午前回報教育部。

2.本年度計畫雖於2月3日核定通過，但直至4月15日檢送完整版計畫書後，始能動支資本門經費，致使本計畫經費執行進度略顯落後，建請各分項計畫依計畫書各項指標積極辦理，俾利第2期款申請撥付。

（二）經費執行進度報告

本計畫執行期限至12月31日止，截至5月26日止，教育部經費仍有15,006,629元未動支，執行率為7.37％，各分項計畫執行狀況如下表1；學校配合款仍有1,506,360元未動支，執行率為7.01％，各分項計畫執行狀況如下表2。請各分項計畫配合會計作業時程，於本年度執行完畢。

表1、教育部補助款執行狀況表（截至98.5.26止）

| 計畫名稱 | 主持人 | 執行單位 | 執行期限 | 教育部補助款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核定金額 | 實支數 | 執行率 |
| 前瞻性農業技術人才培育計畫-蘭花生技學程 | 沈榮壽 | 農學院 | 98.01.01～98.12.31 | 5,248,000 | 594,070 | 11.32％ |
| 前瞻性農業技術人才培育計畫-植物醫學學程 | 郭章信 | 農學院 | 98.01.01～98.12.31 | 2,452,000 | 287,337 | 11.72％ |
| 傳統食品產業生物科技化製程提升與行銷管理人才培育計畫 | 邱義源 | 生命科學院 | 98.01.01～98.12.31 | 8,500,000 | 311,964 | 3.67％ |
|  |  |  | 總計 | 16,200,000 | 1,193,371 | 7.37％ |

備註：執行率＝實支數/核定金額

表2、學校配合款執行狀況表（截至98.5.26止）

| 計畫名稱 | 主持人 | 執行單位 | 執行期限 | 學校配合款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核定金額 | 實支數 | 執行率 |
| 前瞻性農業技術人才培育計畫-蘭花生技學程 | 沈榮壽 | 農學院 | 98.01.01～98.12.31 | 570,500 | 0 | 0.00％ |
| 前瞻性農業技術人才培育計畫-植物醫學學程 | 郭章信 | 農學院 | 98.01.01～98.12.31 | 199,500 | 29,680 | 14.88％ |
| 傳統食品產業生物科技化製程提升與行銷管理人才培育計畫 | 邱義源 | 生命科學院 | 98.01.01～98.12.31 | 850,000 | 83,960 | 9.88％ |
|  |  |  | 總計 | 1,620,000 | 113,640 | 7.01％ |

備註：執行率＝實支數/核定金額

六、為配合嘉義市政府於7月27日至8月2日，假本校蘭潭校區辦理「中華民國第49屆中小學科學展覽會」，以及7月24日至8月2日「本校與大陸夥伴學校2009暑期研習活動」，擬於7月27日（一）辦理本年度計畫期中成果發表會，目前初步規劃是以靜態海報展示為主，搭配現場專人提供解說，藉以展現本校特色，以及本計畫執行之成果。

侯研發長補充報告：依去年計畫之執行經驗而言，本校執行成果良好，並無任何問題，惟經費動支之時程較為短促，誠如報告事項所提，本年度經費直至4月15日完整版計畫書報部後，始能動支資本門經費，但各分項計畫執行單位如依計畫指標據以執行，經費動支應該不至於有太大的困難，因此，仍建請各分項計畫執行單位多予協助並積極執行。另一方面，部分暑期課程之師生津貼，亦請於辦理時程內完成各項申請事宜，以免影響師生權益。

叁、討論事項

※提案一

提案單位：研究發展處

案由：本年度計畫期中成果報告辦理事宜，提請　討論。

說明：

一、依教育部98年4月27日台高（二）字第0980068288號函通知，各校依「97年度重要特色領域人才培育改進計畫期中成果報告書」格式撰寫，並於98年7月2日（四）下午5時截止日期前，備文檢送期中成果報告書紙本及電子檔光碟至高教司本計畫專案辦公室。

二、檢附期中成果報告書格式如附件1（修正版電子檔於會後傳送）。

三、有關期中成果報告書格式第2頁之壹、具體指標預定達成目標表，係需配合97年度完整版計畫書所訂之目標數，並依97年度計畫執行之相關資料及數據作成效說明。

四、為使期中成果報告書提報程序符合本計畫管考流程，擬訂於6月中旬召開本計畫管理委員會審議期中成果報告。

五、擬請各分項計畫依相關作業時程辦理（附件2）。

決議：照案通過，請各分項計畫執行單位依相關作業時程辦理。

※提案二

提案單位：研究發展處

案由：本計畫經費執行率略顯落後，如何改善？提請　討論。

說明：

一、本計畫第1期款撥付金額為新台幣810萬（經常門567萬元，資本門243萬元）。

二、依教育部來函，本計畫第2期款預計7月下旬申請撥付，並於6月30日前，第1期款執行率亦必須達到75％以上始得申請撥付。

三、本校最低實支數須達607萬5千元以上，始可向教育部提出第2期款申請，截至5月26日止第1期款執行狀況如表3。

表3、第1期款執行狀況表（截至98.5.26止）

| 計畫名稱 | 主持人 | 執行單位 | 執行期限 | 教育部第1期補助款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核定金額 | 實支數 | 執行率 |
| 前瞻性農業技術人才培育計畫-蘭花生技學程 | 沈榮壽 | 農學院 | 98.01.01～98.06.30 | 2,609,190 | 594,070 | 22.77％ |
| 前瞻性農業技術人才培育計畫-植物醫學學程 | 郭章信 | 農學院 | 98.01.01～98.06.30 | 1,240,810 | 287,337 | 23.16％ |
| 傳統食品產業生物科技化製程提升與行銷管理人才培育計畫 | 邱義源 | 生命科學院 | 98.01.01～98.06.30 | 4,250,000 | 311,964 | 7.34％ |
|  |  |  | 總計 | 8,100,000 | 1,193,371 | 14.73％ |

備註：執行率＝實支數/核定金額

決議：請農學院及生命科學院持續追蹤執行進度，積極達成部定之目標數。

肆、臨時動議（無）

伍、散會：98年5月27日（星期三）下午4時20分