國立嘉義大學98年度校務自我評鑑計畫說明會 紀錄

時間：98年6月1日（星期一）下午2時

地點：本校蘭潭校區行政中心4樓瑞穗廳

主席：侯研發長嘉政		                             	記錄：王麗雯

壹、自我評鑑計畫重點摘要

一、為提升教學及行政單位品質、落實辦學理念及掌握校務發展方向與重點，以增進本校競爭力，且距上一次92年度自我評鑑及教育部委託台灣評鑑協會辦理94年度校務評鑑，業達4-6年，目前教育部亦開始初步規劃99-100年之校務評鑑。

二、為彈性規劃、縮短辦理期程，以及定期辦理自我評鑑作業，修正本校自我評鑑實施要點，並經提送第7次行政會議審議通過在案。

三、依本校自我評鑑實施要點規定，成立自我評鑑委員會，並經  校長指示由沈副校長擔任主任委員，委員包含當然委員副校長、教務長、學務長、總務長、研發長、各學院院長及功能性委員黃委員財尉、吳委員美連、阮委員忠仁、楊委員奕玲、黃委員光亮、陳委員文龍等6名相關專長及服務熱忱之教師組成，業於98年5月6日召開第1次會議，研擬本次自我評鑑計畫書，並經本次會議審議通過。

四、為配合教育部對本校各單位之評鑑及依自我評鑑委員會議決議辦理，需將94年大學校務評鑑規劃與實施計畫評鑑報告之建議事項，納入98年度自我評鑑計畫書評鑑內容並表格化，請各單位以具體做法呈現。

五、評鑑對象：行政及教學單位；惟考量本校各系所於96年度上半年度接受系所評鑑，並於97年1月1日起至12月31日執行自我改善計畫與作業，故暫以行政單位為主要自我評鑑對象，優先進行本次自我評鑑作業；各院及系所將俟教育部未來規劃評鑑方式與內容，再予規劃進行自我評鑑作業，惟仍需就94年大學校務評鑑規劃與實施計劃評鑑報告之建議事項，請以具體做法，如改善計畫與執行成果為主要重點。

六、自評方式：由受評單位完成自我評鑑報告書之書面審查及實地訪評兩種。

七、計畫執行進度如下：

- 訂定計畫、目標：2-3月

- 訂定實施時程：3月

- 選定評鑑方法：4月

- 各單位自我評鑑規劃：5-6月

- 各單位進行自我評鑑報告書製作：7-8月

- 各單位自我評鑑報告書彙整分析：9-10月

- 各單位進行實地評鑑：11-12月

- 完成各單位自我評鑑：99年1月

貳、說明會共識與決議

一、因實習就業輔導處與師資培育中心將合併，屆時本次校務自我評鑑作業，則請該單位依評鑑指標與業務職掌歸類，如在學生師資實習部分，由師資培育中心提供；如畢業生就業輔導部分，請學務處協助提供。

二、本次校務自我評鑑作業，資料提供起訖期間自93年9月起至98年度7月止（5年）。

三、會後請研發處提供本校94年度大學校務評鑑報告、97-100學年度中程校務發展計畫書、97年度大學校院校務基金訪視資料，供各單位卓參。

四、各單位現階段於推動各項業務均有相當績效，惟資料之呈現稍嫌不足，惠請於提供資料時，注意填寫指標內容與評鑑指標之關聯性，並可加入各單位特色，以增加委員對各單位的認識與瞭解。

參、臨時動議（無）

肆、散會（下午3時）