## 主席決定事項管制
國立嘉義大學各項會議決議暨主席指示事項工作進度管制表(107.10.31國立嘉義大學「3五工程」校內規劃小組第10次會議) 附件5
報告事項	事項內容	執行單位	完成期程	目前工作進度
一	案由：有關「三化教學構面」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定：請教務處持續推動並追蹤「三化教學構面」之各項進度。	教務處	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
二	案由：有關「三生教育構面、學生宿舍建案」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定： / 一、請學務處持續推動並追蹤「三生教育構面、學生宿舍建案」之各項進度。 / 二、請研發處設計可供業務單位填寫明確執行進度之表格，俾利於會議討論時能精準追蹤進度。 / 三、請學務處針對學生宿舍建案於下次會議起，分別列出新建工程進度及舊有宿舍整修進度，以利管考。	學生事務處 / 研發處	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
三	案由：有關「三合校園構面」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定： / 一、請總務處持續推動並追蹤「三合校園構面」之各項進度。 / 二、請總務處將民雄校區學生餐廳的執行進度增列於下次報告事項中。	總務處	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
四	案由：有關「三創研究構面」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定： / 一、請研發處、產學營運及推廣處持續推動並追蹤「三創研究構面」之各項進度。 / 二、請研發處將「傑出研究教師獎勵辦法」修正為「產學合作績效獎勵辦法」，並敘明執行進度。 / 三、請研發處與人事室就「教師升等增列技術升等途徑」事項，將各類已完成之法規制度明列於執行進度。 / 四、請產學營運及推廣處研議是否將目前正在規劃的「衍生企業法」納入管考項目中，俾利追蹤管考。	研發處 / 產學營運及推廣處 / 人事室	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
五	案由：有關「三品人才構面」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定：請秘書室持續推動並追蹤「三品人才構面」之各項進度。	秘書室	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
六	案由：有關「國際化構面」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定： / 一、請國際處持續推動並追蹤「國際化構面」之各項進度。 / 二、請人事室、主計室及國際處研擬相關國際生招生之配套措施。	國際處 / 人事室 / 國際處	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
七	案由：有關「師範大樓建案」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定： / 一、請師範學院持續推動並追蹤「師範大樓建案」之各項進度。 / 二、請師範學院先行構思民雄校區整併至蘭潭及新民校區後的後續規劃。	師範學院	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
八	案由：有關「人文大樓、藝術大樓建案」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定： / 一、請人文藝術學院持續推動並追蹤「人文大樓、藝術大樓建案」之各項進度。 / 二、請人文藝術學院先行構思民雄校區整併至蘭潭及新民校區後的後續規劃。	人文藝術學院	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：
九	案由：有關「農學院學生實習農場建案」執行進度及推動情形，提請報告。 / 決定：請農學院持續推動並追蹤「農學院學生實習農場建案」之各項進度，並注意編列經費後的執行率。	農學院	□已結案， / 結案日期： / □未結案， / 預定完成日期：