單位名稱：課外活動組   電話：05-2717066

校慶典禮標準流程

8月中旬召開第1次籌備會議

9月下旬召開第2次籌備會議

10月中旬

召開學務處/軍訓組/駐警隊協調會

召開校慶典禮協助社團協調會

與相關單位收集相關資料

與相關單位確認執行進度

校慶當週星期三第5-6節預演

約8週

校慶當週星期三第5-6節預演

校慶典禮後一週內撤下校慶相關布條

校慶典禮一個月內辦理相關核銷事宜

校慶典禮相關訊息請於首頁或課外活動活動組網頁查看：

http://www.ncyu.edu.tw/act/

撰寫人：                        單位主管：