國立嘉義大學校務基金概預算籌編及審議作業

- 作業要項表

| 項目編號 | 會1─01 |  |
| --- | --- | --- |
| 項目名稱 | 國立嘉義大學校務基金概預算籌編及審議作業 |  |
| 承辦組別 | 會計室第一組 |  |
| 承辦人員 | 郭怡君271-7211（yi6510@mail.ncyu.edu.tw） |  |
| 相關單位 | 教務處、總務處、秘書室、研發處、電算中心、進修部、人事室及相關業務單位 |  |
| 辦理時間 | 每年1月至12月 |  |
| 注意事項 | - 依預算法及教育部之規定，校務基金預算之編製及審議作業，均有既定之時間限制，因此必須注意整個作業流程之控制，並儘可能提前規劃及作業。 - 因整體之編製與審議作業牽涉之範圍甚廣，且有賴教育部指導及學校各相關單位之配合，故應重視作業過程中與各相關單位之協調及溝通事宜。 - 校務基金預算案書表編製完成後須報送立法院審查，且為爾後預算執行之依據，故應注意所編製內容之品質及避免錯漏。 - 因時程緊迫，須隨時注意教育部對下一年度歲出概算額度之通知，以備及時作業編報概算。 - 有關增購及汰換公務車輛（總務處）、出國計畫及旅費預算表（人事室）、請增減預算員額（人事室）、五千萬元以上之各項公共工程（總務處）、設置及應用電腦（電算中心）及500萬元以上儀器（各教學單位）等，務請於3月15日前完成報部審核。 |  |
| 相關法令 | - 預算法 - 中央政府總預算編製作業手冊 - 中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊（含中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準等） - 教育部及所屬機關學校預算編製及執行補充規定 |  |
| 辦理方式 | 一、每年11月至12月完成次年度概算編製前各項先期作業： (一)11月12日前擬訂預算籌編原則、日程表。 (二)11月24日前提校務基金管理委員會審定籌編原則、編報作業分工及日程表。 (三)12月7日前召開概算籌編說明會。 二、2月20日前調查各單位年度概算需求並核算概算額度： (一)上年度12月31日前各單位估算年度概算需求並彙整送會計室。 (二)1月21日前會計室初擬審查意見提報校務基金管理委員會審議。 三、會計室依據教育部通報之「年度本部所屬基金概算初編應行注意事項」規定，依限完成計算基本需求報部。 四、5月31日前依據教育部通報之概算額度彙編校務基金之附屬單位預算表報部。 五、7月31日前依據教育部通報之核定補助額度及行政院主計處對各基金附屬單位預算審議結果，整編校務基金之附屬單位預算書並完成校務基金預算彙編系統之資料上傳作業。 六、8月15日前依據教育部通報將校務基金預算案各項書表付印。 七、8月31日前依據教育部通報將校務基金預算案分送教育部及各主管單位。 八、9月至12月因應立法院審議預算案應完成之報告資料、立法委員質詢模擬題、立法院審議過程須辦理之各相關事項及政黨協商等所需資料，並加強與立法委員之協商溝通。 九、如12月未審完，則依據教育部通報依立法院對預算案之審議結果整編法定預算。 |  |
| 附件 | 附件一、國立嘉義大學校務基金概預算籌編原則 附件二、國立嘉義大學校務基金概預算籌編預定日程表 附件三、國立嘉義大學校務基金概預算籌編作業分工明細表 |  |

II. 國立嘉義大學校務基金概預算籌編及審議作業流程圖

先期作業

(每年11月至12月)

擬訂籌編原則、編報作業分工及日程表提校務基金管理委員會審定並召開概算籌編說明會

調查各單位年度概算需求並核算概算額度

（1月31日前）

各單位估算年度概算需求並彙整送會計室。

會計室初擬年度概算審查意見提報校務基金管理委員會審議

(2月20日前)

教育部通報「年度本部所屬基金概算初編應行注意事項」

依據教育部通報計算基本需求報部

（3月31日前）

依據教育部通報之概算額度，彙編校務基金之附屬單位預算表

(5月31日前)

依據教育部通報整編校務基金之附屬單位預算書並完成預算彙編系統之資料上傳

（7月25日前）

將校務基金附屬單位預算案分送教育部會計處、立法院及行政院主計處等

(8月27日前)

準備立法院審議預算案期間之相關報告、模擬題及與立法委員之協商溝通資料等

（9月至12月）

依教育部通報之立法院審議結果，整編為法定預算

(12月未審完則延至下年度6月至7月)

結案

附件一、國立嘉義大學校務基金概預算籌編原則

- 為使各單位業務推展計畫能有效結合預算，以提高資源有效配置，特訂定○會計年度概算籌編原則及擬定○會計年度概算表編報日程及作業分工以提昇行政效率。

- ○會計年度自○年1月1日起至○年12月31日止（即包括□學年度下學期及○學年度上學期）。

- 各單位編列教學、研究、實習設備經費，請審慎衡酌輕重緩急，以不重複為原則並排列優先順序，備供在教育部核定補助額度內按優先順序彙編。

- 有關建教合作、推廣教育（含教育學程）、捐款、場地收支及招生考試等自籌財源或收支對應項目，以不低於上年度收入預算數為原則匡列，各相關權責單位（研發處、進推部等）於彙整時請特別注意。

- 各單位支出之編列，應依行政院訂頒之用途別科目及定義填報。

- 預算員額異動計畫、應核轉行政院人事行政局。

- 公共工程計畫依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理，並依規定核轉行政院公共工程委員會。

- 設置及應用電子計畫，應依照「各機關設置及應用電腦管理辦法」規定辦理。

- 汰購管理用公務車輛計畫，應依「中央政府各機關採購公務車輛作業要點」規定辦理，並應核轉行政院。

附件二、國立嘉義大學校務基金概預算籌編預定日程表

| 預定起訖日期 |  |  |  |  |  | 辦理天數 | 辦理事項 | 負責單位 | 收辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |  |  |  |  |
| ○ | 11 | 11 | ○ | 11 | 12 | 2 | 擬訂預算籌編原則、日程表 | 會計室 |  |
|  | 11 | 24 |  | 11 | 24 | 1 | 校務基金管理委員會審定籌編原則、編報作業分工及日程表 | 會計室 |  |
|  | 12 | 7 |  | 12 | 7 | 1 | 召開籌編說明會 | 會計室 |  |
|  | 12 | 8 |  | 12 | 18 | 11 | 各單位籌編◎年度概算，並將概算提報相關單位審議，副知會計室 | 各單位 | 各主管單位、會計室 |
|  | 12 | 19 |  | 12 | 31 | 13 | 各主管單位審核各單位概算並彙整編報至會計室 | 各主管單位 | 會計室 |
| ※ | 1 | 11 | ※ | 1 | 21 | 11 | 會計室初擬審查意見提報校務基金管理委員會審議 | 會計室 |  |
|  |  |  | ※ | 3 | 15 |  | 擬編請增減預算員額、聘用及約僱人員計畫報教育部 | 人事室 |  |
|  |  |  | ※ | 3 | 15 |  | 擬編派員出國計畫及旅費預算表報教育部 | 人事室 |  |
|  |  |  | ※ | 3 | 15 |  | 擬編員工職技訓練計畫報教育部 | 人事室 |  |
|  |  |  | ※ | 3 | 15 |  | 擬編重要公共建設、科技發展及重要社會發展計畫以外之5000萬元以上各項公共工程及各類房屋建築經費時（包括列入購建固定資產、長期投資及業務計畫者）3份送教育部。並依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之規定，擬具計畫送行政院公共工程委員會 | 總務處 |  |

附件三、國立嘉義大學校務基金概預算籌編作業分工明細表

| 單位 | 表報名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 各學院、其他各單位 | 教學單位資本支出明細表 | - 填妥後送各學院彙整 |
|  | 申購科學儀器設備彙總表（申購單價500萬元以上） | - 填妥後送研究發展處彙整 |
|  | 設置及應用電腦經費預算表 | - 填妥後送電算中心彙整 |
|  | 派員出國計畫及旅費預算表 | - 填妥後送人事室彙整 |
|  | 派員赴大陸地區計畫及旅費預算表 | - 填妥後送研發處彙整 |
|  | 新建、整修工程需求表 | - 填妥後送總務處彙整(經校務基金管理委員會審議通過案件) |
|  | 建教合作收支表 | - 委辦案、補助案請分列，送研發處彙整 |
|  | 推廣教育（學分班、非學分班、研習班等）收支表、碩士在職專班學雜費收入明細表 | - 送進修推廣部彙整 |
|  | 捐款收支表 | - 填妥後送研發處彙整 |
|  | 其他各項收支表 | - 招生考試及其他各項目，請詳實估列 |
| 教務處 | 學雜費收入明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 獎學金需求表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 全校學生人數彙總表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 系、所新增班及自然增班含人數彙總表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 教學行政單位資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 其他各項收支表 | - （人事費明細）教學人員及日間部鐘點費部分 - 招生考試及其他各項目，請詳實估列 |
| 進修推廣部 | 推廣教育收支表（學分班、非學分班、研習班等） | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 學雜費收入明細表（進修學士班、碩士在職專班） | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 教學行政單位資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 其他各項收支表 | - （人事費明細）夜間部鐘點費 - 招生考試及其他各項目，請詳實估列 |
| 學務處 | 全校學生公費及獎勵金需求表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 教學行政單位資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 宿舍場地收支表 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 研究發展處 | 教學行政單位資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 建教合作收支表（彙總表） | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 捐款收支表（彙總表） | - 審核及彙整各單位需求 |
|  | 擬編派員赴大陸地區計畫及旅費預算表（彙總表） | - 審核及彙整後送會計室 |
|  | 其他各項收支表 | - 填列學術補助費、科技發展獎勵金等計畫 |
|  | 彙核申購科學儀器設備彙總表（申購單價500萬元以上） | - 依限報教育部並影印一份送會計室 |
| 人事室 | 其他各項收支表 | （人事費明細）彙核教務處及進推部填報之教師人事費、填報職員人事費 |
|  | 擬編請增減預算員額、聘用及約雇人員計畫報主管機關 | - 依限報教育部並影印一份送會計室 |
|  | 擬編派員出國計畫及旅費預算表報主管機關 | - 依限報教育部並影印一份送會計室 |
|  | 擬編員工職技訓練計畫報主管機關 | - 依限報教育部並影印一份送會計室 |
| 總務處 | 其他各項收支表 | - （人事費明細）填報技工工友人事費 - 新建、整修工程經校務基金管理委員會審議通過案件 - 汽機車停車場等場設收入 - 出售廢舊物資收入 - 逾期交貨罰款收入 - 圖書、簡章及工本費收入 - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 新建、整修工程彙總表（5000萬元以下） |  |
|  | 場地收支表 |  |
|  | 重要公共建設、科技發展及重要社會發展計畫以外之5000萬元以上各項公共工程及各類房屋建築經費時（包括列入購建固定資產、長期投資及業務計畫者） | - 依限3份送教育部，並依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之規定，擬具計畫送行政院公共工程委員會，並影印一份送會計室 |
|  | 投資收入、利息收入彙總表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 全校財產折舊年度彙總表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 全校無形資產年度攤銷彙總表 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 圖書館 | 教學行政單位資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 館際合作收支表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 圖書損壞賠償收入 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 軍訓室 | 教學行政單位資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 體育室 | 各教學行政中心資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 各項暑期訓練推廣教育收支表(收支平衡為原則) | - 填妥後送進修部彙整 |
|  | 游泳池場地收支表(收支平衡為原則) | - 填妥後送會計室彙整 |
| 電算中心 | 各教學行政中心資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 教育學程實習費收入明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 設計及應用電腦經費預算表(總費用1000萬元以上) | - 依限報教育部並影印一份送會計室 |
|  | 電腦使用費、宿舍網路使用費收支表 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 師資培育中心 | 各教學行政中心資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 招生考試收支表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 教育學程學雜費收支明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 語言中心 | 各教學行政中心資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 推廣教育收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送進修部彙整 |
| 通識中心 | 各教學行政中心資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 教學發展中心 | 各教學行政中心資本支出明細表 | - 填妥後送會計室彙整 |
| 園藝技藝中心 | 雜項收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送會計室彙整 |
|  | 建教合作收支表(收支平衡為原則) | - 填妥後送研發處彙整 |
| 動物試驗場 | 雜項收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送會計室彙整 |
| 木工廠 | 雜項收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送會計室彙整 |
| 食品工廠 | 雜項收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送會計室彙整 |
| 家畜醫院 | 醫療收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送會計室彙整 |
| 社口實驗林場 | 雜項收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送會計室彙整 |
| 技術移轉中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 創新育成中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 台灣原住民族教育及產業發展中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 休閒管理研究中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 農企業經營管理研究中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 農業推廣中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 農產品產銷履歷驗證中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 中草藥暨微生物利用發展中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 檢驗分析及技術推廣服務中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 教育研究暨調查中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 輔導與諮商學系家庭與社區諮商中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 家庭教育研究中心 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |
| 林料試驗場 | 建教合作收支表（收支平衡為原則） | - 填妥後送研發處彙整 |