國立嘉義大學校務基金營建工程計畫預算編製作業

I.作業要項表

| 項目編號 | 會1-04 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 國立嘉義大學校務基金營建工程計畫預算編製作業 |
| 承辦人員 | 郭怡君 271-7211（yi6510@mail.ncyu.edu.tw） |
| 相關單位 | 本校各單位、校務基金管理委員會、校務發展委員會 |
| 辦理時間 | 每年1月至12月 |
| 注意事項 | 一、依預算法及中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊規定，非營業基金預算之編製有既定之時間限制，因此必須注意整個作業流程之控制，並儘可能提前規劃及作業。 二、應注意相關程序是否完備，籌編概算期間應隨時依照教育部規定修正有關工程預算編列。 |
| 相關法令 | 一、預算法 二、中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊 三、教育部所屬國立大專校院實施校務基金學校營建工程經費審議及補助要點 |
| 辦理方式 | 一、校務發展計畫年度計畫中營繕工程興（修）建預算金額500萬元以下，由使用單位將工程構想及計畫等相關資料，簽會相關單位審議並經奉准後辦理。 二、校務發展計畫年度計畫中營繕工程興（修）建預算金額500萬元以上查核金額（5000萬元）以下者，由使用單位將工程構想及計畫等相關資料，提送校務基金管理委員會審議同意後辦理。 三、校務發展計畫年度計畫中營繕工程興（修）興建預算金額達查核金額（5000萬元）以上，由使用單位將工程構想及計畫等相關資料，提送校務基金管理委員會會議審議同意後，工程承辦單位〈總務處營繕組〉依政府公共工程計畫與經費審議作業要點等相關規定將工程構想書及經費概算陳報教育部。 四、新建工程總工程建造經費在5000萬元以上，應先將先期規劃構想〈即構想書〉及總工程建造經費之概估函報教育部，教育部審查同意後，編列工程有關工程規劃設計預算委請建築師辦理。工程構想書經教育部審查同意後，提出約30％規劃設計之必要圖說、總工程建造經費之概算、基本資料，至遲於第一年度之預算籌編先期會審會議開始三個月前，正本函送行政院公共工程委員會辦理工程專業審議。 五、各單位於1月31日前提供有關年度工程概算需求調查表送總務處彙整後送會計室納編預算，會計室於2月20日前初擬審查意見提報校務基金管理委員會審議。 六、5000萬元以下工程預算，應以校務基金管理委員會核定總工程經費編列； 5000萬元以上工程預算，應以公共工程委員會核定之總工程經費為準編列，年度概算編列於一般建築及設備計畫固定資產投資預算表。 七、會計室依據教育部通報之「年度本部所屬基金概算初編應行注意事項」規定，依限完成計算基本需求報部。 八、4月15日前依據行政院核定之概算額度彙編校務基金之附屬單位預算表報部。 九、營建工程如有補辦預算，應特別注意有關預算書表配合修正： (一)「固定資產建設改良擴充明細表」輸入說明欄核定先行辦理之文號。 (二)「固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表」截至本年累計預算欄位應將補辦預算數加入〈即以前年度累計預算數應加上補辦預算數〉。 (三)「一般建築及設備計畫分年性項目明細表」以前年度法定預算欄位應加入補辦預算數。 (四)「購建固定資產預算彙計表」依補辦預算事項辦理年度之預算數，加入該年度之分配額。 (五)「補辦預算明細表」列示補辦預算事項。 (六)「業務計畫及預算說明」中將補辦預算事項列入。 |

II.-1營建工程計畫預算編製作業流程圖

是

否

是

否

是

否

否

各單位將500萬元以上工程構想書提請校務基金管理委員會審議

（12月15日前）

金額是否達5000萬元

依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理，並依規定報部後核轉行政院公共工程委員會（12月31日前）

各單位將工程年度概算需求送總務處彙整後送會計室納編預算

（1月31日前）

通過

結束

是

通過

是

各單位完成工程構想書

(每年10月31日前)

校務發展計畫年度計畫

金額是否達500萬元

否

簽會相關單位審議並經奉准

同意