國立嘉義大學100年度教學卓越計畫相關執行活動一覽表
主軸計畫	活動名稱	辦理單位		活動期程		活動內容
總管考 聯絡人：蔡甲申先生 TEL：2717045
成果展	院級期中成果展		6學院		100年5月31日前		請各院辦理期中成果發表會，並邀請各院管考委員參觀
	校級期中成果展		4主軸		100年9月30日前		各主軸聯合辦理期中成果展
	校級期末成果展		總管考		100年11月30日前		總管考展覽全年度執行成果(邀請諮詢委員、管考委員出席參觀)
管考委員會	第1季		總管考		100年3月15日		100年度教卓計畫總說明及第一季計畫考核
	第2季		總管考		100月6月30日前		第二季計畫考核
	第3季		總管考		100年9月30日前		第三季計畫考核
	第4季		總管考		100年11月30日前		全年度教卓計畫考核
諮詢委員會	第1次常會		總管考		100年6月30日前		邀請校外內諮詢委員召開會議，提供本校教卓計畫諮詢建議
	第2次常會		總管考		100年11月30日前		邀請校外內諮詢委員召開會議，提供本校教卓計畫諮詢建議
A主軸計畫 聯絡人:范心怡小姐 TEL：2717174
A0-1	一站到位學習歷程系統	6院、各系		100年5月至12月		請各院系協助推廣學生學習歷程檔案內容建置。
A0-2	生師親校優質輔導網	6院、各系		100年5月至12月底		請駐院助理協助各院系鼓勵導師及家長參加座談會，了解系統使用方式，落實導師/生-晤談線上系統即時輔導及關懷警學習不佳學生。
A1-1	基礎學科會考	6院		100年3月至11月底		請各院訂定基礎學科會考科目，並進行命題，累積歷年題目、建立題庫。以輔導學習成效不佳學生，並於每年5月基礎學科會考時，針對成績優秀學生給予獎勵。
A1-2	落實英文/資訊/游泳能力	6院、各系		100年3月至11月底,		請各院系協助推廣及鼓勵學生參加。 / 請各班導師協助調查學生通過游泳能力之人數。
A2-1	E化適應檢測與優質輔導	6院、各系		100年9月至10月		請各院系鼓勵學生進行大學生學習與讀書策略量表施測。
A2-2	2.5導師制度	6院、各系		100年3月至11月		請駐院助理協助各系安排大二導師及導生與大一導師共同規劃大一導師活動時間，以帶領新生儘速適應大一生活。(每系1學期1次，共辦理2次)。
A2-3	同儕學習輔導與適性學習	各系		100年3月至11月		請駐院助理協助各系選擇1門在學習上較感困難之科目，商請該班（系）優秀並具輔導意願學生，帶領學科討論及進行班級課業輔導。(每系1門共38系，每週進行2小時同儕輔導，1學年共實施16週同儕輔導）
A2-4	生涯認知與職涯發展	6院、各系		100年3月至11月		請駐院助理協助各院系辦理傑出校友職涯成功經驗座談會(每學院辦理3場，每場邀請2位校友)，以分享職涯成功經驗。
		各系		100年3月至11月		請駐院助理協助調查各系大一、大二班級進行UCAN班級輔導時間，以擬定職能養成計劃。
		6院、各系		100年3月至11月		請各院系協助宣傳及鼓勵學生參加「職涯探索與規劃」及「就業力精進」工作坊，引導學生確立未來職涯發展方向。
B主軸計畫 聯絡人:蔡依珊小姐 TEL：2717047
B0-1	教師職涯歷程檔案建置	各院、系		100年5月		請教師針對研究成果部份進行資料修正或補填作業
		各院、系		100年6月27日至7月15日		針對教師辦理系統使用說明會
B0-2	三圖協同教學改進平台	各院、系		100年1月至8月		配合100學年度課程架構訂定，修訂教育目標與核心能力
B1-1	辦理教學法研習	各院、系		100年3月 / 至10月		1.99-2及100-1學期各院系辦理兩場教與學研系。 / 2.99-2學期須於4月底前辦理完畢；100-1學期須於10月底前辦理完畢
	教師英文口語訓練	各院		100年3月至6月		確認活動講者、內容，通知各院辦理時間，確認辦理日期後，積極宣傳研習活動，在語言中心網頁、教卓網頁、各校區張貼海報
B1-2	選拔菁莪典範教師	各院、系		100年5月		系所中心推薦99學年度教學績優教師/服務典範教師/優良導師及彙整各院教學績優教師名單
B2-2	跨院系教師社群	各院、系		100年3月 / 至11月		各系所有開設跨領域及微學程之教師，共同組成跨院系教師社群，共同研商及精進該學程之專業領域。
C主軸計畫 聯絡人:陳正穎先生 TEL：2717031
C0-1	同步與非同步混程暨開放(OCW)課程	電算中心、6院		自100年3月起至100年11月		請各院教師參加推廣研習會2場及課程觀摩研習會2場(上下學期各1場)。 / 鼓勵各院教師開設或使用非同步混成教學課程系統。 / 協助推廣開放課程系統，供學生或民眾自學。
C0-2	英語數位學習角e-corner	語言中心、電算中心、6院		自100年3月起至100年11月		請電算中心於四月中旬協助語言中心完成e-corner即時資訊站系統及影音資料庫系統。 / 請語言中心於系統建置後，於四月中旬完成建置英文新聞廣播，於各校區播放英文新聞提供學生英文學習環境。 / 請各院協助及推廣語言中心辦理之各類英文學習活動競賽。 / 請各院協助及參加各校區每學期語言中心辦理之英文學習資源說明會。
C1-1	基礎四級教學助理與培訓	教發中心、6院		自100年3月起至100年11月		請各院鼓勵院內之教學助理參加適性化與專業化研習課程或座談會(每學期至少辦理2場教學助理講習或座談會)。 / 持續辦理學生及教師對教學助理的考評機制，進以提升教學助理品質，並獎勵優秀教學助理。 / 規劃四級教學助理具體協助之作法，並考量不同性質之教學助理，訂定遴選、培訓及考核機制。
C1-2	院共同課程教材品保	教發中心、6院		自100年3月起至11月		請各院選定2門院共同課程名稱，於3月21日（星期一）前將院共同課程教材品保審核表送至教學發展中心續辦。
C1-3	課程評鑑	課務組、6院、各系所		自100年3月起至100年11月		請各院、系、所辦理100學年課程評鑑及課程外審。每院10,500元、每系16,500元。 / 請各系所於4/30之前核銷外審審查費。 / 5/13前核銷評鑑委員出席費及交通費。 / 6/7前院核銷出席費。
C1-4	院為主、系為輔之跨領域(微)學程課程	課務組、6院		自100年3月起至100年11月		教發中心協助培訓TA以協助教師進行跨領域(系)學生之學習輔導。 / 請各院協助推廣開設微學程課程教師使用同步相連教室，以便進行跨系(院)及跨校區教學。 / 請各院協助課務組辦理微學程及跨領域學程博覽會，以便提供學生全校跨領域學程及微學程相關資訊。
C2-1	英語菁英榮譽學程	語言中心、6院		自100年3月起至100年11月		語言中心開設專業英語溝通之相關課程及商管英語溝通之相關課程，請各院協助推廣及鼓勵學生選修課程。
C2-2	全英語國際學位學程	管理學院		自100年3月起至100年11月		請管理學院6月中旬前整合院內資源，聘用他校及國際師資，提供全英語國際學位學程、制訂課程計畫及相關實施辦法、宣傳英語國際學位學程，提供學生相關修課資訊及定期召開學程諮詢委員會。 / 請教師能於課堂使用全英文與學生溝通互動。 / 鼓勵研究生於課堂能自然以英語與教師及其他研究生互動。
C2-3	通識典範學習課程	通識中心		自100年3月起至100年11月		請通識中心於4月底前完成一次「在地關懷計畫」課程之校外參訪。
D主軸計畫 聯絡人:廖婉甄小姐 TEL：2717164
D0	科技支援學生就業輔導	6院、各系所		上下學期召開 / 上學期:100年5月底前 / 下學期100月10月底前		1.請各系、所提供單一窗口名單，便於聯繫相關事宜。 / 2.系所協助召開系統說明會。 / 3.系所協助招開就業力委員會。
D1-1	跨領域第二專長強固計畫	生命科學院		100年3月至11月		開設植物醫學學程。
		農學院		100年3月至11月		開設有機農業學程。。
		生科院		100年3月至11月		1.請生科院開設業界互動課程 / 2.請生科院開設產學合作交流座談會。
		資工系		每月一場 / 100年3月至11月		請資工系開設數位遊戲設計講座。
		資工系		一年一次 / 100年3月至11月		1.請資工系進行數位遊戲設計業界參訪。 / 2.請資工系進行數位遊戲設計產學合作。
		美術系 / 管理學院		100年5/1前		請美術系及管理學院組成跨領域資源委員會，安排跨領域教師及課程進行聯合教學。
		資管系		100年3月至11月		請資管系開設資管證照研習班，提供考照輔導，獎勵學生參加證照考試。
		財金系		100年3月至11月		請財金系開設開設財金證照研習班，提供考照輔導，獎勵學生參加證照考試。
		資管系 / 財金系		100年3月至11月		鏈結專題實作與產業合作成果展。
D1-2	三創導向之產學合作鏈結計畫	各院		一年一次 / 100年3月至11月		各院協助舉辦產業實務觀摩。
		各院		各院一次 / 100年3月至11月		各院協助舉辦激發學生創意講座。
		各系		100年3月至11月		各系協助建置創意人才資料庫，以便業界遴選或競賽角逐。
		各系 / 各院		100年3月至11月		由各系遴選出創意與創業競賽人選，聘請產業界評審競賽，再由各院遴選人選，優異參加國內外創意競賽。
D2-1	大一、大二學生服務學習	各系		100年3月至11月		1.由各系協助舉辦大一校內服務學習、大二校外服務學習。 / 2.各系舉辦服務團隊競賽。 / 3.各系舉辦學習成果發表會。 / 4.由各系協助舉辦專題講座。 / 5.由各系協助舉辦學習經驗分享座談會。
D2-2~3	大三學生業界見習大四學生業界實習	各系		100年3月至11月		1.各系協助大三業界見習，至少安排1~3門見習課，總見習時數達24小時以上。 / 2.各系協助大四業界實習每學期至少安排一門實習課程。
備註：舉辦活動時，請各行政及學院執行單位配合事項: / 舉辦活動二周前將活動宣傳資料轉傳各院教卓助理(教學單位舉辦之活動)或各主軸教卓助理(行政單位舉辦之活動)，俾利活動訊息張貼。 / 活動結束後二周內將活動成果冊送達各主軸教卓助理。