附件一 總務處暨環安中心業務會報主席指示及決議事項辦理情形
項次	執行項目	目前工作進度說明或未來規劃期程	主席指示或決議(109.10.5)	備註
1	1.為落實節能減碳措施，請營繕組配合教務處課表先行評估達到教室隨課供電，日後再逐步推行老師研究室節能措施。 / 2.為落實節能減碳，請營繕組於本年度(先規劃時程)將智慧電網規劃、構想相關作法先提節能小組會議討論後再提行政會議。另於109年度依編列預算數執行。	1.本年度本校已與台灣綠色生產力基金會(以下稱綠基會)簽訂「109年度服務業能源查核與能源管理輔導推廣計畫至智慧化能源績效指標管理系統」，綠基會已於109年5月27日於本校召開啟始會議，後續將逐步推廣用電措施，並據以執行電力節能策略，預計109年11月底完成民雄校區場域認證(刻正進行中，預計11月底完成)。 / 2.今年度預計於蘭潭校區建立大型能源管理系統及新民校區建置中型能源管理系統 (已於109年5月向嘉義市環境保護局提出申請補助，預估大型能源管理系統補助100萬元及新民校區建置中型能源管理系統50萬元)。(1)蘭潭校區能源管理系統建置工程刻正訂約中，預計11月底完成。(2)新民校區能源管理系統建置工程刻正上網公告，預計10/8第一次開標。 / 3.今年將補助各單位汰換成節能一級且具有通訊模組的冷氣機約151台。同時，已於109年5月向嘉義市環境保護局提出申請補助(暫估最高補助約140萬，實際金額以環保局撥款為主)。目前彙整各單位資料向環保局申請補助，預計11月底前取得補助。 / 4.持續將傳統燈管汰換為LED燈：今年補助蘭潭、新民、林森校區各單位將照明設備由傳統T8燈具，汰換為LED燈具(節能率約50%)，汰換數量約5,000盞，預計於109年8月底之前完成汰換。同時，已於109年5月已向嘉義市環境保護局提出申請補助(暫估最高補助約247萬，實際金額以環保局撥款為主)。目前彙整各單位資料向環保局申請補助，預計11月底前取得補助。 / 5.預計向能源局申請補助汰換本校蘭潭校區圖書館、綜合教學大樓、活動中心冰水主機，汰換後可節省20%電力。計畫最高可補助25%，約1,500萬，須採節能績效保證專案，並依據節能率驗證逐年攤還廠商(三個項目加總:計畫補助費用、本校自籌費用及後續每年節省電費)。目前撰寫計畫中，預計10/15前向經濟部能源局申請。	決議： / 後續建置能源管理系統時，可尋覓一適當地點作為展示區域。
2	總務長指示追蹤本校食品館、水生館、動物試驗場、機電館、工程館及生資館等規劃設置太陽能板進度，建議納入處務會議管控。	「108年國立嘉義大學國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃」標租案，已自109年5月11日起至109年8月31日止，依施工需要進行現場備料、支架進場、放樣等相關作業，廠商於109年9月16-17日安排內部工程驗收，待缺失改善後，本校將安排時間會同相關單位辦理驗收。	決議： / 本案俟驗收之後再看結果，感謝資產組協助。
3	本校設置監視系統，除駐警隊、車管會，另有部分各系所自行裝設，為事權統一，請先盤點監視系統，並將全校監視系統均連接各校區警衛室，以利掌握校園狀況及方便調閱。	1、本隊設置及管理各校區的錄影主機容量可達30天之設備目前改善率約44%左右，未改善之設備因還尚屬新品且大多堪用，日後將持續依設備狀況逐步更新改善。 / 2、國立嘉義大學校園監視錄影系統管理要點草案已依109年4月7日第6次行政會議審議意見修改完成，俟簽奉校長批示核可後再送行政會議審議，草案內容如附件。	決議： / 1.請評估就本處管理監視系統改善至可儲存30天資料大約時程及費用。 / 2.另一方案，請駐警隊與電算中心協調編列預算，將監視錄影資料儲存於電算中心。
4	為鼓勵同仁參加本職相關職業訓練並取得專業證照(明)。	已提送109年9月22日行政主管座談討論，因涉及人事、主計及證照種類、擔任人員型態等，短期內實難協商建立共識，因此其津貼獎勵措施仍沿用既有相關規定辦理。	決議： / 有關取得證照獎勵。非工作本職屬額外支援如防火管理人等，可依年度簽請敘獎。因本案在各單位未達成共識前其津貼及獎勵仍沿用既有相關規定辦理。爰同意解除列管。
5	本校有勞務外包單位如事務組、資產組、民雄總務組、駐警隊、新民聯辦等，請各用人單位督促廠商確依本校核備名單執行勤務，完備勞健保事宜，定期查核並做成紀錄。各用人單位每個月至少派員查核1次，本處每季至少派員抽查1次為原則。	事務組： / 配合辦理，另於109年7月28日以嘉大總字第1099003378號發函委外廠商，重申派至本校提供勞務之受僱勞工，應依勞工保險條例等規定，為其辦理勞健保或職業災害保險。 / 民雄總務組： / 1.本年度勞務委外契約尚工作計畫規範，刻正參考其他學校作法，將相關契約條文納入110年度契約辦理。 / 2.已以109年8月10日嘉大總字第1099003544號函發文廠商，依規定辦理相關保險。外包人員請假均依據契約辦理。 / 駐警隊: / 目前皆依規定持續辦理。	決議： / 1.本校勞務委外屬勞務承攬行為，其細節部分可參考其他學校作法，將相關契約條文納入110年度契約辦理。 / 2.重申代班人員仍應依規定加勞健及職災保險，亦請外包公司事先完成人員請假手續。
6	請事務組於採購鍋爐、壓力容器(如高壓滅菌鍋、小型高壓滅菌鍋、空氣壓縮機)、高壓氣體容器等設備時，需加會環安中心備案。爰接受必要之列管。	事務組： 依決議配合辦理。	決議： / 採購鍋爐、壓力容器、高壓氣體容器等設備，知會環安中心行政流程已建立。本案同意解除列管。